## 第一季度
北京市政务服务和数据管理局2025年市政府工作报告重点任务和重要民生实事项目进展情况（第一季度）
编号 | 任务来源 | 工作任务 | 进展情况
1 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 2.健全首都标准体系，强化数据、人工智能、医疗健康、科技成果转化等领域标准供给，提高服务业及政务服务相关标准引领作用，以标准助力首都重点产业发展，积极推动地方标准转化为国家标准。 | 召开北京市数据标准化技术委员会成立大会暨第一次全体委员会议。指导各区持续加强《政务服务中心服务与管理规范》《政务服务综合窗口人员能力与服务规范》地方标准宣贯应用。启动办件数据地方标准编制服务项目。
2 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 12.发展普惠金融，完善普惠信贷市场多元竞争格局，构建差异化普惠保险服务体系，加大对重点领域和重点群体保险保障，进一步降低中小微企业融资成本。 | 一是梳理金融专区数据产品和服务项目清单，专题研究纳入全市价格工作要点。二是组织进驻银行开展3场“信贷易融”银企对接活动，为近40家企业提供政策宣讲服务。三是配合市金融监管局在贷款服务中心举办9场“畅融工程”银企对接会，为60余家企业提供了首贷政策讲解及融资服务。
3 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 26.深入推进“高效办成一件事”改革,聚焦个人和企业需求,完成第三批“高效办成一件事”场景建设任务,扩展免证办事应用场景,推进“专事专议”制度在更多场景落地见效,持续拓展改革覆盖面。 | 起草新建和优化第四批“高效办成一件事”清单。常态化征集建议纳入审批服务协调“专事专议”制度推进的项目。
4 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 31.完善政策服务、数字服务、热线服务“三送”工作机制，深入推进政务服务标准化规范化便利化，加强标准实施应用，规范审批服务行为，促进线上线下融合发展，提升12345企业热线服务效能，及时解决企业困难诉求，助力企业高质量发展。 | 组织体验员就企业空间的功能、栏目及交互进行体验验证，完成首页栏目设置及交互优化。打通企业用户空间和“政策兑现专区”工作台，以企业空间为政策兑现专区工作台的统一入口，推动提升空间使用率。挖掘企业诉求典型案例，对企业诉求共性问题、复杂问题专项分析。
5 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 34.健全城市国际化服务体系，深入推进境外人员服务便利化，完善境外人员入境来京居住、出行、通信等生活便利措施，健全教育、医疗等涉外公共服务政策，优化国际交往语言环境。 | 聚焦基础服务和重点领域开展调研，针对问题堵点和共性需求，研究出台城市国际化服务工作方案，推动重点任务落地。持续优化北京服务（机场服务点）服务功能，推广城市国际化服务便利举措。
6 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 45.编制出台现代化首都都市圈空间协同规划，加强重点领域协同发展政策对接，着力建设通勤圈、功能圈、产业协同圈。 | 持续推进京津冀资质资格互认，研究推广“云”窗口远程服务模式。
7 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 50.推动公共服务资源共建共享，实现20项以上互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”,推动政务服务区域通办提质增效。发布第二批京津冀社保服务同事同标事项，拓展京津冀社保卡“一卡通”应用场景，不断优化用卡体验。加强京津冀文化活动联动，更广惠及三地群众。 | 推进京津冀资质资格互认场景化应用工作，研究推广“云”窗口远程服务模式。配合市人力资源社会保障局开展集中换发工作，保障社保卡在各应用场景顺畅使用。
8 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 97.健全人才落户机制，全方位做好住房、子女教育、医疗等服务保障。持续开展高品质人才社区建设，探索建立集通关便利、社会保障、创新创业等事项于一体的一站式外籍人才服务中心，让海内外英才在京安心顺心。 | 探索在朝阳、顺义等区因地制宜开设涉外服务场所纳入重点工作任务。
9 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 110.激发数据要素活力，加快创建数据要素市场化配置改革综合试验区，打造国家数据管理中心、国家数据资源中心和国家数据流通交易中心。建立公共数据开发利用和登记制度，积极推进政府和企业数据资产入表，深化“数据要素×”行动，深入开展国家数据基础设施和全国一体化算力网建设试点。完善数据流通体制机制，打造“北港南岸”数据跨境流动中心，持续深化数据跨境便利化改革，制定出台2.0版改革措施。 | 开展《北京市关于建设数据要素综合试验区的实施意见》意见征集，组织各区、各部门制定《数据要素综合试验区2025年试验清单》。报请市政府常务会议审议《关于加快北京市公共数据资源开发利用的实施意见》；起草《北京市公共数据资源登记管理办法》；组织召开2025年“数据要素×”大赛北京分赛推进会，召集各主办、承办单位推进赛道筹备工作，协调数据算法赛所需数据资源；完成协作网络数据流通主要功能的建设，初步具备数据流通支撑能力；根据国家数据局监测指标体系，完成算力监测平台功能设计。
10 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 111.完善北京国际大数据交易所功能，支持北京国际大数据交易所深化体制机制改革，畅通数据资产化流程，做深做实商业模式，加快建设国家级数据交易所。 | 支持北数所研究数据交易平台升级方案，提升数据交易服务能力；强化数据资产登记、价值评估、数据资产入表相关生态建设，进一步提升数据资产化服务能力；发布《数据交易通用指南》《数据交易服务指南》《数据交易安全评估指南》等3项地方标准，逐步完善数据标准。
11 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 135.加强国际传播效能建设，着力提升全媒体传播效能，推动建设北京市国际传播中心，强化市属媒体国际传播能力，加强海外社交平台传播矩阵建设，提升多语言国际门户网站服务水平，构建多渠道、立体式对外传播格局。 | 持续优化‘北京服务’（机场服务点）线上专区服务功能，新增幂方卡、畅游通等服务事项。
12 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 188.完善智慧城市统筹协调机制，建设智慧城市和数据要素市场评价指标体系，编制“数智北京”“十五五”规划。细化项目全流程申报、评审和红线管控要求，强化跨部门业务联合评审。 | 组织多家政务数源单位及社会数源单位开展座谈会，形成智慧城市发展指数评价指标体系初稿。组织1场专家座谈会、3场企业座谈会沟通交流，研讨整体思路、基础设施、数据要素体系、产业发展、新技术场景、各领域应用等方向，形成“数智北京”“十五五”规划思路草案。征求并综合相关单位意见，形成评审细则修订稿初稿。
13 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 189.巩固提升一网通办、一网统管、一网慧治成效，提高一网通办服务品质，出台优化数字政务服务全面推进一网通办改革提质增效行动计划，升级市政务服务网，完成首都之窗、市政务服务网、“京通”移动端个人用户空间融合，持续开展业务优化和流程再造，探索智能审批服务模式，推动统一申办受理平台在区、街道(乡镇)、社区(村)层面的应用，推进统一预约、物流系统向基层延伸。 | 进一步完善《北京市全面深化“一网通办” 推进数字政务服务提质增效行动计划》。已完成个人空间融合的设计、开发和测试，正在进行登录功能验证。累计推动10个部门的112个区级、镇街级事项入驻统一申办受理平台；西城、东城、朝阳、丰台等5个区政务服务中心已有“残疾人证新办”“旅行社设立分社”等22个区级、街道（镇）级事项依托统一申办受理平台开展线下窗口收件（受理）工作。
14 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 191.强化一网慧治决策支撑，推进城市更新、交通综治、降碳减污等领域级决策专题应用建设，持续完善区域级决策专题。 | 与各部门建立对接工作组，研究领域级决策专题应用建设方案。
15 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 192.持续提升“三京”服务支撑能力。新增“京通”便民便企服务200项、“京办”城市治理应用50项，“京办”接入率提升至60%,持续建设“京智”城市感知、运行调度、应急指挥三大场景。 | “京通”上线50项新服务，累计接入服务1300项。“京智”新增汇聚接入45项指标。
16 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 193.用好智慧城市仿真实验平台、公共数据训练基地(经开区)等基础设施，引导社会各方参与场景建设和协同创新，谋划组建生态创新联盟。完善智慧城市场景开放机制，聚焦智慧城市建设痛难点问题，发布场景创新需求，开展2025年场景创新需求的征集发布和揭榜对接，梳理智慧城市应用场景典型案例。 | 组织场景需求路演对接活动，完成2024年第二批共30项场景需求揭榜对接工作，其中20项场景已成功对接，进入组织实施阶段。目前已有5个部门开展训练。
17 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 194.丰富智慧城市应用场景，在民生服务、城市治理和公共安全管理等领域扩大示范应用，做好数据共享和赋能，升级绿色出行一体化服务，推进智慧教育、智慧医疗、智慧养老、智慧文旅、智慧警务、智慧消防服务，加强数字化社会治安管理和应急管理。 | 编制2025年智慧城市重点任务及任务清单，征求相关部门意见并取得一致。
18 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 195.夯实共性平台支撑能力，加大数据汇聚和服务提升力度，加快感知管理服务平台二期建设，提升感知数据接入共享、视频智能解析应用等基础服务能力，在更多领域开展城市码发码应用。 | 完成北京市感知管理服务平台二期项目总体设计，启动系统功能开发建设。
19 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 196.加强数据和网络安全保障，加强安全监管，开展重要系统安全检查和应急演练。 | 依照年度工作计划，持续开展全市政务信息安全的持续监测预警；完善政务网络安全检查内容；完成一重要政务系统数据安全事件应急演练方案编制及有关演练准备工作。
20 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 230.实施新一期促进残疾人就业三年行动，新增残疾人就业岗位2000个，开展残疾人职业技能培训4000人，为残疾人大学生提供“一对一”就业帮扶。为2000名残疾儿童提供个性化康复训练。持续推进无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施。 | 会同市残联推进政务服务领域无障碍设施改造提升工作，结合政务服务大厅特点以及改造点位现场核查情况，明确无障碍建设标准、任务数量和工作要求。建立常态化工作机制，根据工作需要，提供专业指导和技术支持，组织开展现场调研核查并提出合理化意见建议。
21 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 287.深入贯彻习近平法治思想，始终坚持在法治轨道上开展各项工作，自觉运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展，不断提升依法行政水平。坚持科学民主依法决策，严格履行重大决策法定程序，持续加强行政决策、行政规范性文件、行政协议等合法性审核。 | 围绕习近平法治思想以及党中央、市委关于法治政府建设决策部署，邀请学者进行专题授课。制定印发《北京市政务服务和数据管理局2025年法治工作计划》。加强对政策文件的公平竞争审查、合法性审核。
22 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 288.认真接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，做好向市人大常委会报告工作，自觉接受市政协民主监督，办实办好市人大代表议案建议和市政协提案。 | 按照市政府系统办理建议提案工作要求，研究制定年度办理工作方案。下一步，严格按要求做好办理工作。
23 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 296.坚持政府过紧日子，严格落实过紧日子负面清单，持续压减一般性支出和非紧急非刚性支出，将财政资金用在促发展、惠民生的刀刃上。 | 坚决落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出；指导各处室及事业单位按照项目轻重缓急和成熟度安排2025年预算，保障重点项目所需资金；完成2025年部门预算公开工作，履行部门主体责任，接受社会监督；完成对局机关各处室、所属事业单位2025年预算批复工作。
24 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 298.坚决纠治形式主义、官僚主义，统筹做好基层减负与赋能增效，严格落实中央和市委为基层减负的规定及措施，围绕文会督检考等全业务板块完善减负举措，加强政策制定、文件制发与基层减负一致性评估。进一步推动资源、服务、管理下沉，不断提高基层抓落实能力，将减负成效更好转化为治理效能。 | 紧密围绕2025工作要点，研提2025年为基层减负具体措施。
25 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 300.切实抓好“十四五”规划各项目标任务收官，面向率先基本实现社会主义现代化的中长期目标，结合进一步全面深化改革的要求，集合各方智慧高质量编制“十五五”规划，以继续走在前列的姿态开启首都现代化建设新篇章。 | 总结北京市“十四五”规划纲要落实情况。研究编制北京市“十五五”时期智慧城市发展规划。
26 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 303.更好发挥司法监督职能作用，优化府院联动工作机制，严格落实行政机关负责人出庭应诉制度。更好发挥审计监督职能作用，进一步加大对重大战略落实、重大举措实施、重大项目建设、重点领域环节改革的审计监督力度，进一步加强领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计，切实抓好审计整改工作，强化审计成果运用。 | 一季度未发生需要负责人出庭应诉案件。
27 | 2025年重要民生实事项目 | 14.持续推进公共场所无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施 | 会同市残联推进政务服务领域无障碍设施改造提升工作，结合政务服务大厅特点以及改造点位现场核查情况，明确无障碍建设标准、任务数量和工作要求。建立常态化工作机制，根据工作需要，提供专业指导和技术支持，组织开展现场调研核查并提出合理化意见建议。
28 | 2025年重要民生实事项目 | 21.聚焦个人和企业民生领域,推出五环路内新能源货车昼运通行、科技型企业创新政策扶持等新一批“高效办成一件事”；持续推进“一网通办”，新增居民出入境证件办理预约等200项服务事项在“京通”移动端办理。 | 起草新建和优化第四批“高效办成一件事”清单。五环路内新能源货车昼运通行“一件事”上线运行。“京通”上线50项新服务，累计服务接入数达1300项。
29 | 2025年重要民生实事项目 | 22.进一步促进京津冀政务服务协同发展，继续推动区域资质资格互认便利化，新增20项以上互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”。 | 会同津冀政务服务部门，研究推进京津冀资质资格互认便利化。