## 第四季度
北京市政务服务和数据管理局2025年市政府工作报告重点任务和重要民生实事项目进展情况（第四季度）
序号 | 任务 来源 | 工作任务 | 进展情况
1 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 2.健全首都标准体系，强化数据、人工智能、医疗健康、科技成果转化等领域标准供给，提高服务业及政务服务相关标准引领作用，以标准助力首都重点产业发展，积极推动地方标准转化为国家标准。 | 召开北京市数据标准化技术委员会成立大会暨第一次全体委员会议，确定数标委工作组组长、副组长及成员单位，组织“数智北京标准论坛”“北京数据流通交易系列标准贯标行动”等系列活动。指导各区持续加强《政务服务中心服务与管理规范》《政务服务综合窗口人员能力与服务规范》地方标准宣贯应用，并通过窗口人员技能竞赛活动检验标准应用情况。《政务服务事项办理数据规范》完成地方标准报批工作。
2 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 12.发展普惠金融，完善普惠信贷市场多元竞争格局，构建差异化普惠保险服务体系，加大对重点领域和重点群体保险保障，进一步降低中小微企业融资成本。 | 常态化举办“畅融工程”54场，服务金融机构597家次，对接企业775家次，协调动员金融机构走区入园，切实提升银企对接精准度和效率。
3 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 26.深入推进“高效办成一件事”改革,聚焦个人和企业需求,完成第三批“高效办成一件事”场景建设任务,扩展免证办事应用场景,推进“专事专议”制度在更多场景落地见效,持续拓展改革覆盖面。 | 印发《北京市第四批新建和优化“高效办成一件事”清单（京政数发〔2025〕6号），全年共建设和优化40个场景，并组织牵头部门对相关业务部门、政务服务中心开展统一培训。加强审批服务协调“专事专议”项目征集和跟踪推进。
4 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 31.完善政策服务、数字服务、热线服务“三送”工作机制，深入推进政务服务标准化规范化便利化，加强标准实施应用，规范审批服务行为，促进线上线下融合发展，提升12345企业热线服务效能，及时解决企业困难诉求，助力企业高质量发展。 | 已完成首页栏目设置及交互优化，打通企业用户空间和“政策兑现专区”工作台，以企业空间为政策兑现专区工作台的统一入口；完成企业空间分级授权功能上线，为企业提供信息档案、电子证照等分级授权功能。采取实地查访、视频抽检等方式，推动各级政务服务中心认真落实《政务服务中心服务与管理规范》《政务服务综合窗口人员能力与服务规范》等地方标准有关要求。持续加强企业热线宣传，向新登记注册及来电企业发送企业热线宣介短信，优化宣传内容及发送企业范围，不断提高热线专业化服务水平。
5 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 34.健全城市国际化服务体系，深入推进境外人员服务便利化，完善境外人员入境来京居住、出行、通信等生活便利措施，健全教育、医疗等涉外公共服务政策，优化国际交往语言环境。 | 开展医疗、税务等场景化需求摸排和英、俄等5语种的2025年北京城市国际化服务问卷调研，涉及旅游、工作等多个场景，推进外籍人员便利化服务。北京服务（机场服务点）于2025年1月1日正式投入运行，集成综合咨询引导、高频事项办理等模式，具备金融、通讯、文旅、交通四大主题20余项服务功能。国际版网站推出9语种“股权转让”“文书认证”场景化服务，助力提升国际化服务能力。依托北京服贸会、巴黎投资大会等重大活动平台，宣介北京国际化服务重要举措。
6 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 45.编制出台现代化首都都市圈空间协同规划，加强重点领域协同发展政策对接，着力建设通勤圈、功能圈、产业协同圈。 | 结合首都都市圈企业群众跨省办事需求，研究京津冀政务服务合作任务，持续推进京津冀资质资格互认、“北京+雄安”政务服务同城化。
7 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 50.推动公共服务资源共建共享，实现20项以上互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”,推动政务服务区域通办提质增效。发布第二批京津冀社保服务同事同标事项，拓展京津冀社保卡“一卡通”应用场景，不断优化用卡体验。加强京津冀文化活动联动，更广惠及三地群众。 | 推进京津冀资质资格互认场景化应用工作，在京津冀三地政务服务大厅开通“云”窗口远程服务模式，配合市人力资源社会保障局有序推进全市各区在职人员、个人参保人员、退休人员等群体京津冀社保卡“一卡通”集中换发工作。
8 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 97.健全人才落户机制，全方位做好住房、子女教育、医疗等服务保障。持续开展高品质人才社区建设，探索建立集通关便利、社会保障、创新创业等事项于一体的一站式外籍人才服务中心，让海内外英才在京安心顺心。 | 制定《北京市政务服务场所管理办法》等办法，推动各级大厅因地制宜设置外语标识、外语咨询窗口，配备外语服务人员及设施设备，加强涉外用语、服务礼仪、业务政策等相关培训。同时，统筹指导朝阳区、海淀区、顺义区创新涉外服务模式，不断提高涉外服务工作水平。
9 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 110.激发数据要素活力，加快创建数据要素市场化配置改革综合试验区，打造国家数据管理中心、国家数据资源中心和国家数据流通交易中心。建立公共数据开发利用和登记制度，积极推进政府和企业数据资产入表，深化“数据要素×”行动，深入开展国家数据基础设施和全国一体化算力网建设试点。完善数据流通体制机制，打造“北港南岸”数据跨境流动中心，持续深化数据跨境便利化改革，制定出台2.0版改革措施。 | 制定《关于建设数据要素综合试验区 深化数据要素市场化配置改革的实施意见》《关于加快北京市公共数据资源开发利用的实施意见》。举办2025年“数据要素×”大赛北京分赛，共有285个项目成功晋级决赛，营造出社会各界开发利用数据资源的良好氛围。开展2025年度“数据要素×”典型案例征集遴选，形成企业基本信息表、重点项目表、典型案例表，并进行系列宣传推广。正式上线协作网络内测版，以“六横两纵”的总体框架，建成接入连接器、区域功能节点、区域数据流通利用平台、全域功能节点、区块链公共服务平台、隐私保护计算公共服务平台“1+5”平台，支撑场内、场外多种数据交易模式。完成网所技术方面融合。通过国家试点中期验收。
10 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 111.完善北京国际大数据交易所功能，支持北京国际大数据交易所深化体制机制改革，畅通数据资产化流程，做深做实商业模式，加快建设国家级数据交易所。 | 支持北数所研究数据交易平台升级路径。强化数据资产登记、价值评估、数据资产入表相关生态建设。发布《数据交易通用指南》《数据交易服务指南》《数据交易安全评估指南》等3项地方标准，并发布全国首套数据交易系列标准贯标工具，深化行业应用。与北京各区及吉林省等京外各地政府合作设立数据要素服务中心。
11 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 135.加强国际传播效能建设，着力提升全媒体传播效能，推动建设北京市国际传播中心，强化市属媒体国际传播能力，加强海外社交平台传播矩阵建设，提升多语言国际门户网站服务水平，构建多渠道、立体式对外传播格局。 | 持续优化北京国际版门户网站“北京服务”线上专区功能，加强涉外政策宣传，展示本市重点区域投资优势。持续推广北京国际版门户网站和BeijingService微信公众号，加强海外社交媒体运营，制作系列视频，展现北京开放形象。
12 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 188.完善智慧城市统筹协调机制，建设智慧城市和数据要素市场评价指标体系，编制“数智北京”“十五五”规划。细化项目全流程申报、评审和红线管控要求，强化跨部门业务联合评审。 | 智慧城市发展指数评价指标体系对标数字中国“252”框架，聚焦数字基础设施、数据资源体系、“五位一体”应用等维度，初步研究形成智慧城市评价指标体系。按照“数据创新环境支撑度、数据供给流通活跃度、数据价值贡献度”三个维度，设计数据要素市场评价指标体系，并对重点省市、北京市各区进行初评。 开展“十五五”时期数智北京发展规划编制工作，完成前期研究及规划思路，按照要求深入推进规划研究和编制工作。形成北京市“十五五”时期数智北京发展规划初步方案，推动梳理重大工程清单，预计2026年年中完成“十五五”时期数智北京发展规划。
13 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 189.巩固提升一网通办、一网统管、一网慧治成效，提高一网通办服务品质，出台优化数字政务服务全面推进一网通办改革提质增效行动计划，升级市政务服务网，完成首都之窗、市政务服务网、“京通”移动端个人用户空间融合，持续开展业务优化和流程再造，探索智能审批服务模式，推动统一申办受理平台在区、街道(乡镇)、社区(村)层面的应用，推进统一预约、物流系统向基层延伸。 | 完成首都之窗、市政务服务网、京通用户中心融合的页面设计、栏目融合、系统对接、测试和上线。2025年以来，已推动部门事项入驻统一申办受理平台。完成交互式办事与自由组合办事的原型设计和初步方案。实现机动车行驶证等77类电子证照在3617个场景中审批核验应用电子证照5650万次。会同河北天津推动京津冀电子证照共享，发布639类京津冀共享电子证照清单。
14 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 191.强化一网慧治决策支撑，推进城市更新、交通综治、降碳减污等领域级决策专题应用建设，持续完善区域级决策专题。 | 持续推动相关部门的领域级决策专题应用建设。
15 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 192.持续提升“三京”服务支撑能力。新增“京通”便民便企服务200项、“京办”城市治理应用50项，“京办”接入率提升至60%,持续建设“京智”城市感知、运行调度、应急指挥三大场景。 | “京通”新增接入护照、往来港澳台通行证等服务223项，拓展“京通码”应用，市公安局依托“京通码”实现酒店住宿登记，支撑外籍人员身份核验服务。“京办”全年新增接入系统数达到151个，系统接入率提升至95%。掌上“京智”三大场景服务持续优化，完成升级切换，其中城市感知版块，完成首界面视觉效果设计优化以及城市之眼、指标搜索工具改造；运行调度版块，完成主题页面改版设计与开发，实现14项高频更新国民经济指标接入；应急指挥版块，协调市应急局完成界面改版与功能模块调整，持续优化服务场景体验。
16 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 193.用好智慧城市仿真实验平台、公共数据训练基地(经开区)等基础设施，引导社会各方参与场景建设和协同创新，谋划组建生态创新联盟。完善智慧城市场景开放机制，聚焦智慧城市建设痛难点问题，发布场景创新需求，开展2025年场景创新需求的征集发布和揭榜对接，梳理智慧城市应用场景典型案例。 | 数智北京创新中心今年已有效支撑“数据要素x”要素大赛、场景创新工作，以及数据创新、评测验证等业务的开展。围绕智慧城市建设，场景创新工作扎实推进，全年累计征集139项场景创新需求，成功举办2025年场景创新发布会，发布“综合清单+专项清单”需求清单、能力清单及17项场景创新成果。持续支撑相关部门大模型训练推理等应用场景。公共数据训练基地入围北京市2025年度政务云集采服务目录，打通公共数据训练基地向各委办局提供集约化训练算力的合规路径。
17 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 194.丰富智慧城市应用场景，在民生服务、城市治理和公共安全管理等领域扩大示范应用，做好数据共享和赋能，升级绿色出行一体化服务，推进智慧教育、智慧医疗、智慧养老、智慧文旅、智慧警务、智慧消防服务，加强数字化社会治安管理和应急管理。 | 全年推动实施23个方面、142项智慧城市重点工作任务，涉及全市60个市级部门、16+1个区共77家单位，开展任务跟踪评估，推动各项任务落实。强化数据汇聚共享，推进链上数据目录无条件共享，支撑赋能各领域应用场景建设。开展常态化智慧城市场景发布工作，完成智慧法治专项、智慧教育专项等64项场景创新需求的征集发布、揭榜对接、组织实施；面向全市开展2025年北京市智慧城市场景创新需求征集工作，完成152项场景创新需求的征集。
18 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 195.夯实共性平台支撑能力，加大数据汇聚和服务提升力度，加快感知管理服务平台二期建设，提升感知数据接入共享、视频智能解析应用等基础服务能力，在更多领域开展城市码发码应用。 | 完成北京市感知管理服务平台二期建设并上线运行，向全市提供服务。为10余个部门和区提供了视频AI分析服务，上线市容环境综合治理、渣土车跨区域协同治理、副中心精细化治理、工地施工监管、加油站安全监管、汛期积水监测预警、服贸会区域环境保障等20余项城市主动治理智能感知场景应用，智能解析服务5292万次，主动发现事件线索20万条，有效赋能各领域非现场监管、城市主动治理模式创新应用。 实现政务服务“扫码取号”应用场景在市级和9个区级政务服务大厅上线；支撑公安局实现派出所上线“一所一码”；支撑市场监管局实现电梯码、计量器具码、安全阀设备监管码等扫码检查应用场景；支撑石景山区发放“网格码”，实现接诉即办闭环管理，为基层治理深度赋能；支撑石景山区上线“文化活动码”；支撑知识产权局实现“地理标志二维码”扫码应用。
19 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 196.加强数据和网络安全保障，加强安全监管，开展重要系统安全检查和应急演练 | 加强全市政务信息安全监管，督促相关单位完成现场检查环节问题整改，对全市政务网络和数据安全检查工作进行总结。对全市一系列重要信息系统开展漏洞扫描和应急演练，发现问题隐患及时督促有关单位完成整改。
20 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 230.实施新一期促进残疾人就业三年行动，新增残疾人就业岗位2000个，开展残疾人职业技能培训4000人，为残疾人大学生提供“一对一”就业帮扶。为2000名残疾儿童提供个性化康复训练。持续推进无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施。 | 明确无障碍建设标准、工作要求等。完成30个政务服务大厅的无障碍设施改造提升工作。
21 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 287.深入贯彻习近平法治思想，始终坚持在法治轨道上开展各项工作，自觉运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展，不断提升依法行政水平。坚持科学民主依法决策，严格履行重大决策法定程序，持续加强行政决策、行政规范性文件、行政协议等合法性审核。 | 围绕习近平法治思想以及党中央、市委关于法治政府建设决策部署，邀请专家进行专题授课。对政策文件开展宏观政策取向一致性评估、公平竞争审查、合法性审核。研究制定局行政决策程序规则，进一步规范我局行政决策流程，健全科学、民主、依法决策机制。
22 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 288.认真接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，做好向市人大常委会报告工作，自觉接受市政协民主监督，办实办好市人大代表议案建议和市政协提案。 | 加强与市人大代表、市政协委员的沟通联系，及时反馈办理进展情况。各项办理工作进展顺利，已完成全部会上件、会下件办理工作。
23 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 296.坚持政府过紧日子，严格落实过紧日子负面清单，持续压减一般性支出和非紧急非刚性支出，将财政资金用在促发展、惠民生的刀刃上。 | 坚决落实政府过紧日子要求，压减一般性支出；指导局机关各处室及所属事业单位按照项目轻重缓急和成熟度安排2025年预算，保障重点项目所需资金。完成对局机关各处室及所属事业单位2025年预算批复工作。完成2025年部门预算公开工作，履行部门主体责任，接受社会监督；完成2024年度预算项目绩效自评、部门整体绩效评价以及部门重点项目评价工作。完成“政务服务云资源租赁服务领域”成本预算绩效分析工作。完成2025年预算项目绩效运行监控工作。组织开展2026年预算编制工作，从严从紧审核项目预算，科学合理编制项目绩效目标，已完成2026年预算申报工作。
24 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 298.坚决纠治形式主义、官僚主义，统筹做好基层减负与赋能增效，严格落实中央和市委为基层减负的规定及措施，围绕文会督检考等全业务板块完善减负举措，加强政策制定、文件制发与基层减负一致性评估。进一步推动资源、服务、管理下沉，不断提高基层抓落实能力，将减负成效更好转化为治理效能。 | 贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》、市级层面2025年度减负工作要点要求，统筹推进减负与赋能。精简文件会议，开展制发文件与为基层减负一致性评估；建立健全政务服务、热线服务、数智服务、国际化服务等各领域工作例会制度，健全“听意见”台账，及时沟通情况，回应基层需求，推进基层报表数据“只报一次”工作。
25 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 300.切实抓好“十四五”规划各项目标任务收官，面向率先基本实现社会主义现代化的中长期目标，结合进一步全面深化改革的要求，集合各方智慧高质量编制“十五五”规划，以继续走在前列的姿态开启首都现代化建设新篇章。 | 深入开展全市政务和数据领域“十四五”总结、“十五五”谋划，明确“十五五”时期全局各项业务的目标方向、推进路径，研究重点难点问题。谋划“十五五”时期“数智北京”发展规划。
26 | 2025年市政府工作报告重点任务清单 | 303.更好发挥司法监督职能作用，优化府院联动工作机制，严格落实行政机关负责人出庭应诉制度。更好发挥审计监督职能作用，进一步加大对重大战略落实、重大举措实施、重大项目建设、重点领域环节改革的审计监督力度，进一步加强领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计，切实抓好审计整改工作，强化审计成果运用。 | 依法办理行政复议、行政诉讼案件。四季度未发生需要负责人出庭应诉案件。
27 | 2025年重要民生实事项目 | 14.持续推进公共场所无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施 | 印发《关于做好2025年重要民生实事政务服务领域无障碍设施改造提升项目的通知》，明确无障碍建设标准、工作要求等。完成30个政务服务大厅的无障碍设施改造提升工作。
28 | 2025年重要民生实事项目 | 21.聚焦个人和企业民生领域,推出五环路内新能源货车昼运通行、科技型企业创新政策扶持等新一批“高效办成一件事”；持续推进“一网通办”，新增居民出入境证件办理预约等200项服务事项在“京通”移动端办理。 | 印发《北京市第四批新建和优化“高效办成一件事”清单》（京政数发〔2025〕6号），全年共建设和优化40个场景，并组织牵头部门对相关业务部门、政务服务中心开展统一培训。2025年，“京通”上线育儿补贴、疫苗接种记录查询等服务200项。
29 | 2025年重要民生实事项目 | 22.进一步促进京津冀政务服务协同发展，继续推动区域资质资格互认便利化，新增20项以上互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”。 | 会同津冀政务服务部门，推进京津冀资质资格互认场景化应用工作。