## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年政务服务信息系统运维项目启动经费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市政务服务管理局 | 项目申报单位名称 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 奚荧 | 项目实施责任人联系电话 | 89150633
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 171.87
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 171.87
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：项目总需求447.15万元，2020年首款需求171.87万元，2021年需求275.28万元，年度目标为通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方运维服务单位，完成2020年9月-12月共计4个月的北京市政务服务基础运维、系统运维及信息安全运维服务，保障各基础设施设备及业务系统高效、安全、可靠运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 基础运维 | 产出数量：保障市政务服务中心办事大厅信息化设备运维、北京市政务服务管理局18-20层办公区域信息化终端及设备运维及内网办公终端运维等3类基础运维工作；产出质量：设备可用率≥99.90%，故障处理响应率100%，故障响应时间≤5分钟，普通故障处理时间≤2小时，重大故障处理时间≤4小时；产出进度：2020年8月底前月完成招标及合同签订，按合同要求完成2020年4个月（2020年9月-12月）基础运维服务；产出成本：基础运维控制在成本预算范围以内；效益：保障信息化终端设施全年运行稳定，提高各部门单位办理事务的效率。
|  | 信息安全运维 | 产出数量：保障系统安全运行监管、系统安全事件监管、系统安全运行报告、系统配置监管、信息安全应急演练等8项信息安全运维工作；产出质量：信息安全事件响应时间≤10分钟，信息安全事件处理时间≤2小时；产出进度：2020年8月底前月完成招标及合同签订，按合同要求完成2020年4个月（2020年9月-12月）安全运维工作，实现日常5*8小时信息安全保障；产出成本：信息安全运维控制在成本预算范围以内；效益：保障安全产品、终端设备、信息系统使用安全。
|  | 系统运维 | 产出数量：提供巡检工作、外埠驻京机构信息系统运维、政务服务管理局内部办公OA系统运维、国家平台政务服务旗舰店运维、 市政务服务局门户网站运维、综合受理平台运维等13类系统运维工作；产出质量：业务系统可用率达到99.90%，内容准确率达到99.90%；产出进度：2020年8月底前月完成招标及合同签订，按合同要求完成2020年4个月（2020年9月-12月）系统运维工作，工作日实现5*8小时值守，重要时期实现7*24小时值守；产出成本：系统运维控制在成本预算范围以内；效益：保障信息系统平稳运行，提升信息系统服务效率。