## 单位自评（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “接诉即办”立法社会风险评估费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 朱琴 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151982
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 20 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 | 20 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：对“接诉即办”立法中直接关系人民群众切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定风险有关内容，开展社会风险评估，对可能存在的社会风险提出防范和化解措施。 |  |  |  |  | 对“接诉即办”立法中直接关系人民群众切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定风险的内容，在合法性、合理性、可行性、可控性等方面开展了调查、预测、分析和评估，对显性风险、潜在风险和可能诱发风险的因素进行了综合研判，并提出了化解防范措施，以防范、降低或消除实施过程中的风险。
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出具社会风险评估报告1份 |  | 出具《接诉即办立法社会风险评估报告》1份 |  | 1份《接诉即办立法社会风险评估报告》 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 报告质量 |  | 达到《北京市实施〈规章制定程序条例〉若干规定》（北京市人民政府令第290号）第十六条关于社会风险评估规定的要求，并通过专家评审 |  | 2021年4月18日通过专家组评审验收，报告质量合格 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 签订合同时间 |  | 2021年1月初前 |  | 2021年3月初 |  | 5 | 4 | 项目实际进度：2021年1月，“接诉即办”项目立项；起草项目比选文件，并征求法律顾问意见；局党组会审议项目比选文件。3月，开展项目比选，确定对外经济贸易大学为项目供应商；签订项目合同；支付项目首付款12万元。4月，进行项目验收，并支付项目尾款。
|  |  | 完成调研时间 |  | 2021年1月底前 |  | 2021年4月底 |  | 5 | 4
|  |  | 成果报告出具时间 |  | 2月底前 |  | 2021年4月底 |  | 5 | 4
|  | 成本指标 | 不超预算金额20万元 |  | 不超预算金额20万元 |  | 20万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对可能存在的社会风险提出防范和化解措施，作为“接诉即办”立法支撑 |  | 通过举办该项目，对可能存在的社会风险提出防范和化解措施，作为“接诉即办”立法支撑。 |  | 通过举办该项目，采用网络问卷调查、线上座谈交流等方式，征求各区、市级部门、街道（乡镇）、社区（村）、承担公共服务职能的企事业单位，以及专家学者、人大代表、政协委员、群众对本市“接诉即办”工作相关意见建议，对可能存在的社会风险提出了防范和化解措施，作为“接诉即办”立法支撑，达到预期实现目标 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% |  | 未收到相关投诉，立法工作得以顺利实施 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97 | ——