## 单位自评（模板）
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 市政府重大决策部署深度解读宣传策划经费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 董宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 344.21 |  | 339.63 | 329.11 | 10 |  | 96.9% |  | 9.6903
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 344.21 |  | 339.63 | 329.11 | —— |  | 96.9% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过“市民对话一把手”节目权威解读全市重大政策，进一步扩大节目的受众覆盖面和影响力，增加政民互动、提升政府公信力。2.权威解读2021年全市重大政策，达到配合市政府重点工作进行宣传解读目的，通过解读宣传，争取市民群众更多理解、信任和支持。3.编写《2020年市政府重点工作情况汇编》系列读本，以图文并茂的形式对2020年市政府重点工作和社会热点问题进行全面、深入、细致解读，充分展示全市各项重点工作进展及成效。 |  |  |  |  | 1.市民对话一把手”节目21期（总时长900分钟）、新媒体产品21个、节目摘编120本。2.政策解读系列英文短视频40个，主流媒体上刊发专版1个，新媒体刊（播）发报道40条。3.《2020年市政府重点工作情况汇编》1600本，市政府重大工作舆情备答口径1册
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 《2020年市政府重点工作情况汇编》 |  | 设计为4－5分册、每分册汇编印刷1500－1800册 |  | 1合订本，印1600本 |  | 2 | 2
|  |  | “市民对话一把手”节目 |  | 制作电视节目及广播节目各12集（总时长均达720分钟）、新媒体产品12个、节目摘编100本 |  | 电视节目21期（总时长900分钟）、新媒体产品21个、节目摘编120本 |  | 3 | 2 | 12月落实市领导指示，新增国际消费城市“市民对话一把手”节目制作需求
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 市政府重大决策部署主流媒体宣传推广政策解读系列英文短视频 |  | 40个 |  | 40个 |  | 3 | 3
|  |  | 主流媒体上刊发专版 |  | 1个 |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 市政府重大决策部署新媒体刊（播）发报道 |  | 40条 |  | 40条 |  | 3 | 3
|  |  | 市政府重大工作舆情备答口径 |  | 1册 |  | 1册 |  | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 《2020年市政府重点工作情况汇编》 |  | 编写主题含10－15个主题、编写内容字数累计10-15万字 |  | 4个篇章、24个主题，21万字 |  | 2 | 2 | 根据各单位报送材料调整
|  |  | “市民对话一把手”节目 |  | 综合收视率达7%，政策解读权威正确，美术设计简洁美观 |  | 收视率8.6% |  | 3 | 3
|  |  | 市政府重大决策部署主流媒体宣传推广政策解读系列英文短视频 |  | 通过动画演示、真人讲解、一图读懂、情景模拟等多种呈现方式解读两区政策 |  | 达到政策解读权威且正确、美术设计简洁美观的要求 |  | 3 | 3
|  |  | 主流媒体上刊发专版 |  | 解读全市政策权威正确、宣传内容积极正面、美术设计简洁美观 |  | 达到政策解读权威且正确、美术设计简洁美观的要求 |  | 2 | 2
|  |  | 市政府重大决策部署新媒体刊（播）发报道 |  | 解读全市政策权威正确、宣传内容积极正面、美术设计简洁美观 |  | 达到政策解读权威且正确、美术设计简洁美观的要求 |  | 3 | 3
|  |  | 市政府重大工作舆情备答口径 |  | 解读全市政策权威正确、宣传内容积极正面、美术设计简洁美观；产出进度 |  | 达到政策解读权威且正确、美术设计简洁美观的要求 |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效 指标 | 《2020年市政府重点工作情况汇编》 |  | 2月底前完成全部汇编设计印刷工作 |  | 按时完成项目内容 |  | 1 | 1
|  |  | 市民对话一把手”节目 |  | 8月底前完成节目制作 |  | 8月完成75%，12月全部完成 |  | 2 | 1 | 12月落实市领导指示，新增国际消费城市“市民对话一把手”节目制作需求，已签订补充协议
|  |  | 市政府重大决策部署主流媒体宣传推广政策解读系列英文短视频 |  | 12月底前完成 |  | 按时完成项目内容 |  | 2 | 2
|  |  | 主流媒体上刊发专版 |  | 与中央媒体合作，6月底前完成 |  | 12月完成 |  | 2 | 1 | 根据所宣传的政策进行调整，已签订补充协议
|  | 时效 指标（续） | 市政府重大决策部署新媒体刊（播）发报道 |  | 12月底前完成 |  | 按时完成项目内容 |  | 2 | 2
|  |  | 市政府重大工作舆情备答口径 |  | 6月底前完成 |  | 按时完成项目内容 |  | 1 | 1
|  | 成本 指标 | 《2020年市政府重点工作情况汇编》 |  | 编辑设计费18万元，印刷费12万元 |  | 编辑设计费12.1575万元，印刷费11.8528万元 |  | 1 | 0.5 | 根据实际成书排版及印数调整
|  |  | 市民对话一把手”节目 |  | 成本控制在187.8万元 |  | 187.3432万元 |  | 2 | 2
|  |  | 市政府重大决策部署主流媒体宣传推广政策解读系列英文短视频 |  | 成本控制在55万元 |  | 54.88万元 |  | 2 | 2
|  |  | 主流媒体上刊发专版 |  | 成本控制在28.41万元 |  | 28.41万元 |  | 2 | 2
|  |  | 市政府重大决策部署新媒体刊（播）发报道 |  | 成本控制在35万元 |  | 33.6万元 |  | 2 | 2
|  |  | 市政府重大工作舆情备答口径 |  | 成本控制在8万元 |  | 7.997万元 |  | 1 | 1
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 《2020年市政府重点工作情况汇编》 |  | 反映全市各项工作成效更加全面，汇编内容可读性、吸引力有所提升 |  | 更全面反映全市各项工作成效，汇编内容的可读性和吸引力提升 |  | 4 | 4
|  |  | 市民对话一把手”节目 |  | 树立公开透明、直面问题、为民担当的政府形象，持续搭建政民对话沟通平台 |  | 达到预期效果 |  | 10 | 9
|  |  | 市政府重大决策部署主流媒体宣传推广政策解读系列英文短视频 |  | 增强“两区”政策的可视化和易读性，推动“两区”建设深入落实落地，扩大“两区”建设的公众知晓度和社会影响力 |  | 达到预期效果 |  | 10 | 8
|  |  | 主流媒体上刊发专版 |  | 重点工作知晓度和亮点工作影响力有所提升 |  | 重点工作知晓度和亮点工作影响力有所提升 |  | 6 | 5
|  |  | 市政府重大决策部署新媒体刊（播）发报道 |  | 提高市政府重大决策部署相关报道的传播力、影响力、公信力 |  | 市政府相关政策传播力、影响力、公信力有所提升 |  | 6 | 5
|  |  | 市政府重大工作舆情备答口径 |  | 归纳形成市政府重点工作政务口径库，回应社会关切问题 |  | 达到预期效果 |  | 4 | 4
总分 | [8 empty] | 100 | 91.1903 | ——