## 单位自评（模板）
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 市政务服务工作宣传与解读经费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局(本级）
项目负责人 |  | 董宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490.64 |  | 490.64 | 490.64 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490.64 |  | 490.64 | 490.64 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对政务服务工作舆情进行7×24小时监测预警；开展舆情数据统计和分析研判；针对舆情态势提出应对建议；撰写月报、年报及专题报告等。2.通过报纸、电视台、新媒体等多种媒体传播方式，有效做好本市政务服务管理工作的宣传解读和舆论引导工作。3.对本市政务服务及优化营商环境等相关政策进行宣传推广，采用企业群众听得懂、看得明白的形式，成批次制作宣传片和微视频，通过电视台、网站、新媒体等多种渠道传播。 |  |  |  |  | 1.编制舆情月报12份、年报1份、专报25份、媒体报道摘编20册。2.报纸专版3个，新闻电视节目20条，电视专题片10集，北京日报app刊发新媒体报道24条。3.制作政策解读短视频57个，政务服务典型案例16个。
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 市政务服务工作解读经费 |  | 刊发报纸专版3个，制作播出系列电视专题片10集、电视节目20条，制作新媒体产品20个 |  | 报纸专版3个，新闻电视节目20条，电视专题片10集，北京日报app刊发新媒体报道24条 |  | 5 | 5
|  |  | 优化营商环境政策天天讲微视频制作 |  | 制作并发布微视频20-30个 |  | 30个 |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） |  | 市政务服务工作宣传片与微视频制作推广 |  | 政策解读短视频25个，政务服务典型案例15个，政务服务工作宣传片2部 |  | 短视频57个，典型案例16个 |  | 5 | 4 | 根据实际工作需求，调整产品种类
|  |  | 市政务服务工作舆情监控及应对 |  | 舆情监测分析月报12份、年报1份、专报25份、媒体报道摘编30册 |  | 月报12份、年报1份、专报25份、媒体报道摘编20册 |  | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 市政务服务工作解读经费 |  | 权威准确、精准客观解读市政务服务工作政策、举措 |  | 宣传内容方面，积极正面；设计制作方面，简洁美观 |  | 5 | 5
|  |  | 优化营商环境政策天天讲微视频制作 |  | 让政策易懂、实用，提升政策覆盖率和知晓度，增强企业群众获得感和参与感 |  | 政策解读基本达到权威准确、精准客观 |  | 3 | 3
|  |  | 市政务服务工作宣传片与微视频制作推广 |  | 大规模解读政务服务及营商环境相关政策措施，让政策易懂、实用，提升政策覆盖率和知晓度 |  | 政策解读基本达到权威准确、精准客观 |  | 5 | 5
|  |  | 市政务服务工作舆情监控及应对 |  | 舆情预警方面，实现7×24小时舆情预警、监测范围覆盖面广、分析能力较强 |  | 实现7×24小时舆情预警，监测范围覆盖面广、分析能力较强 |  | 2 | 2
|  | 时效 指标 | 市政务服务工作解读经费 |  | 12月底前完成 |  | 12月完成 |  | 3 | 3
|  |  | 优化营商环境政策天天讲微视频制作 |  | 6月底前完成 |  | 9月完成 |  | 2 | 1 | 根据政策发布时间，调整完成时间
|  |  | 市政务服务工作宣传片与微视频制作推广 |  | 12月底前完成 |  | 12月完成 |  | 3 | 3
|  |  | 市政务服务工作舆情监控及应对 |  | 12月底前完成 |  | 12月完成 |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 成本 指标 | 市政务服务工作解读经费 |  | 成本控制在162万元 |  | 162万元 |  | 3 | 3
|  |  | 优化营商环境政策天天讲微视频制作 |  | 成本控制在37.84万元 |  | 37.84万元 |  | 2 | 2
|  |  | 市政务服务工作宣传片与微视频制作推广 |  | 成本控制在235万元 |  | 235万元 |  | 3 | 3
|  |  | 市政务服务工作舆情监控及应对 |  | 成本控制在55.8万元 |  | 55.8万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政务服务工作解读经费 |  | 重点工作知晓度和亮点工作影响力有所提升 |  | 政务服务重点任务宣传报道效果显著，政务服务知晓度提升显著 |  | 10 | 9
|  |  | 优化营商环境政策天天讲微视频制作 |  | 提升政策覆盖率和知晓度，增强企业群众获得感和参与感 |  | 多角度、可视化的解读政策，政策知晓度，企业和群众获得感提升明显。 |  | 10 | 9
|  |  | 市政务服务工作宣传片与微视频制作推广 |  | 提升政策覆盖率和知晓度，增强企业群众获得感和参与感 |  | 多角度、可视化的解读政策，政策知晓度，企业和群众获得感提升明显。 |  | 10 | 9
|  |  | 市政务服务工作舆情监控及应对 |  | 提高舆情事件发现率的作用显著 |  | 舆情事件监测预警效果显著 |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 94 | ——