## 单位自评（模板）
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | “千人千题”竞赛考试
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局(本级）
项目负责人 |  | 宋冬娜 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151901
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.5596 |  | 23.5596 | 22.9636 | 10 |  | 97.47% |  | 9.747
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.5596 |  | 23.5596 | 22.9636 | —— |  | 97.47% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购买服务的形式，结合“放管服”改革优化营商环境出台的最新政策，对市、区审批人员和窗口人员进行考核，提升全市审批人员和窗口人员的综合应用能力，确保在实际工作中更熟练、更高效地应用所掌握的政策，锻炼全市政务服务体系队伍，保障改革承诺在窗口兑现、改革措施在窗口落地、改革红利在窗口释放。 |  |  |  |  | 结合“放管服”改革优化营商环境出台的最新政策，按照开办企业、办理施工许可、登记财产、纳税、跨境贸易、获得电力、政府采购、办理破产、执行合同等指标，分别编制试卷，对市、区审批人员和窗口人员进行考核，提升全市审批人员和窗口人员的综合应用能力，确保在实际工作中更熟练、更高效地应用所掌握的政策。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 印刷笔试试卷数量 |  | 1200份 |  | 按照要求完成开办企业、办理建筑许可、财产登记、纳税、跨境贸易、获得电力、政府采购、办理破产、执行合同等指标的笔试命题工作、印刷1109份。 |  | 3 | 2.77 | 以参加考试实际人数为准，实际参加考试份数989份，备用试卷120份。
|  |  | 完成考生信息录入、阅卷、成绩分析人次 |  | 1000人次 |  | 完成989人信息录入、阅卷、成绩分析服务。 |  | 3 | 2.97 | 以参加考试实际人数为准，实际参加考试人数989人。
|  |  | 完成笔试试卷、阅卷、考务、试卷运输押送、成绩分析 |  | 完成试题编制、试卷押送、监考、成绩分析等服务 |  | 派出37名监考工作人员运送试卷并开展监考，对考试成绩进行分析。 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出 指标（续） | 质量指标 | 试题内容设置达标情况 |  | 符合《北京市优化营商环境改革政文件汇编》《北京市优化营商环境政策学习手册》所列内容命题 |  | 按照《北京市优化营商环境改革政文件汇编》《北京市优化营商环境政策学习手册》所列内容命题，按照机密管理试卷 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成笔试试卷印刷 |  | 10月之前 |  | 9月 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付完成时间 |  | 10月 |  | 10月 |  | 4 | 4
|  |  | 组织"千人千题"竞赛考试 |  | 10月 |  | 9月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 不超过23.56万元 |  | 22.96万元 |  | 20 | 19.49 | 以参加考试实际人数进行资金支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训力度加大，增强政策掌握度 |  | 以考试为契机，进一步加大业务培训力度，狠抓平时政策学习培训。 |  | 各区、各牵头单位对本次考试高度重视，全程精心组织，采取政策解读、竞赛、专题培训等多种形式，利用线上线下两种方式，全面系统开展针对全体后台审批人员、窗口工作人员的宣传培训工作。 |  | 20 | 18 | 缺少数据对比，与上一年度水平对比情况有待进一步体现。
|  | 可持续影响指标 | 提高审批人员和窗口工作人员业务水平 |  | 通过竞赛考试，提升审批人员和窗口工作人员掌握政策、办理业务的水平，助力打通各项政策落地“最后一公里”。 |  | 通过开展考试，窗口和后台审批工作人员掌握了最新的“放管服”改革营商环境政策，办理业务的能力得到了提升，更好地委企业群众提供政务服务。 |  | 20 | 18 | 缺少数据对比，与上一年度水平对比情况有待进一步体现。
总分 | [8 empty] | 100 | 94.977 | ——