## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 政务服务便民自助平台服务功能拓展项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155.6 |  | 124.5 | 120.88 | 10 |  | 97.09% |  | 9.7092
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.6 |  | 124.5 | 120.88 | —— |  | 97.09% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度继续拓展增加30个事项功能，同时进行互联网环境部署改造、平台个人中心建设，以及多渠道管理分析拓展，并包含一套相关服务如软测、安测、CA、监理服务等内容。项目计划于2022年2月开展试运行工作。针对平台功能拓展的主要目的是实现综合政务服务自助能力的进一步提升，为社会群众带来更多的便利自助服务，提升政务服务社会影响力。 |  |  |  |  | 在2019年建设完成政务服务便民自助平台（上线了110项政务服务便民自助事项）、2020年度继续拓展了50个新增事项功能的基础上，2021年开展功能拓展三期项目，在2019年及2020年平台建设的基础上，继续进行30个新增事项功能拓展，并完成了平台互联网环境部署改造、平台个人中心建设，以及多渠道管理分析拓展，2021年12月底前完成了系统设计、开发、测试、优化工作，满足群众更多的“自助办”需要，并保障了原有自助平台与政务服务便民自助平台服务功能拓展项目内容无缝对接、平滑过渡，保障了政务服务便民自助平台系统安全、稳定、持续的运行，提升了政务服务社会影响力。 因按照处室原送审金额194.5万的80%(即155.6万)申报的当年度预算，而经局内评审实际审定金额为171万元，其中，政务服务便民自助平台服务功能拓展项目（三期）主体预算144万元，预计当年支付合同的80%，约115.2万元；政务服务便民自助平台服务功能拓展项目（三期）—系统软件测试、安全测试及监理服务，软件测试、安全测试一包预算23万元，预计当年支付合同的30%，约6.9万元，监理服务一包预算4万元，预计当年支付合同的60%，约2.4万元。预计总支出124.5万元，故申请核减金额31.1万元，全年预算数调整为124.5万元。后续实际招标完成后所签订合同价格分别为：项目主体143万元、软测安测13.8万元、监理服务3.9万元，当年度分别支付了114.4万（80%）、4.14万（30%）、2.34万（60%），共计实际支出120.88万元，较全年预算数124.50万元结余3.62万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增终端功能 |  | 30个（10个高频事项功能，20个有频事项功能） |  | 35个（12个高频事项功能，23个有频事项功能） |  | 6 | 6
|  |  | 互联网改造 |  | 1项 |  | 1项（含终端调用鉴权模块等3个模块） |  | 2 | 2
|  |  | 打造平台个人中心 |  | 1个 |  | 1个 |  | 4 | 4
|  |  | 多渠道管理分析拓展 |  | 1批 |  | 1批（含运行监控8个模块） |  | 4 | 4
| 产出指标（续） | 质量指标 | 系统并发量 |  | 200人 |  | 200人 |  | 3 | 3
|  |  | 交互类业务响应时间 |  | 平均2-4秒，峰值4-8秒 |  | 平均2-4秒，峰值4-8秒 |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统运行稳定率 |  | 7*24小时稳定运行 |  | 7*24小时稳定运行 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目招标完成时间 |  | 2021年9月底前 |  | 2021-09-29 |  | 3 | 3
|  |  | 需求调研时间 |  | 2021年10月底前 |  | 2021-10-17 |  | 3 | 3
|  |  | 系统设计与开发时间 |  | 2021年10-11月 |  | 2021-11-22 |  | 3 | 3
|  |  | 系统测试与优化时间 |  | 2022年4月底前 |  | 2022-04-29 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤155.60万元 |  | 120.88万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拓展便民自助综合服务，减少重复建设 |  | 得到拓展 |  | 本次建设功能包含市公积金管理中心、市住房与城建委、市民政、市农业农村局等部门梳理的30项服务，对各部门事项进行综合建设，减少了各单位的针对便民自助服务的重复建设 |  | 5 | 5
|  |  | 群众办事成本 |  | 得以压减 |  | 群众可实现在就近的便民自助终端完成相关事项办理，节约交通成本和时间成本 |  | 5 | 4 | 达到预期目标，但具体节约情况缺少数据支撑
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 社会效益指标 | 政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力 |  | 得到改善 |  | 截止目前累计实现22个委办单位、232项便民自助服务功能，实现群众个人高频事项自助查询打印，全市通办，如高龄老年人津贴申请，民政对象资金发放查询等，政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力得到改善 |  | 10 | 8 | 系统尚未正式终验上线运行，预期效益有待后续持续追踪，办事人反馈高频事项较少，能力有待进一步提升
|  |  | 社会影响力 |  | 得到提升 |  | 通过自助终端覆盖市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务场所，实现高频事项全市通办。全年累计终端访问点击量为28万笔，累计业务办理量为16万笔，为正式上线运行后社会影响力进一步扩大提供支撑 |  | 10 | 8 | 缺少与往年数据的对比情况，无法精准判断社会影响力的提升情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 |  | ≥90% |  | 因2021年度新增功能计划于2022年正式终验运行，暂未针对2021年度项目内容开展满意度调查，但系统测试阶段未收到相关投诉反馈 |  | 10 | 8 | 后续项目正式运行后，将开展满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 92.7092 | ——