## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 政务服务便民自助终端租赁及运维服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  | 10 | 10 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2019年开展政务服务便民自助平台示范项目的基础上，建设了北京市政务服务便民自助平台，通过购买服务的方式铺设了100台自助终端，完成与政务服务便民自助平台的无缝衔接，保障便民自助服务正常运行，示范项目于2019年12月份完成终验，2019年12月-2021年12月为项目2年服务期。为继续给群众提供综合便捷的自助服务，计划于2021年12月份启动自助终端续租和运行维护工作，租赁100台政务服务便民自助终端1年，以及配套的相关运维服务一套。2021年12月底前主要是通过公开招投标完成项目合同签订。 |  |  |  |  | 在2019年铺设完成100台便民自助终端、2019年12月-2021年12月两年质保服务期的基础上，2021年10月完成公开招标、合同签订，为保障2021年12月-2022年12月自助终端续租和运行维护工作提供支撑，能够保障便民自助服务正常运行，提升政务服务社会影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年度运维服务商确定事项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 续租政务服务便民自助终端 |  | 100台 |  | 100台 |  | 8 | 8
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 提供巡检、培训、终端耗材等相关运维服务 |  | 1套（含日常巡检、故障处理、设备管控、现场保障、耗材备件、人员培训等运维服务） |  | 1套（含日常巡检、故障处理、设备管控、现场保障、耗材备件、人员培训等运维服务） |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 终端运行 |  | 7*24小时稳定运行 |  | 7*24小时稳定运行 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动、招标完成时间 |  | 2021年11月底 |  | 2021年10月完成了项目招标及合同签订 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤10万元 |  | 10万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约群众办事成本 |  | 有效保障 |  | 群众可实现在就近的便民自助终端完成相关事项办理，节约交通成本和时间成本 |  | 4 | 3 | 达到预期目标，但具体节约情况缺少数据支撑
|  | 社会效益指标 | 政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力提升 |  | 有效保障 |  | 通过100台自助终端，2020年度累计实现21个委办单位、177项便民自助服务功能，实现群众个人高频事项自助查询打印，全市通办，如公积金事项，考试成绩查询等，至2022年5月底计划再拓展增加30项事项功能为企业群众提供自助服务，通过2021年末招标等准备工作的完成，为后续终端续租及运维工作开展提供支撑，政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力将进一步予以保障 |  | 15 | 12 | 2021年度先行完成前期准备工作，主体内容于2022年度完成，本年度服务能力提升效益有待后续验证
|  |  | 社会影响力 |  | 得到改善 |  | 通过自助终端覆盖市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务场所，实现高频事项全市通办。2021年全年累计终端访问点击量为28万笔，累计业务办理量为16万笔，为正式上线运行后社会影响力进一步扩大提供支撑 |  | 15 | 12 | 2021年度先行完成前期准备工作，主体内容于2022年度完成，本年度服务能力提升效益有待后续验证 |  | 总分 | 44 | 43 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 |  | ≥80% |  | 70%（2021年度先行完成前期准备工作，主体内容于2022年度完成，暂未针对2021年度项目开展满意度调查，因项目延续，此处引用质保运维服务期内的满意度调查结果） |  | 10 | 6 | 服务过程中功能建设未能完全满足群众事项办理需求，如公积金数据打印，医保定点单位变更等，进而影响了该项目的满意度，主要措施是进一步丰富完善便民自助服务功能
总分 | [8 empty] | 100 | 93 | ——