## 单位自评
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心运行服务保障项目（2021年追加）
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋冬娜 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151901
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | —— |  | 1300.95 | 1300.95 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | —— |  | 1300.95 | 1300.95 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家和市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口工作模式，通过购买第三方服务方式组建一支专业、稳定高素质的综合窗口人员队伍，促进更好地打造综合窗口人员队伍的建设活动，提高政务服务能力。 |  |  |  |  | 按照国家和市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口工作模式，通过购买第三方服务方式委托北京外企人力资源服务有限公司组建一支298人的专业、稳定、高素质的综合窗口人员队伍。打造“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的模式，提供进驻服务事项的咨询、接件、受理、告知、出件、送达等工作的全过程服务，保证工作高效开展，达到提高政务服务能力的效果。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 人员数量 |  | 达到298人 |  | 298人 |  | 10 | 10
|  |  | 服务内容 |  | 含咨询、接件、受理、出件、送达等5项 |  | 含咨询、接件、受理、出件、送达、帮办、在线导办引导等 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 出勤率 |  | 不低于90% |  | 99.44% |  | 5 | 5
|  |  | 与计划质量要求一致 |  | 仪容仪表和服务态度达到预期效果，按照《北京市政务服务中心综合窗口人员队伍建设项目采购合同》的相关条款约定开展 |  | 仪容仪表与服务态度符合要求，按照《北京市政务服务中心综合窗口人员队伍建设项目采购合同》相关条款约定开展，并签署《补充协议》进一步约定相关条款 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出 指标（续） | 时效指标 | 与计划进度要求一致 |  | 2021年8月确定项目实施单位，2021年9月初298名人员全部到位，持续保障2022年预算批复前综合窗口服务开展，2022年3月底前以预付的方式完成资金支付 |  | 2021年8月24日确定项目实施单位，2021年9月1日298名人员全部到位，持续保障2022年预算批复前综合窗口服务开展，2022年4月以预付的方式完成资金支付 |  | 8 | 7.5 | 偏差原因：计划2022年3月底前以预付的方式完成资金支付，实际2022年4月以预付的方式完成资金支付，原因是局内人事变动，延迟召开党组会，无法签署补充协议。 改进措施：将严格把控资金支付进度，确保与计划进度要求一致。
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 1300.95万元 |  | 1300.95万元 |  | 7 | 7
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 与计划效益要求一致 |  | 通过购买第三方服务方式组建一支专业、稳定高素质的综合窗口人员队伍，促进服务能力的提高 |  | 通过购买第三方服务方式委托北京外企人力资源服务有限公司组建一支298人的专业、稳定、高素质的综合窗口人员队伍。保证工作高效开展，达到提高政务服务能力的效果 |  | 30 | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 |  | ≥95% |  | 98.97% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。