## Sheet1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 北京市公共资源交易综合分平台运行服务及基础运行保障费项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 吴学刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490.6291 |  | 490.6291 | 490.4 | 10 |  | 99.95% |  | 9.9953
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490.6291 |  | 490.6291 | 490.4 | —— |  | 99.95% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0 |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0 |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购买社会化服务，确定运行服务机构，委托其负责市公共资源交易综合分平台的运行和服务，确保公共资源交易综合分平台平稳、高效运行，为各市场主体的交易活动（如，土地使用权招拍挂和勘察设计、水务工程、交通工程招投标等）及入驻单位提供优质服务。通过业务日常用品购置，满足综合分平台入场交易项目的运行服务的需要，提升服务质量，提高服务效率。 |  |  |  |  | 通过购买社会化服务，确定运行服务机构，委托其负责市公共资源交易综合分平台的运行和服务。在2021年全年共完成1508个项目交易，3917场次场所服务工作，推动全流程电子化项目770个。通过开展满意度调查工作，调查对象对综合分平台的综合满意度为97.33%。确保公共资源交易综合分平台平稳、高效运行，为各市场主体的交易活动（如，土地使用权招拍挂和勘察设计、水务工程、交通工程招投标等）及入驻单位提供优质服务。通过业务日常用品购置，满足综合分平台入场交易项目的运行服务的需要，提升服务质量，提高服务效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1.综合分平台服务项目数量 |  | 2020年：≥1125个 2021年：≥375个 |  | 2020年尾款：1105个 2021年启动经费：403个 |  | 3 | 3
|  |  | 2.总成交金额 |  | 2020年：≥1725亿元 2021年：≥575亿元 |  | 2020年尾款：1445.923亿元 2021年启动经费：944.704亿元 |  | 3 | 3
|  |  | 3.集中培训或学习（每月1次） |  | 2020年：=9次 2021年：=3次 |  | 36次 |  | 2 | 1.8
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 4.月报提交数量（每月1份） |  | 2020年：=9份 2021年：=3份 |  | 12份 |  | 2 | 2
|  |  | 5.半年总结、年度总结各提交数量（各1份） |  | 各1份 |  | 半年总结1份 年度总结1份 |  | 2 | 2
|  |  | 6.团队到岗人数 |  | 2020年：≥25人 2021年：≥25人 |  | 2020年：26人 2021年：26人 |  | 3 | 3
|  |  | 7.中层以上人员到岗人数 |  | 2020年：≥6人 2021年：≥6人 |  | 2020年：6人 2021年：6人 |  | 2 | 2
|  |  | 8.项目材料整理用品购置数 |  | 10类435件 |  | 验收10类435件 |  | 1 | 1
|  |  | 9.业务开展使用用品购置数 |  | 17类440件 |  | 验收17类440件 |  | 1 | 1
|  |  | 10.评标专家用品包购置数 |  | 11类414件 |  | 验收11类414件 |  | 1 | 1
|  |  | 11.业务服务保障用品购置数 |  | 30类16242件 |  | 验收30类16242件 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 1.综合分平台平稳、高效运行率 |  | 2020年：=100% 2021年：=100% |  | 2020年：100% 2021年：100% |  | 2 | 2
|  |  | 2.服务团队培训及业务考核通过率 |  | 2020年：=100% 2021年：=100% |  | 2020年：100% 2021年：100% |  | 2 | 2
|  |  | 3.月报、年报质量符合管理部门工作要求 |  | 2020年：=100% 2021年：=100% |  | 2020年：100% 2021年：100% |  | 2 | 2
|  |  | 4.采购的业务用品验收合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 1.提交上月月报时间 |  | 按照合同约定次月10日前 |  | 均在次月10日前提交 |  | 3 | 3
|  |  | 2.提交半年总结、年度总结时间 |  | 半年总结：7月15日前 年度总结：1月15日前 |  | 半年总结：7月15日前 年度总结：1月15日前 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | 3.基础运行保障费项目到货验收时间 |  | 2021年6月底前 |  | 2021-07-19 |  | 4 | 1 | 偏差原因：因供货单位个别货物缺货，验收程序后延，未按进度要求实现6月底前到货验收。 改进措施：适当提前启动招标程序、为后续相应工作内容开展预留时间，预估相应的工作变动情况，提前制定响应措施。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 2020年尾款：≤351.7125万元；2021年启动经费：≤117.2375万元；基础运行保障费：≤24.26342万元 |  | 2020年尾款： 351.7125万元 2021年启动经费：117.2375万元 基础运行保障费：21.45408万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.保障全市项目的招投标的服务工作 |  | 完成全市土地使用权拍卖和交通、水务、勘察设计等项目的招投标的服务工作。 |  | 综合分平台共完成运行服务3706场，其中开标1873场，清标422场，评标1364场，土地交易47场。共为1428个项目提供交易服务，涉及成交金额1792.62亿元，其中交通工程项目540个；勘察设计项目745个；水务工程项目64个；土地使用权交易55宗；其它项目24个。共为275家招标单位，121家代理机构提供了入场交易的服务保障工作，提供咨询服务169次。接待服务对象22775人次，其中参与招投标交易活动22239人次，参与土地竞买活动536人次。 |  | 10 | 10
|  |  | 2.通过公共资源交易综合分平台平稳、搞笑运行，保障进场交易项目的运行服务工作，实现公共资源交易全过程信息公开。 |  | 综合分平台全年信息公开次数：≥3000次 |  | 3914次 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 社会效益指标（续） | 3.提供延时服务与温馨服务 |  | 为向交易主体提供更加便捷和灵活的服务，提升交易主体的服务体验 |  | 综合分平台结合实际，制定了“早弹性、晚延时、午间不间断”场所服务保障方案。综合分平台共提供早弹性服务9个，午间不间断服务695个，晚间延时服务91个，延时服务时长共计517.84小时。提供温馨服务109次，如帮助服务对象找回失物、接引投标人至标室、提供老花镜、为服务对象递送所需药物等。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻部门满意度 |  | ≥90% |  | 99% |  | 3 | 3
|  |  | 交易主体满意度 |  | ≥90% |  | 94.25% |  | 4 | 4
|  |  | 中介机构满意度 |  | ≥90% |  | 91.7% |  | 3 | 3
总分 | [8 empty] | 100 | 96.7953 | ——