## 单位自评（24.7万）
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 2021年北京市中介服务网上交易平台运维费（第四季度）
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 吴学刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 24.7 | 24.7 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 24.7 | 24.7 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，开展北京市中介服务网上交易平台运维服务保障工作，持续深化项目展示、信息查询、网上交易和信用管理等服务，保障平台业务正常开展，规范北京市中介服务交易市场，推进“互联网+政务服务”工作，为政府行政管理部门提供创新监管方式的服务。 |  |  |  |  | 通过政府购买服务，在项目合同期内，中介服务平台持续推进项目入驻、丰富平台功能信息，合计入驻中介服务机构625家，项目发布数量977条、中选公告数量783条，涉及交易金额10740.8279万元。接听咨询电话920个，解决服务对象问题920个，其中涉及业务咨询737个，政策咨询125个，意见建议58个。保障平台业务正常开展，规范北京市中介服务交易市场，推进“互联网+政务服务”工作，为政府行政管理部门提供创新监管方式的服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1.平台运维内容（日常业务技术运维、平台功能优化、日常业务服务管理支撑等） |  | =3项 |  | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 2.平台培训次数 |  | ≥3次 |  | 3次 |  | 3 | 3
|  |  | 3.按合同配备要求，驻场工作人员数量 |  | ≥2人 |  | 4人 |  | 3 | 3
|  |  | 4.月报数量 |  | =3份 |  | 3份 |  | 3 | 3
|  |  | 5.半年总结、年度总结数量 |  | =1份 |  | 1份年度总结 |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 1.网络畅通率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 2.平台稳定运行率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 3.重大故障处理时间 |  | ≤4小时 |  | 4小时内 |  | 2 | 2
|  |  | 4.普通故障处理时间 |  | ≤2小时 |  | 2小时内 |  | 2 | 2
|  |  | 5.平台故障响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟内 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 1.平台运维保障时间 |  | =3个月 |  | 3个月 |  | 2
|  |  | 2.上月月报提交时间 |  | 次月10日前 |  | 均在次月10日前提交 |  | 3
|  |  | 3.年度总结提交时间 |  | 1月15日前 |  | 1月15日前 |  | 3
|  |  | 4.完成完成比选、确定服务商时间 |  | 2021年10月前 |  | 2021-12-24 |  | 3 |  | 偏差原因：因财政资金到位延迟，导致未如期开展比选工作。 改进措施：适当提前启动招标程序、为后续相应工作内容开展预留时间，预估相应的工作变动情况，提前制定响应措施。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤24.7万元 |  | 24.7万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过平台全年正常运转，保障北京市中介服务网上交易正常开展 |  | ≥680次 |  | 783次 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户体验满意度 |  | ≥85% |  | 96.5% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89 | ——