## 定稿版
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年北京市政务服务管理局政务云租赁项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 奚荧 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 171.3229 |  | 115.9593 | 115.9593 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 171.3229 |  | 115.9593 | 115.9593 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 云平台个性化与增值服务租赁项目年度目标：完成2021年1月1日至2021年9月9日的北京市政务云个性化与增值服务，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行。按照合同约定，项目验收合格后支付费用总计的20%（79.1729万元）。 云基础服务租赁项目年度目标：完成2021年1月1日至2021年9月30日的北京市政务云基础服务，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行。按照合同约定，项目验收合格后支付费用总计的20%（92.15万元）。 |  |  |  |  | 云平台个性化与增值服务租赁项目：按照合同约定和补充协议，完成2021年1月1日至2021年9月30日的北京市政务云个性化与增值服务，通过13项扩展服务、5项定制服务、19项安全测评相关服务确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行。因约定开展等保测评的系统由11个核减为5个，经双方友好协商，党组会审议通过，甲乙双方签订补充协议，核减相应费用55.3636 万元，项目验收合格后支付费用23.8093万元。 云基础服务租赁项目：通过政府购买服务，完成2021年1月1日至2021年9月30日的北京市政务云基础服务，如，日常技术支持、系统日常维护、系统状态运行监控、系统事故处理，安全运维服务相关的工作以及其他运维工作，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行。按照合同约定，项目验收合格后支付费用总计的20%（92.15万元）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计算服务 |  | 3项 |  | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 存储服务 |  | 2项 |  | 2项 |  | 3 | 3
|  |  | 网络服务 |  | 5项 |  | 5项 |  | 3 | 3
|  |  | 扩展服务 |  | 13项 |  | 13项 |  | 3 | 3
|  |  | 定制服务 |  | 5项 |  | 5项 |  | 3 | 3
|  |  | 安全测评相关服务 |  | 19项 |  | 19项 |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 系统运行稳定率 |  | ≥95% |  | 98% |  | 3 | 3
|  |  | 业务功能齐全度 |  | ≥96% |  | 99% |  | 3 | 3
|  |  | 云平台平均可用性 |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 3 | 3
|  |  | 数据可靠性 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 基础资源租用服务时间 |  | 完成2021年1月1日至2021年9月30日的政务云基础服务 |  | 完成2021年1月1日至2021年9月30日的政务云基础服务 |  | 5 | 5
|  |  | 政务云扩展服务、定制服务及安全测评服务租用时间 |  | 完成2021年1月1日至2021年9月9日的政务云个性化与增值服务 |  | 按照合同约定和补充协议，完成2021年1月1日至2021年9月30日的政务云个性化与增值服务 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本（基础服务） |  | 控制在预算范围之内 |  | 支付23.8093万元，控制在预算范围之内 |  | 5 | 5
|  |  | 项目成本（扩展服务） |  | 控制在预算范围之内 |  | 支付92.15万元，控制在预算范围之内 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 云平台基础服务效益 |  | 保障北京市一体化在线政务服务平台相关信息系统平稳安全运行 |  | 通过提供政务云基础服务包（含VCPU、内存、物理服务器、普通存储、高性能存储、互联网带宽、互联网IP地址、主机负载均衡服务、远程接入服务、WAF防护服务），确保云上业务系统稳定运行 |  | 20 | 18 | 达成预期指标，在使用效率方面仍有提升空间
|  |  | 云平台个性化和增值服务效益 |  | 进一步提升应用系统的安全保障水平，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行 |  | 通过租用政务云平台提供的扩展服务、定制服务、安全测评相关服务，确保政务服务局云上业务系统安全稳定运行 |  | 20 | 18 | 达成预期指标，安全策略精准性方面仍有提升空间
总分 | [8 empty] | 100 | 96 | ——