## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务多渠道移动端建设项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 奚荧 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1608 | 1605.9476 | 10 |  | 99.87% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 1608 | 1605.9476 | —— |  | 99.87% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设微信小程序、支付宝小程序、百度小程序3类互联网渠道政务服务移动端应用，实现不同渠道服务入口统筹管理；基于北京市一体化在线政务服务平台及北京市移动公共服务平台，完成52个部门及10个试点区涉及47个领域共1000项服务事项的对接，根据系统开发的进展对系统进行测试，完成系统的初步验收和试运行，在年中对系统进行最终验收。 |  |  |  |  | 通过政府购买服务，在前期完成的系统需求调研以及事项梳理、需求规格说明书编制及评审、概要设计说明书编制及评审以及详细设计说明书编制的基础上，2021年追加经费主要用于支持开展了系统开发、系统内部测试以及初步验收工作。通过项目开展，建设完成了微信小程序、支付宝小程序、百度小程序3类互联网渠道政务服务移动端应用，实现不同渠道服务入口统筹管理；基于北京市一体化在线政务服务平台及北京市移动公共服务平台，接入52个部门及10个试点区涉及47个领域共1000项服务事项，并于2021年12月23日开展了最终验收工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网渠道政务服务移动端应用建设种类 |  | 3类 |  | 3类 |  | 5 | 5
|  |  | 接入服务事项数量 |  | ≥1000项 |  | ≥1113项 |  | 5 | 5
|  |  | 对接基础平台数量 |  | 3套 |  | 3套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发生故障次数 |  | ≤3次 |  | 2次 |  | 4 | 4
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤120分钟 |  | 100 |  | 4 | 4
|  |  | 功能齐全度 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 系统开发完成时间 |  | 2021年6月底前 |  | 2021-06-01 |  | 4 | 4
|  |  | 内部测试完成时间 |  | 2021年6月底前 |  | 2021-05-01 |  | 4 | 4
|  |  | 终验完成、上线运行时间 |  | 2021年7月底前 |  | 2021-12-01 |  | 5 | 3
|  | 成本指标 | 项目成本控制在成本预算范围以内 |  | 控制在预算范围以内 |  | 1605.95万元，控制在预算范围以内 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 月活人数 |  | ≥200万人 |  | ≥237万人 |  | 20 | 20
|  |  | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥3年 |  | ≥3年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 |  | ≥90% |  | ≥98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98 | ——
说明：（1）根据《北京市人民政府关于印发2020年市政府工作报告重点任务分工方案的通知》（京政发〔2020〕1号）第109项任务要求：实现更多事项全程网办、1000项事项移动端办理，建设方（北京市政务服务管理局）要求对合同建设范围由原644项服务事项的对接扩展到1000项服务事项的对接，因接入服务事项数量调整，北京市发展和改革委员会于2021年7月6日正式批复项目初设概算。根据项目管理相关工作流程，在项目初设概算正式批复后，履行项目变更手续，因此，在原合同基础之上，签订了《北京市政务服务多渠道移动端建设项目-软件开发项目补充协议》，申请工程延期至2021年12月23日。 （2）本项目为2021年年中追加的基建项目，截至自评时点（2022年4月底），本项目支出1605.95万元，预算执行率为99.87%，尚有2.05万元未支出，未支出内容为决算编制服务费用，拟于2022年5月支出。因基建项目可结余结转使用2年，所以预算执行率得分不予扣分。该表中相应绩效指标完成情况均以自评时点（2022年4月底）为截止时间。