## 定
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 2021年北京市政府信息和政务公开工作第三方评估
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 政务公开处
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151962
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.245 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.245 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采取第三方测评的方式，对全市55个市级部门、16个区政府并抽取若干区级部门和街道乡镇，围绕权力运行公开、管理服务公开、重点领域信息公开、政策解读、依申请公开、平台机制建设等方面，通过分解任务、落实主体、量化指标，复核并进行实地调研，通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  |  |  |  | 通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估报告 |  | 1份 |  | 1份，评估涉及权力运行公开等六方面内容 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估各单位问题清单 |  | 1份；评估覆盖市级部门55个、评估覆盖区政府16个（含若干区级部门和街道乡镇） |  | 1份；实际54个市级部门，16个区政府 |  | 5 | 4 | 偏差原因:因市科委与中关村管委会机构合并致使两家单位成为1家；故实际为54家。 改进措施:将动态掌握评估对象状况，及时做好调整。
|  | 质量指标 | 项目开展遵照《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）等相关文件规定 |  | 符合相关文件规定 |  | 项目符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）中提出的“建立健全政务公开第三方评估制度，向社会主动公开评估结果，同时自觉查找问题和不足，强化督促整改机制建设”方面的相关规定；2021年11月开展验收工作，达到验收标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动招标时间 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 |  | 4 | 4
|  |  | 确定中标单位时间 |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 |  | 4 | 4
|  |  | 签订合同，启动正式评估时间 |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01 |  | 4 | 4
|  |  | 确定评估指标，收集评估材料，分析评估结果时间 |  | 2021年6月-9月 |  | 2021年6月-9月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成撰写评估报告时间 |  | 2021年10月-11月 |  | 2021-11-01 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 成本指标 | 项目总成本 |  | 总成本控制在78.377万元内，其中专家咨询费≤19.5万元；数据采集加工费≤56.16万元；邮寄费≤0.96万元；市内交通费≤0.38万元；误餐补助≤0.225万元；材料印刷费≤1.152万元 |  | 项目采用比选的方式选取服务商，合同签订金额为78.245万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政务公开工作整体水平方面 |  | 推动本市各级行政机关落实公开要求，发现本市公开工作不足并进行整改，提高本市政务公开工作整体水平，使本市政务公开工作符合国办要求 |  | 本市在国办组织的第三方评估中名列第三位 |  | 10 | 7
|  |  | 打造公开透明的“阳光政府”方面 |  | 推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府” |  | 达到“公开为常态、不公开为例外”的效果 |  | 10 | 7
|  |  | “以评促改、以评促建”方面 |  | 以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平 |  | 进行三轮问题整改工作，达到预期效果 |  | 10 | 7
|  | 生态效益指标 | 助力首都营商环境方面 |  | 通过政务公开助力首都营商环境 |  | 加大惠企政策的公开力度，简历惠企政策兑现专题，为企业提供政策服务 |  | 5 | 3
|  | 可持续影响指标 | 法治政府建设方面 |  | 推动法治政府建设持续发展 |  | 推动依申请公开严格按照《政府信息公开条例》抓好落实，规范依申请公开各个环节，保障公民获取政府信息的权利 |  | 5 | 3
总分 | [8 empty] | 100 | 86 | ——