## 定
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 北京市政府国际版门户网站运维项目
主管部门 |  | 政府网站建设管理处 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局
项目负责人 |  | 朱琴 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89151982
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2291.2495 |  | 1914.22 | 1914.22 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2291.2495 |  | 1914.22 | 1914.22 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以委托购买服务的方式，在2021年门户网站运维合同首款的保障下，提升北京市政府国际版门户网站运维水平，持续深化国际版门户网站集信息发布、公共服务、咨询交流于一体的服务体系，提供8种外语服务，6个场景化板块服务，助力建设国际交往活跃、国际化服务完善、国际影响力凸显的国际交往中心。 |  |  |  |  | 2021年7月-12月，北京市政府国际版门户网站持续提升8种语言、6个板块服务水平，重点推出了高频事项图解、动画短视频等可视化服务产品，增强了服务的场景化、可读性及易懂性；推出“办好一件事”主题服务、“夏日消费”“冬日消费”等特色专题，打造一站式、全流程、友好型服务平台；组织Logo征集及专家评审会等推介、座谈活动，提升了网站国际知名度、活跃度与影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提供外语服务 |  | 8种 |  | 8种 |  | 2 | 2
|  |  | 提供场景化板块服务 |  | 6个 |  | 6个 |  | 2 | 2
|  |  | 制作高频事项图解 |  | 80个 |  | 50个 |  | 2 | 2 | 偏差原因：项目时间为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目期的完成任务值，故与年度指标值有偏差。按此完成效率，可保证在项目期内完成对应年度指标。
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 完成“办好一件事”内容 |  | 400页 |  | 224页 |  | 2 | 2 | 偏差原因：项目时间为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目年的完成任务值，故与年度指标值有偏差。按此完成效率，可保证在项目期内完成对应的年度指标。
|  |  | 制作专家政策解读 |  | 160个 |  | 64个 |  | 2 | 0.8 | 偏差原因：该项目周期为2021年7月至2022年6月。其中，2021年7月至12月，已完成128个政策解读梳理和精编工作（进度为80%），发布环节需征求有关单位审核同意。至12月底，审核确认并发布64个。 改进措施：加快发布环节进度。截至2022年5月底，160个政策解读已全部完成发布。
|  |  | 制作外资企业行政事项图解 |  | 40个 |  | 2个 |  | 1 | 0.05 | 偏差原因：该项目周期为2021年7月至2022年6月。其中，2021年7月至12月，已制作完成市场监管部门5类共计40个（8语种）事项图解，因市场监管部门外资企业行政事项合并变更，至12月底仅能发布2个图解。 改进措施：调整事项类别，截至2022年5月底，已制作发布图解24个，其余16个在6月底前完成发布。
|  |  | 高频事项动画短视频 |  | 48个 |  | 8个 |  | 1 | 0.17 | 偏差原因：该项目周期为2021年7月至2022年6月。其中，2021年7月至12月，已完成32个短视频制作（进度为67%），发布环节需征求有关单位审核同意。至12月底，审核确认并发布8个。 改进措施：加快发布环节进度。截至2022年5月底，已发布短视频40个，其余8个在6月底前完成审核并发布。
|  |  | 制作服务事项类专题 |  | 60个 |  | 32个 |  | 1 | 1 | 偏差原因：项目时间为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目年的完成任务值，故与年度指标值有偏差。按此完成效率，可保证在项目期内完成对应的年度指标。
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 上线重点投资专题 |  | 13个 |  | 8个 |  | 1 | 1 | 偏差原因：项目时间为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目年的完成任务值，故与年度指标值有偏差。按此完成效率，可保证在项目期内完成对应的年度指标。
|  |  | 制作《我的北京故事》短视频 |  | 80个 |  | 48个 |  | 1 | 1 | 偏差原因：项目时间为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目年的完成任务值，故与年度指标值有偏差。按此完成效率，可保证在项目期内完成对应的年度指标。
|  |  | 组织“老外探营——北京政务开放日活动 |  | 4次 |  | 4次 |  | 1 | 1
|  |  | 组织推介座谈会 |  | 2次 |  | 1次 |  | 1 | 1 | 偏差原因：原计划2021年11月底举办的外国人座谈会，进展到邀请嘉宾阶段，受疫情影响，活动延期，按此完成效率，可保证在项目期内完成对应的年度指标。 改进措施：待条件允许，加紧组织推介座谈会。
|  |  | 组织“开放的北京”——多语种网红工作室对外传播活动 |  | 2次 |  | 1次 |  | 1 | 1 | 偏差原因：项目时间为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目年的完成任务值，故与年度指标值有偏差。按此完成效率，可保证在项目期内完成对应的年度指标。
|  |  | 完成翻译审校量 |  | 650万字 |  | 367万字 |  | 2 | 2 | 偏差原因：项目时间为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目年的完成任务值，故与年度指标值有偏差。按此完成效率，可保证在项目期内完成对应的年度指标。
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 项目的实施符合《市政府国际版门户网站建设方案》的规定；符合“一个项目、一个预算”的原则 |  | 2020年我们按照“一个项目、一个预算”原则，我们向市财政局申报了市政府国际版门户网站运维项目，项目运维过程中按照《市政府国际版门户网站建设方案》严格落实相关规定 |  | 紧紧围绕北京国际交往中心功能定位，以服务型网站为主定位，建设集信息发布、公共服务、咨询交流于一体的市政府国际版门户网站 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2021年合同首款保障2021年7-12月的门户网站运维工作，2021年运维服务7月底前完成招标采购及合同签订，2022年7月底完成项目验收 |  | 合同首款保障时间 |  | 2021年7月-12月 |  | 3 | 3
[5 empty] | 招标采购及合同签订时间 |  | 2021年7月底前 |  | 3 | 3
[5 empty] | 项目验收时间 |  | 2022年7月底前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 项目总成本控制在预算数1914.22万元内，本项目分为三包，其中一包费用1633.22万元；二包费用263万元；三包费用18万元 |  | 项目采用比选的方式选取服务商，合同签订金额为1914.22万元（其中，国际版板块的运维项目首款1633.22万元、投资在北京板块的运维项目首款263万元、监理项目首款18万元） |  | 10 | 10
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供权威、及时、有效的多语种政策文件和城市信息，提供涉外政务服务事项办事指南，提供快速、贴心的多语种投诉解答服务 |  | 市政府国际版门户网站运维工作要求完成专家政策解读160个；外资企业行政事项图解40个；提供多种语言留言问答服务。 |  | 按照指标要求，2021年7月-12月市政府国际版门户网站运维工作完成专家政策解读64个，外资企业行政事项图解2个，完成留言问答300余条。 |  | 15 | 13 | 偏差原因：项目起止年份为2021年7月-2022年6月，年度指标值即为全年的任务指标，实际完成值为2021年7月-12月一半项目年的完成任务值，故有偏差。此外，需部门审核环节耗时较长，发布环节受到影响，因此影响指标完成量，后续将加快推进工作完成效率，可在项目期限内完成相应年度指标。
|  |  | 提升北京市政府国际版门户网站的国际化服务能力，助力建设国际交往活跃、国际化服务完善、国际影响力凸显的国际交往中心 |  | 市政府国际版门户网站提供多语种、广覆盖、全周期的网上服务，打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，不断提升国际化服务能力。 |  | 市政府国际版门户网站提供了8种外语服务、6大场景化板块服务，紧紧围绕市委市政府关于推进“两区”建设、大力建设国际消费中心城市、全力做好“冬奥”筹办等重点工作部署，进一步提升了国际影响力。 |  | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度调查 |  | 网站用户满意度≥85% |  | 完成有效调研样本300份，网站总体满意度为85.3% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.02 | ——