## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 财务综合工作经费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡建南 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 |  | 160 | 160 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 |  | 160 | 160 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照财政要求，开展政务局年度预算评审工作，提高预算编制质量，优化资源配置。 2.开展下年度绩效目标审核辅导、本年度全过程跟踪、上年度部门绩效评价工作，提高部门预算资金使用效率、效益。 3.对北京市网上政务服务大厅运行中心账户账户、党费账户、工会经费账户会计科目设置、会计处理方法、会计档案管理等开展财务管理服务，确保各项支出符合法律法规。 4.对政务局的财务支出状况进行审计，加强预算管理工作，提高财政资金使用效益。 5.开展基建项目财务管理工作，针对会计核算、会计处理等过程提出建议，保障资金支出合法合规。 |  |  |  |  | 1.按照财政要求，开展政务局2021年度预算项目评审工作，提高预算编制质量，优化资源配置，根据实际完成时间及合同支付条款约定，2021年不进行资金支出。 2.开展了2020年29个预算项目绩效自评及1个项目部门评价，2021年度本级及网厅中心41个预算项目半年监控，2022年度本级及网厅中心67个项目的绩效目标辅导审核，提高了部门预算资金使用效率、效益。 3.对北京市网上政务服务大厅运行中心账户账户、党费账户、工会经费账户会计科目设置、会计处理方法、会计档案管理、资产管理等开展财务管理服务，确保各项支出符合法律法规，财务管理水平得以不断优化。 4.对政务局的财务支出状况进行内部审计，完成了2020年度本级行政及2家所属单位的内部审计工作，2021年11月启动了2021年度的内部审计工作，通过发现问题并落实整改，提高了财政资金使用效益。 5.开展基建项目财务管理工作，含基建账户的开设、日常基建账户的核算、记账、审核等各项工作，针对会计核算、会计处理等过程提出建议，保障资金支出合法合规。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 预算项目评审 |  | 根据实际工作确定 |  | 根据项目特点及当年政策要求，2021年完成了预算项目的评审工作1项 |  | 4 | 4
|  |  | 绩效管理事项 |  | 3项 |  | 完成了绩效目标填报辅导、绩效自评及半年监控3项绩效管理事项（含2020年29个预算项目绩效自评及1个项目部门评价，2021年度本级及网厅中心41个预算项目半年监控，2022年度本级及网厅中心67个项目的绩效目标辅导审核） |  | 4 | 4
|  |  | 财务服务事项 |  | ≥5项 |  | 完成了财务服务事项5项（含网厅中心账户、党费账户、工会经费账户及基建账户的单据审核、记账、对账工作，资产管理，档案管理、预决算专项以及基建财务账户辅助管理工作） |  | 4 | 4
|  |  | 内部审计对象 |  | 3个 |  | 按照计划，完成了2020年度本级行政及2家所属单位的内部审计工作，2021年11月启动了2021年度的内部审计工作 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目的实施符合市全面实施绩效管理”的工作背景及市财政局关于财务管理、监督服务工作的要求，且提交成果通过验收 |  | 符合相关标准及要求 |  | 项目的实施符合市全面实施绩效管理”的工作背景及市财政局2021年度关于财务管理、监督服务工作的要求，且已完成成果验收通过率100% |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 2021年度预算项目评审完成时间 |  | 2021年12月底前 |  | 2021-12-01 |  | 3 | 3
|  |  | 各项预算绩效管理工作完成时间（上年度部门绩效评价2021年5月底完成，半年跟踪2021年8月底之前完成，下年度绩效目标辅导及审核2021年10月底之前完成） |  | 按计划时点要求完成 |  | 2021年5月完成了2020年度预算项目绩效自评；2021年8月完成了2021年度预算项目半年监控；2021年10月完成了“一上”阶段绩效目标辅导审核，2021年11月协助完成了“二上”阶段绩效目标填报 |  | 4 | 4
|  |  | 财务服务保障时间 |  | 2021年全年 |  | 2021年全年 |  | 3 | 3
|  |  | 内部审计完成情况 |  | 2021年5月底前 |  | 2021年5月底前完成2020年度内部审计，并于11月启动了2021年度内部审计工作 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤160万元 |  | 160万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高年度预算编制质量，优化年度预算资源配置 |  | 有效保障 |  | 针对新增项目及内容开展预算评审工作，削减低效、无效等不合理支出，提高了预算编制质量，优化了成本结构及资源配置，提高了财政资金使用效益 |  | 10 | 8.5 | 达到预期目标，但评审力度以及与绩效目标的统筹后续年度有进一步提升空间
绩效指标（续） | 效益指标（续） | 社会效益指标（续） | 通过完成预算绩效管理工作，提高部门预算资金使用的经济性、效率性、效益性，逐渐推进部门实现预算和绩效管理一体化 |  | 有效提升 |  | 通过绩效目标辅导、半年监控、绩效自评等工作的开展，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、执行完成有评价，将绩效理念融入了预算执行的全过程，提升了财政资金使用的经济性、效率性及效益性。 |  | 10 | 8.5 | 达到预期目标，但绩效结果应用有待进一步增强
|  |  | 对政务局财务支出状况的合法、合规性进行审计，强化财务管理工作，提高财政资金安全性 |  | 显著提升 |  | 通过内部审计工作的开展，发现了预算执行及财务收支管理等方面存在的问题，督促整改后，提升了财务经济管理水平及经费使用效益 |  | 10 | 9 | 达到预期目标，但极个别预算存在执行率较低问题，有进一步提升空间
|  |  | 针对会计科目的设置、电子软件使用、会计核算程序、会计处理方法、会计档案管理等使用中存在的问题，提出财务建议，协助完善会计核算过程，确保各项支出符合法律法规 |  | 有效支撑 |  | 通过相关账户财务记账、会计核算、采购流程管理及资产管理、档案管理、预决算公开等工作的开展，确保各项支出合规，及时发现问题，并在工作开展过程中不断优化，财务管理水平不断提升 |  | 10 | 8.5 | 达到预期目标，但日常工作中相关问题及改进建议清单有待细化形成正式资料文件
总分 | [8 empty] | 100 | 94.5 | ——