## 单位自评（模板）
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务管理局业务培训费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151962
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.79 |  | 24.05 | 22.18 | 10 |  | 92.22% |  | 9.2225
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.79 |  | 24.05 | 22.18 | —— |  | 92.22% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— |  | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.根据政府信息和政务公开工作安排，就信息公开、政务公开、依申请公开、政策解读、舆情回应、网站建设管理、公报编辑等工作进行业务培训，重点工作答疑，经验交流，提高政务公开工作人员对政策理论的学习和业务研究，把握政策精神，增强专业素养，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 2.组织召开干部治理能力专题培训班，通过系统理论学习，进一步提高全局党员干部依法行政和科学发展的履职能力。 3.通过开展党性教育和专业化能力培训，进一步强化全局党员干部的理想信念、党性观念、宗旨意识，进一步提高全局干部依法行政和科学发展的能力素质。 |  |  |  |  | 1.组织全市54家市级部门、16区政府公开工作机构相关人员参与培训，培训两天一晚，共计88人次。 2.全体学员通过课堂教学、实地参观、交流研讨，“坐着听、走着看、用心悟”，圆满完成了各项培训任务，实现了“党史再学习、党性再洗礼、视野再开阔、能力再提升”的既定目标。 3.计划于2021年9月组织实施的“北京市政务服务管理局提升干部治理能力专题培训班”，因承办方中国人民大学继续教育学院2021年度培训费用上涨，原申请的15万培训费短缺，双方协商未果，故取消该次培训。
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 政府信息和政务公开业务培训-业务培训覆盖范围 |  | 16个区、55个市级部门 |  | 覆盖16个区、54个市级部门 |  | 3 | 2 | 因市科委与中关村管委会机构合并，实际是54家市级部门参与
|  |  | 政府信息和政务公开业务培训-参与培训人员数量 |  | 参与培训人员共100人，工作人员13名，专家8人 |  | 参与培训人员共75人，工作人员7名，专家6人 |  | 3 | 2 | 因财政资金压力和疫情防控需要，培训规模适度缩小、培训时间缩短
|  |  | “红船精神”党性教育专题培训班-处级以上干部培训时间 |  | 5天 |  | 5天 |  | 3 | 3
|  |  | “红船精神”党性教育专题培训班-科级及以下干部培训时间 |  | 5天 |  | 5天 |  | 3 | 3
|  |  | “红船精神”党性教育专题培训班=培训覆盖人数（处级及以上） |  | 88人 |  | 30人 |  | 3 | 1.02 | 因财政资金压力和疫情防控需要，培训规模适度缩小
|  |  | “红船精神”党性教育专题培训班-培训覆盖人数（科级及以下干部） |  | 68人 |  | 20人 |  | 3 | 0.88 | 因财政资金压力和疫情防控需要，培训规模适度缩小
|  | 质量 指标 | 培训质量 |  | 项目开展符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 项目按照《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定开展 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效 指标 | 完成“提升干部治理能力专题政府信息和政务公开业务培训训”时间 |  | 2021年12月之前 |  | 2021-12-01 |  | 3 | 3
|  |  | 完成“政府信息和政务公开业务培训”支出时间 |  | 2021年12月之前 |  | 2021-12-01 |  | 3 | 3
|  |  | “红船精神”党性教育专题培训班完成时效 |  | 2021年12月底之前 |  | 2021-07-01 |  | 3 | 3
|  |  | “红船精神”党性教育专题培训班支出完成时效 |  | 2021年12月底之前 |  | 2021-07-01 |  | 3 | 3
|  | 成本 指标 | 政府信息和政务公开业务培训成本控制 |  | 10.74万元内，其中，培训费（食宿费）8.34万元，师资费（专家劳务费）2.4万元 |  | 8.4276万元，其中，培训费（食宿费）8.0726万元，师资费（专家劳务费）0.355万元 |  | 5 | 5
|  |  | “红船精神”党性教育专题培训班成本控制 |  | 不超过25万元 |  | 24.05万 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务公开业务水平 |  | 解决本市公开工作面临的共性问题，提高本市政务公开工作队伍的整体业务水平 |  | 达到预期效果 |  | 15 | 13 | 缺少对比印证资料
|  |  | 提高全局干部党性修养 |  | 过系统理论学习，进一步提高全局干部党性修养 |  | 达到预期效果 |  | 15 | 13 | 缺少对比印证资料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意情况 |  | 非常满意 |  | 非常满意 |  | 10 | 8 | 反馈在培训评价方式上还有待创新
总分 | [8 empty] | 100 | 87.1225 | ——