## 定4.26
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 第三方政务服务绩效考核
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 | 40 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 40 | 40 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 分年度目标： 通过购买服务的方式，委托专业化的政府管理服务咨询机构，推进绩效考核体系专业化设计及实施，提升我局绩效考核水平。项目总金额63.745万元，经招标，项目总费用58万元，2021年申请金额40万元，2022年资金总额18万元，2021年主要工作内容包括：编制绩效管理办法及年度绩效管理方案、绩效指标及任务落实分工、专项指标考评细则规范汇编，修订完成年度绩效指标完成摸底报告、形成各专项考评成绩反馈表、开展察访核验及满意度提升相关工作等。2022年旨在2021年的基础上，继续开展工作，促进项目效益的持续发挥。 |  |  |  |  | 通过引进专业的政府管理服务咨询机构，对我局绩效管理情况进行了综合分析，通过多维度的评估和意见建议，为优化我局绩效管理工作提供了充分的支撑，提升了我局绩效管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编制绩效管理办法、年度绩效管理方案 |  | 各1份 |  | 协助编制《绩效管理办法》、《年度绩效管理方案》各1份 |  | 4 | 4
|  |  | 年度全局绩效指标表或任务书、年度绩效指标落实责任分工矩阵表、重点工作年度推进节点计划表汇编 |  | 1份 |  | 协助编制《2021年日常任务履职清单》、《2021年自管任务清单》、《2020年整改任务清单》 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 出具专项考核指标分解表、专项指标考核分析表及考核细则修改建议表、专项指标考评细则及考评细则规范汇编、年度绩效指标完成摸底报告、存在问题清单 |  | 各1份 |  | 出具《市政务服务局日常履职考核清单评估报告》1份、《市政务服务局2021年专项考评指标评估报告》1份、《市政务服务局2021年专项工作标准意见建议》1份、《北京市政务服务管理局满意度调查报告（2021年度）》1份 |  | 4 | 4
|  |  | 出具查访核验及满意度提升工作方案、存在问题清单、工作分析报告 |  | 1份 |  | 出具《北京市政务服务管理局2021年度绩效任务察访核验工作报告（含问题清单）》1份 |  | 4 | 4
|  |  | 察访核验工作开展 |  | 不少于1次 |  | 开展察访核验1次 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目质量 |  | 符合合同条款约定 |  | 符合合同条款约定 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成绩效管理办法及年度绩效管理方案 |  | 2021年5月底前 |  | 2021-08-01 |  | 2 | 1
|  |  | 完成年度全局绩效指标表或任务书、年度绩效指标落实责任分工矩阵表、专项考核指标分解表、专项指标考核分析表及考评细则修改建议表 |  | 2021年6月底前 |  | 2021-08-01 |  | 2 | 1.5 | 此任务市绩效办部署较晚
|  |  | 完成重点工作年度推进节点计划表汇编、考评指标体系 |  | 2021年8月底前 |  | 2021-08-01 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 完成专项指标考评细则、考评细则规范汇编 |  | 2021年9月底前 |  | 2021-09-01 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 修订完成年度绩效指标完成摸底报告、形成存在问题清单，迎接考核方案/台账目录表 |  | 2021年11月底前 |  | 2021-11-01 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 公众满意度提升服务起草年度满意度提升方案、公众诉求分析报告工作 |  | 2021年12月底前 |  | 2021-11-01 |  | 1.5 | 1.5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤40万元 |  | 40万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目效益 |  | 依托专业化的政府管理服务咨询机构，提升我局绩效考核水平，提升公众满意度 |  | 项目通过委托专业化的政府管理服务咨询机构，通过评估咨询、绩效管理培训赋能、满意度提升等工作路径，实现绩效管理工作质量、工作效率和工作效益的显著提升。年终绩效考评公众满意度评价得分从2020年92.02分提高至95.29分 |  | 40 | 38
总分 | [8 empty] | 100 | 96.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。