## 定4.27
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 档案库房基础设施建设采购（一期）
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭兆一 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.0435 |  | 15.0435 | 14.9 | 10 |  | 99.05% |  | 9.9046
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.0435 |  | 15.0435 | 14.9 | —— |  | 99.05% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：本项目为跨年项目，实施周期为2021年11月-2022年6月，项目期内，共购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱，完成防盗门开洞、安装、做玻璃隔断、布线调试等施工改造事项4项，通过项目的开展加强档案库房基础设施建设，保障我局档案库房基础设施建设符合《中华人民共和国档案法》等法律法规中关于档案库房的“八防”要求（防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等），确保档案存放的安全性，积极推进我局档案科学、规范管理。 年度目标：2021年主要完成项目的启动工作，含项目实施方案与需求确定、招投标、供应服务商确定等工作，通过启动工作的开展，推动档案库房基础设施建设，为档案提供一个安全、可靠的存放环境。 |  |  |  |  | 通过购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱，完成防盗门开洞、安装、做玻璃隔断、布线调试等施工改造事项4项，通过项目的开展加强档案库房基础设施建设，完成档案库房基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱 |  | 设备采购数量齐全 |  | 完成购置档案架等存储设备共计1类24节，购置半球网络摄像机、红外报警系统、门禁配件（开门按钮）等防盗、报警、门禁设备共计9类21台/套，购置灭火器等防火设备共计2类6件，购置恒湿净化一体机、加水车等2类防潮设备2台，购置防虫药物1箱等合同约定的全部采购内容 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目开展符合《中华人民共和国档案法》、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《档案馆建设标准》（建标103-2008）、《北京市“十四五”时期档案事业发展规划》、《关于加速推进北京市数字档案室建设的指导意见的通知》、《北京市机关档案工作指南》以及《北京市政务服务管理局全面开展档案规范化管理工作实施方案》中关于档案库房建设的要求 |  | 符合相关规定 |  | 已完成合同约定的全部改造内容，完成初步验收。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目实施方案与需求确定 |  | 2021年11月底前 |  | 2021-11-30 |  | 10 | 10
|  |  | 完成招投标及供应服务商确定及首款支付 |  | 2021年12月底前 |  | 2022-04-06 |  | 10 | 8 | 偏差原因：验收及尾款支付工作存在延迟 改进措施：按计划4月底完成验收及尾款支付工作
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 |  | 15.0435万元 |  | 14.90万元 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过加强档案库房基础设施建设，为档案提供一个安全、可靠的存放环境，够满足未来5年的档案增量，促进档案集中、科学、规范、持续性管理。 |  | 明显提升 |  | 有利于加强档案管库房安全基础设施建设，完善档案库房基础设施建设，有效保障档案安全 |  | 30 | 26
|  | 服务对象满意度指标 | 领导和用户满意度 |  | 满意 |  | 未收到不满意反馈，但满意度调查有待进一步提升 |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9046 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。