## 定稿版
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 政务服务标准编制项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.59 |  | 3.59 | 3.59 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.59 |  | 3.59 | 3.59 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2020年申报政务服务中心服务与管理规范、12345市民热线服务规范、政务服务事项规范3项地方标准的基础上，2021年完成标准研制和一类项目标准发布工作，推出第一批政务服务地方标准，为北京政务服务标准体系建立奠定基础。 |  |  |  |  | 年度总体目标全部完成： 1.《政务服务事项规范》一类项目标准送审稿、报批稿以及相应的编制说明已提交； 2.《政务服务中心服务和管理规范》一类项目标准送审稿、报批稿以及相应的编制说明已提交； 3.《12345市民热线“接诉即办”服务与管理规范》二类项目标准草案（终稿）已提交，并协助完成二类项目转一类项目工作。 通过项目的开展，研究制定第一批政务服务地方标准，为北京政务服务标准体系建立奠定基础，为政务服务相关工作开展提供指引。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务事项规范 |  | 1个一类地方标准发布 |  | 已发布1个一类地方标准 |  | 8 | 8
|  |  | 政务服务中心服务和管理规范 |  | 1个一类地方标准发布 |  | 已发布1个一类地方标准 |  | 8 | 8
|  |  | 12345市民热线“接诉即办”服务与管理规范 |  | 1个二类地方标准草案终稿 |  | 已完成1个二类地方标准草案终稿 |  | 2 | 2
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 项目开展符合市委、市政府决策部署和《首都标准化战略纲要》《北京市“十三五”时期标准化和计量发展规则》等战略任务要求及《北京市地方标准管理办法》的规定 |  | 符合相关政策及规定 |  | 项目开展符合符合市委、市政府决策部署和《首都标准化战略纲要》《北京市“十三五”时期标准化和计量发展规则》等战略任务要求及《北京市地方标准管理办法》等相关文件关于标准编制的规定 |  | 4 | 4
|  |  | 一类标准发布通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 二类项目立项率 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 一类项目标准送审稿、标准编制说明提交时间 |  | 2021年3月31日前 |  | 在2020年4月底项目正式启动、2020年11月30日通过地方标准专家预审会的基础上，2021年3月，完成了《政务服务事项规范》和《政务服务中心服务和管理规范》一类项目送审稿、编制说明各2件，意见汇总处理表各1件 |  | 5 | 5
|  |  | 一类项目标准报批稿、标准编制说明、标准简要说明提交和二类项目标准草案（终稿）形成时间 |  | 2021年11月30日前 |  | 2021年10月22日，通过《政务服务事项规范》地方标准专家审查会，并将标准名称更新为《政务服务事项编码及要素规范》；2021年10月27日，通过《政务服务中心服务与管理规范》地方标准专家审查会；2021年12月2日形成了2个一类项目标准报批稿及相应说明。 在2020年11月30日专家论证会的基础上，于2021年3月形成《12345市民热线“接诉即办”服务与管理规范》二类项目标准草案编制（终稿）1份、转一类项目申请1份 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：项目承担单位于11月30日前提交了2个一类项目的标准报批稿及相应说明，因局内工作流程，后续一类项目标准报批稿提交市市场监管局较计划时间略晚。 改进措施：加强进度管控，保障后续工作及目标能够按照预期计划达成
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤3.59万元 |  | 3.59万元 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务事项规范性得以提升 |  | 通过政务服务事项标准化规范行政权力的运行、优化政务服务的供给，促进政务服务运行规范、程序严密、过程透明、结果公开、监督有力，增强政务服务的主动性、精准性和便捷性，为各级各部门依法行政提供强有力的支撑和保障 |  | 《政务服务事项编码及要素规范》地方标准已于2021年12月28日发布，对政务服务事项编码、基本目录要素、实施清单要素和材料名录信息要素等内容进行了规定，促进政务服务运行规范、程序严密、过程透明、结果公开、监督有力，增强政务服务的主动性、精准性和便捷性，为各级各部门依法行政提供强有力的支撑和保障 |  | 20 | 18 | 2021年年底研究出台政务服务地方标准，能够形成操作指引，但具体应用成效需进一步追踪
|  |  | 政务服务中心服务和管理规范性得以增强 |  | 推动政务服务中心规范化、标准化建设，有效提升政务服务能力和服务水平、解决办事手续繁琐、服务行为不统一不规范等问题 |  | 《政务服务中心服务和管理规范》地方标准已于2021年12月28日发布，对政务服务中心设置要求、功能划分及配置要求、进驻要求、服务内容与要求、管理要求以及监督评价要求等内容进行了规定，能够为市、区、乡镇（街道）各类政务服务中心服务与管理工作提供指引，为市场监管所、派出所和村（社区）政务服务站点提供参考，能够推动政务服务中心规范化、标准化建设，有效提升政务服务能力和服务水平、解决办事手续繁琐、服务行为不统一不规范等问题 |  | 20 | 18 | 2021年年底研究出台政务服务地方标准，能够形成操作指引，但具体应用成效需进一步追踪
总分 | [8 empty] | 100 | 95.5 | ——