## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 财务规范建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡建南 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151931
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 | 36 | 10 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 40 | 36 | —— |  | 90% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，编制《内控报告》、内部控制评价指标体系，提高内部控制制度及工作能力，进一步加强内部控制整体水平，更好地发挥内部控制在提升内部治理、规范内部权力运行中的重要作用，并通过购买财务软件信息管理系统运维服务，提升财务工作规范性水平及效率。 |  |  |  |  | 通过政府购买服务，委托国誉会计师事务所有限公司完成了《内部控制报告》填报及内部控制风险评估与自我评价等工作，促进完善内部控制制度、提升内部控制与治理水平；通过购买用友内部控制软件运维服务，通过日常运行服务、系统运行监测服务、故障应急处理服务、系统升级服务，满足了财务日常账务电算化处理、预算收支信息化核算等工作需要。此外，通过委托北京玮博合利会计师事务所完成了2021年贷款服务中心担保费用补助材料核对和资金测算服务工作，保障了首次贷款企业担保费用补助发放工作的正常开展；通过成本效益分析工作的开展，确定了综合窗口人员队伍的支出定额标准，为后续预算安排、优化成本结构奠定基础。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 《风险评估报告》 |  | 1份 |  | 提交《2020年度内部控制风险评估报告》1份 |  | 5 | 5
|  |  | 《内部控制评价报告》 |  | 1份 |  | 提交《2020年度内部控制自我评价报告》1份 |  | 5 | 5
|  |  | 《内部控制报告》 |  | 1份 |  | 协助完成《2020年度内部控制报告》1份 |  | 5 | 5
|  |  | 用友内控软件运维 |  | 1套 |  | 用友行政事业内控管理软件（G版）运维1套 |  | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 符合行政事业单位内部控制报告管理制度及内部控制评价等有关政策文件的规定及市财政局相关要求 |  | 符合相关规定及要求 |  | 符合《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》的通知（财会[2017]1号）、《北京市财政局关于发布北京市行政事业单位内部控制评价指标体系的通知》（京财会[2017]946号）及市财政局相应工作通知要求 |  | 5 | 5
|  |  | 成果材料验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 《内部控制报告》填报等工作开展完成时间 |  | 2021年市财政局要求的时间 |  | 按照时间要求，2021年7月协助填报完成《内部控制报告》；11月底前完成具体风险评估与自我评价，并出具相应报告 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效 指标（续） | 经费支出完成时间 |  | 2021年 9月末 |  | 2021-12-01 |  | 5 | 3 | 偏差原因：根据合同条款约定及实际成果提交时间完成资金支付 改进措施：后续年度将结合近年来实际付款时间设置时效指标
|  | 成本 指标 | 项目成本 |  | ≤40万元 |  | 36万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 合理保证经济活动合法合规，合理保证资产安全和使用有效，合理保证财务信息真实完整 |  | 有效保障 |  | 通过项目开展，针对内控风险评估及评价发现的问题，积极进行整改，有效防范了内控风险，促进完善了内部控制制度；提升了内部控制与治理水平；满足了财务日常账务电算化处理、预算收支信息化核算等工作需要，保障了财务信息真实完整、资产安全及有效使用；并通过专业会计审核及成本核算，为预算安排及优化成本结构奠定基础 |  | 40 | 37 | 达到预期目标，但效益阐述有待进一步细化、数据支撑有待进一步体现，后续年度建议结合当年及年度间对比数据，设置更具前瞻性、挑战性的绩效指标
总分 | [8 empty] | 100 | 94 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。