## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 政务服务信息系统运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 416.27 |  | 787.18 | 786.67 | 10 |  | 99.94% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 416.27 |  | 787.18 | 786.67 | —— |  | 99.94% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方运维服务单位，完成2022年1月-10月共计10个月及12月的基础运维、系统运维及信息安全运维服务，保障各基础设施设备及业务系统高效、安全、可靠运行。 |  |  |  |  | 通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方运维服务单位，完成2022年1月-10月共计10个月以及12月的基础运维、系统运维及信息安全运维服务，保障各基础设施设备及业务系统高效、安全、可靠运行，全年未发生安全事故，保障市政务服务中心、市政务服务局办公区以及市政务服务局各系统正常稳定运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成基础、信息安全、系统运维工作（保障市政务服务中心办事大厅信息化设备运维、北京市政务服务管理局18-20层办公区域信息化终端及设备运维及内网办公终端运维等3类基础运维工作；保障系统安全运行、安全监管、渗透测试等安全运维；提供巡检工作、外埠驻京机构信息系统运维、国家平台政务服务旗舰店运维等系统运维 ） （1-10月） |  | 3项 |  | 3项 |  | 10 | 10
|  |  | 完成基础、信息安全、系统运维、数据运维工作（保障市政务服务中心办事大厅信息化设备运维、北京市政务服务管理局18-20层办公区域信息化终端及设备运维及内网办公终端运维等5种基础运维工作；15种系统运维；12种信息安全运维；7种数据运维工作 ）（12月） |  | 4项 |  | 4项 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 与要求标准的一致性（设备可用率≥99.90%，故障处理响应率100%，故障响应时间≤5分钟，普通故障处理时间≤2小时，重大故障处理时间≤4小时；信息安全事件响应时间≤10分钟，信息安全事件处理时间≤2小时；业务系统可用率达到99.90%，内容准确率达到99.90%） |  | 100% |  | 设备可用率达100%，故障处理响应率达100%，故障响应时间5分钟，普通故障处理时间2小时，无重大故障出现；无信息安全事件出现；业务系统可用率99.90%，内容准确率99.90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 保障2022年1月-10月共计10个月及12月的基础运维、系统运维及信息安全运维服务 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 2022年资金最终支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2021-2022年尾款于2022年11月完成支付，2022-2023年首款于2022年12月完成支付 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 基础运维控制在成本预算范围以内；信息安全运维控制在成本预算范围以内；系统运维控制在成本预算范围以内；数据运维控制在成本预算范围以内 |  | 100% |  | 100%（2021年尾款对应预算成本596.240万元，支出596.240万元；2022年首款对应预算成本370.92万元，实际支出370.4万元） |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化终端设施全年运行稳定，提高各部门单位办理事务的效率。保障安全产品、终端设备、信息系统使用安全。保障信息系统平稳运行，提升信息系统服务效率 |  | 优良中低差 |  | 信息化终端设备全年安全运行稳定，故障处理响应率100%。系统安全平稳运行，提高综窗和大厅入驻委办局办事效率 |  | 40 | 35 | 偏差原因：在去年预算申报阶段，经与信息化处协商，原计划拟结合“北京市数字服务平台”建设，将运维工作统一纳入平台运营工作，探索一条新的预算申报模式。考虑到截至2022年9月，“北京市数字服务平台”项目还未立项，为确保运维工作接续不断档，我们在9月8日申请为运维项目追加预算经费。因需要走申请年中追加流程原因，11月信息系统运维服务工作未得到及时保障，一定程度上影响了效益的发挥。 改进措施：后续年度提前进行预判，提前开展招标等工作。
总分 | [8 empty] | 100 | 94.99
说明：1.在去年预算申报阶段，经与信息化处协商，原计划拟结合“北京市数字服务平台”建设，将运维工作统一纳入平台运营工作，探索一条新的预算申报模式。考虑到截至2022年9月，“北京市数字服务平台”项目还未立项，为确保运维工作接续不断档，我们在9月8日申请为运维项目追加预算经费。因需要走申请年中追加流程原因，合同出现一个月断档期。 2.本项目年初预算416.27万元，年中根据实际需求申请追加预算，追加预算后全年预算数为787.18万元，因追加预算时间较晚及系统导出原因（绩效目标及指标导出版本仍为与年初批复预算对应的目标及指标），此轮自评围绕调整后目标及指标开展。
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。