## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市首贷服务中心综合业务系统项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 200.42 | 198.01 | 10 |  | 98.8% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 200.42 | 198.01 | —— |  | 98.8% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照合同约定，完成项目验收并支付项目款。 |  |  |  |  | 按照合同约定，已于2023年3月完成系统终验，4月支付全部项目款。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 应用软件开发子系统数量（含业务中心子系统、平台效能中心子系统、平台配置中心子系统、集成服务中心子系统等） |  | ≥4个 |  | 实际已完成业务中心子系统、平台效能中心子系统、平台配置中心子系统、集成服务中心子系统四个子系统的开发 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出 指标（续） | 数量指标（续） | 应用系统功能数量（含银行贷款服务、融资担保服务、小额贷款服务、融资租赁服务、商业保理服务等） |  | ≥31项 |  | 实际已完成银行人员管理、金融产品管理、贷款需求登记、融资担保机构管理、融资担保业务查询、小额贷款人员管理、融资租赁需求登记、融资租赁结果反馈、融资租赁业务查询、商业保理机构管理、商业保理需求登记、确权融资结果反馈、知识产权质押融资业务登记、回访登记、回访查询、咨询数据展示等78个系统功能 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 应用系统并发用户数 |  | ≥40人 |  | 系统实际用户162人，其中综窗人员10人、22家银行人员、5家担保机构、3家小额机构、18个贴息部门人员账号、1个知识产权局账号，并发用户数超过40人 |  | 5 | 4 | 偏差原因：根据业务需求，不断进驻银行、机构工作人员，开通账号与测算有偏差。 改进措施：下一年度，更加精准测算相关数据，将数据控制在合理范围内。
|  |  | 应用系统运行稳定率 |  | ≥98% |  | 系统测评报告中体现：应用系统运行期间无重大事故时间发生，运行期间情况良好，在运行过程中出现的问题均在第一时间得到了解决 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出 指标（续） | 质量指标（续） | 应用系统业务响应时间与计划一致性（交互类业务平均响应时间1-2秒，峰值响应时间2-4秒；查询类业务简单查询平均响应时间1-3秒，复杂查询平均响应时间：3-5秒；统计分析类业务，一般统计时间不超过5秒、复杂统计时间不超过10秒，一般分析时间不超过5秒、复杂分析时间不超过10秒） |  | ≥100% |  | 系统测评报告中体现：查询类业务，并发用户1人时，普通业务查询平均响应时间0.03秒，复杂业务查询平均响应时间0.03秒。并发用户100人时，普通业务查询平均响应时间0.56秒，复杂业务查询平均响应时间0.37秒。 统计分析类业务，并发用户1人时，按照银行统计平均响应时间0.04秒，按照时间统计平均响应时间0.03秒，每日总结复杂统计平均响应时间0.04秒。并发用户100人时，按照银行统计平均响应时间0.58秒，按照时间统计平均响应时间0.61秒，每日总结复杂统计平均响应时间1.43秒 |  | 5 | 5
|  |  | 安全测试、软件测试及终验通过率 |  | ≥100% |  | 系统已于2023年2月通过安全测试和软件测试，于2023年3月通过终验 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年度内贷款服务业务办理系统开发、部署、测试、调试完成时间 |  | 2022-10-01 |  | 2023-02-01 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：根据项目实际情况，2022年9月经党组会审议，同意向市财政局申请追加项目预算经费，因此项目后续招标、采购等环节均延期，最终项目于2023年2月完成系统开发、测试等内容，2月14日召开初验专家评审会。 改进措施：下一年度，将严格按照时间节点，提前开展准备工作，有特殊情况及时进行调整。
绩效 指标（续） | 产出 指标（续） | 时效指标（续） | 系统试运行及终验完成时间 |  | 2022-11-01 |  | 2023-03-01 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：根据项目实际情况，2022年9月经党组会审议，同意向市财政局申请追加项目预算经费，因此项目后续招标、采购等环节均延期，2023年2月完成系统开发、测试等内容，2月14日召开初验专家评审会，于2023年2月15日至3月15日进行系统试运行，试运行结束后，于3月30日召开终验专家评审会并通过终验。 改进措施：下一年度，将严格按照时间节点，提前开展准备工作，有特殊情况及时进行调整。
|  |  | 完成资金支付时间 |  | 2022-12-01 |  | 2023-04-01 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：因前期招标、采购、验收时间延迟，根据项目实际情况，于2023年4月支付项目尾款。 改进措施：下一年度，将严格按照时间节点，提前开展准备工作，有特殊情况及时进行调整。
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数（应用系统开发226.95万元、软件评测11.3475万元、安全测评6.8085万元、监理费用9.078万元） |  | ≤254.18万元 |  | 200.42万元 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过建设本项目，为企业贷款提供更多的银行选择、更便利的融资渠道、更低的融资成本、更优质的融资服务，为银行办理贷款业务提供便利条件和获得更多客户渠道；集合政府、银行各方资源，以银行信贷服务为切入点促进政府服务方式的改革创新，激发市场主体活力、增强竞争力，推动北京市优化营商环境工作向更高水平发展 |  | 优良中低差 |  | 系统试运行期间，“获得信贷一件事”场景中，共收到234笔线上申请件，拟贷款金额8.71亿；贷款服务中心登记贷款业务申请共2783笔,意向贷款金额约104.47亿元，银行审批通过2073笔，涉及金额约73.81亿元，助力推动北京市优化营商环境工作向更高水平发展 |  | 20 | 18 | 偏差原因：因项目招标、采购环节有所延期，项目完成时间较短，实施效果有待持续性追踪。 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的持续性关注与支撑数据挖掘。
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥3年 |  | 根据市委市政府的要求和业务实际需求，首贷服务中心综合业务系统不断完善相应功能，持续发挥作用 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我局工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 共收到调查问卷30份，其中对系统运行稳定性的满意度为93.33%，对故障响应及时性的满意度为90%，对系统操作便利度的满意程度为90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。