## 单位自评-审核版
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 印刷服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150987
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 | 3.26 | 10 |  | 21.74% |  | 2.17
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 |  | 15 | 3.26 | —— |  | 21.74% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过印制红头纸、便签纸、信封，《政务服务政策汇编》以及记载政务局机构沿革、人事变动、发展历程的大事记，维护公文制发的严肃性，促进机关办公规范和制度化，规范公文写作格式，满足机要交换和公文传递需要，加强学习政务服务工作的针对性，提高了工作效率，规范全市政务服务工作，促进政务服务工作开展。 |  |  |  |  | 通过印制红头纸4万张、信封10000个、《行政许可事项清单管理的通知》50份、证书套章1400份，外联服务事项进大厅宣传材料10000份等材料，满足机要交换和公文传递需要，加强学习政务服务工作的针对性，提高了工作效率，促进了《接诉即办条例》的宣传，规范全市政务服务工作，促进政务服务工作开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 印制内容（印制信封红头纸、便签纸；印制文件材料） |  | 2项 |  | 2项（印制红头纸4万张、信封10000个;《行政许可事项清单管理的通知》50份、证书套章1400份，外联服务事项进大厅宣传材料10000份） |  | 20 | 15 | 偏差原因：根据工作需要对印制内容进行了调整，印制量整体未达预期。 改进措施：后续加强预算申报内容管理，严格执行预算，内容有变动时及时调整备案。
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 印刷产品整洁，印刷文字清晰，印刷图案牢固，不残缺，不变形 |  | 高中低 |  | 印刷满足各处室需求，印刷产品整洁，印刷文字清晰，印刷图案牢固，不残缺，不变形。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 印刷完成时间 |  | 10月 |  | 12月 |  | 5 | 4 | 偏差原因：因疫情影响，导致政务服务及相关印刷工作进度滞后，款项支付时间相应延迟。 改进措施：后续加强项目进度管理，提前做好相应准备及统筹协调工作，有变动及时调整备案。
|  |  | 款项支付时间 |  | 10月 |  | 12月 |  | 5 | 4
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | 不超预算15万元，其中印制信封不超3.3万元，印制红头纸、便签纸不超1.7万元，大事记不超2万元，文件汇编不超8万元 |  | 印制红头纸、信封、《行政许可事项清单管理的通知》、证书套章费用共计1.6616万元；印制外联服务事项进大厅宣传材料费用共计1.6万元。项目实际支出3.2616万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目效益 |  | 规范公文写作格式，为机要交换和公文传递需要提供保障，提高了政务服务工作的针对性及效率，促进机关办公规范及制度化 |  | 通过印制红头纸、信封、《行政许可事项清单管理的通知》、证书套章、外联服务事项进大厅宣传材料，满足机要交换和公文传递需要，提高了工作效率，促进了政务服务工作的宣传，规范全市政务服务工作，促进政务服务工作开展 |  | 30 | 26 | 偏差原因：印制量未达预期，项目预算执行率较低，预期财政资金效益未能得到充分发挥。 改进措施：后续年度加强财政资金的使用效益，并注意佐证材料、支撑数据的收集。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：整体较为满意，但未进行专门的满意度调查工作。 改进措施：后续加强满意度调查工作，进一步明确工作改进方向。
总分 | [8 empty] | 100 | 89.17
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。