## 听民意解民忧
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 《听民意解民忧》项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 杜宪法 |  |  |  |  | 联系电话 | 15801591397
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.664 |  | 82.664 | 82.664 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.664 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在卫视及地面频道宣传包含但不限于12345相关政策法规、民生反映及“听民意解民忧”专栏特别报道等节目，并制作一期5分钟年度宣传片，期数不少于95条，总时长不少于150分钟。宣传基层社会治理经验成效，提升各部门主动治理，未诉先办理念水平，形成党建引领，深入基层的作风，解决群众“急难愁盼”的实际问题，推进“接诉即办”工作向纵深发展。 |  |  |  |  | 播出《12345需求与反馈》“听民意解民忧”63期,宣传基层社会治理经验成效，提升各部门主动治理，未诉先办理念水平，形成党建引领，深入基层的作风，解决群众“急难愁盼”的实际问题，推进“接诉即办”工作向纵深发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | “听民意解民忧”等报道数量 |  | 95期 |  | 63期 |  | 24 | 15.92 | 偏差原因:因领导要求，邀请市领导参加活动，市领导参加的27期活动于2021年完成，未列入年度统计数。2022年下半年因疫情原因，活动暂停开展。 改进措施：在下一年度安排补齐报道数，按照验收条款严格验收。
|  | 质量指标 | 自采自编率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 报道及时性 |  | ≤7天 |  | 7天 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 《听民意 解民忧》项目成本 |  | ≤82.664万元 |  | 82.664万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 12345社会影响力有所提升，12345话务量或网上各渠道反馈增多 |  | 优良中低差 |  | 通过此项目的实施,社会反响好，收视率高，群众喜闻乐见，推动大量“急难愁盼”问题的解决，让接诉即办改革工作价值理念深入人心，促进首都社会治理现代化发展。 |  | 30 | 29 | 偏差原因：二次宣发有提升空间。 改进措施：适当加强二次宣发力度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 |  | ≥80% |  | 95% |  | 10 | 10 | “听民意解民忧”活动得到市领导认可。
总分 | [8 empty] | 100 | 90.92
经办人： 处室负责人： 分管主任：