## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市网上政务服务大厅运行中心2021年政务云服务租赁项目启动经费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1270.35 |  | 1270.35 | 1126.67 | 10 |  | 88.69% |  | 8.869
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1270.35 |  | 1270.35 | 1126.67 | —— |  | 88.69% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方政务云租赁服务单位，完成2022年1月-2022年12月共计12个月的政务云租用服务（含政务云基础服务、扩展和个性化服务），通过租用北京市政务服务管理局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性完成了北京市政务服务局基础服务、扩展服务和个性化服务，优化了云平台资源的合理利用，提高了系统可靠性。 |  |  |  |  | 经信局有关信息化项目评审管理办法出台后，无法按时完成相应评审工作及接续合同签订，延长原合同服务期2个月，年度内服务期总长缩短1个月，共计完成2022年1月-2022年11月共计11个月的政务云租用服务（含政务云基础服务、扩展和个性化服务），通过租用北京市政务服务管理局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，全年无平台断连情况，服务期内云环境稳定率达到99.99%；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性完成了北京市政务服务局基础服务、扩展服务和个性化服务，优化了云平台资源的合理利用，保障各个系统业务功能齐全度100%，未出现因云平台导致业务功能不足的情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基础服务 |  | 10项 |  | 10项 |  | 6 | 6
|  |  | 扩展和个性化服务 |  | 18项 |  | 18项 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 系统运行稳定率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 业务功能齐全度 |  | ≥96% |  | 99.99% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2021年尾款支付时间 |  | ≤10月 |  | 2023-10-19 |  | 4 | 4
|  |  | 2022年首款支付时间 |  | ≤11月 |  | 未完成 |  | 4 | 0 | 偏差原因：未完成接续合同签订，无法支付首款。 改进措施：提前做好预判及相应管理办法研究，提前开展相应工作程序，保障合同签订及后续资金的及时支付。
|  |  | 政务云服务保障时间 |  | 12月 |  | 11月 |  | 4 | 3.67 | 偏差原因：经信局有关信息化项目评审管理办法出台后，无法按时完成相应评审工作及接续合同签订，延长原合同服务期2个月，年度内服务期总长缩短1个月。 改进措施：提前做好预判及相应管理办法研究，提前开展相应工作程序，保障合同签订及后续工作的按时开展。
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | 招投标及合同签订时间 |  | ≤10月 |  | 未完成 |  | 4 | 0 | 偏差原因：经信局有关信息化项目评审管理办法出台后，无法按时完成相应评审工作及接续合同签订，延长原合同服务期2个月，年度内服务期总长缩短1个月。 改进措施：提前做好预判及相应管理办法研究，提前开展相应工作程序，保障合同签订及后续工作的按时开展。
|  | 成本指标 | 项目控制数 |  | ≤1270.350771万元 |  | 1126.672721万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 进一步提升应用系统的安全保障水平，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行 |  | 优良中低差 |  | 保障了北京市网上政务服务大厅、综合受理平台、市统一行政审批管理平台等15个系统安全稳定运行，全年未出现因云平台导致的安全事件 |  | 40 | 40
总分 | [8 empty] | 100 | 90.539
说明：2021年政务云项目服务期为2021年10月-2022年9月（12个月）。在2022年项目预算申报阶段，考虑到本项目金额较大，且较2021年有较大幅度增加，市财政局要求应进行财政评审，在具体推动财政评审工作中，市财政预算评审中心提出需要将市经济和信息化局的技术评审作为前置条件。为此，我们抓紧履行相关程序，组织编制了项目申报书，在工作层面征求了市经济和信息化局意见，并达成一致，具备申报项目的条件。 由于2021年底，市经信局出台了有关信息化项目评审管理的办法，要求所有纳入评审范围的项目需纳入并通过规划及年度项目清单评审，才能申请立项。我局于2022年7月向市经信局报送了本年项目清单。2022年8月，云项目已通过市经信局局内有关会议审议，将本项目纳入市政府投资项目全流程管理系统，可以开展技术评审工作。 2022年8月，考虑到距离合同到期仅剩1个多月的时间，后续还需完成市经信局技术评审、市财政局财政评审和项目采购有关流程，云项目已不具备按时接续签订合同的可能性。由于年初该项目已批复采购预算280万元，为保障我局云上所属系统稳定运行，我们报请局党组会审议通过，延期执行2021年政务云服务租赁项目。通过签订补充协议，把云项目服务期延长到2022年12月1日，并分期支付年初批复预算的136.32万元。
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。