## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市政府信息和政务公开工作第三方评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151962
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.25 |  | 78.25 | 78.24 | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.25 |  | 78.25 | 78.24 | —— |  | 99.99% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采取第三方测评的方式，对全市52个市级部门、16个区政府并抽取若干区级部门和街道乡镇，围绕权力运行公开、管理服务公开、重点领域信息公开、政策解读、依申请公开、平台机制建设等方面，通过分解任务、落实主体、量化指标，复核并进行实地调研，通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  |  |  |  | 通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评估覆盖市级部门 |  | 52个 |  | 52个 |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 评估覆盖区政府（含若干区级部门和街道乡镇） |  | 16个 |  | 16个 |  | 3 | 3
|  |  | 评估涉及权力运行公开等内容 |  | 5项 |  | 5项 |  | 2 | 2
|  |  | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估报告 |  | 1份 |  | 1份 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目开展遵照《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）等相关文件规定 |  | 符合相关文件规定 |  | 项目符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）中提出的“建立健全政务公开第三方评估制度，向社会主动公开评估结果，同时自觉查找问题和不足，强化督促整改机制建设”等方面的相关规定 |  | 5 | 5
|  |  | 评估报告印刷质量完好，排版符合报格式 |  | 优良中低差 |  | 评估报告印刷质量完好，排版符合报格式，2022年11月开展验收工作，达到验收标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 签订项目委托服务合同 |  | ≤6月 |  | 2022-06-01 |  | 1 | 1
|  |  | 确定项目评估指标 |  | ≤7月 |  | 6月 |  | 1 | 1
|  |  | 进行数据采集测评 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 2 | 2
|  |  | 出具核查评估结果 |  | ≤10月 |  | 10月 |  | 2 | 2
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（2022年7月底前支付80%费用，2022年12月底前支付剩余的20%） |  | 100% |  | 2022年6月签订合同并支付首款，11月底验收并支付尾款 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤78.249万元 |  | 项目采用比选的方式选取服务商，合同签订金额为78.235万元 |  | 7 | 7
|  |  | 专家咨询费 |  | ≤19.50万元 |  | 19.20万元 |  | 7 | 7
|  |  | 数据采集加工费 |  | ≤56.16万元 |  | 56.00万元 |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动本市各级行政机关落实公开要求，发现本市公开工作不足并进行整改，提高本市政务公开工作整体水平，使本市政务公开工作符合国办要求，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，通过政务公开助力首都营商环境 |  | 优 |  | 推动依申请公开严格按照《政府信息公开条例》抓好落实，规范依申请公开各个环节，达到“公开为常态、不公开为例外”的效果，保障公民获取政府信息的权利。本市在国办组织的第三方评估中名列第三位 |  | 15 | 13 | 偏差原因：因部分行政机关相关工作人员业务能力水平不同，对部分工作要求理解不同，所以部分工作在落实过程中存在偏差。 改进措施：下一步加强各区各部门公开工作人员的培训。
|  | 可持续影响指标 | 通过评估全面深化首都政务公开工作，以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平 |  | 优 |  | 进行三轮问题整改工作，达到预期效果，加大了惠企政策等公开力度，助力于首都营商环境的改造 |  | 15 | 13 | 偏差原因：因部分行政机关相关工作人员业务能力水平不同，对部分工作要求理解不同，所以部分工作在落实过程中存在偏差。 改进措施：下一步加强各区各部门公开工作人员的培训。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估对象满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：整体较为满意、未有相关投诉，但未开展专门的满意度调查工作。 改进措施：改进措施：后续将及时制定调查方案，针对服务对象开展满意度调查、并进行梳理分析。
总分 | [8 empty] | 100 | 94