## 工作组审核版
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市政府重点工作情况汇编设计制作服务
主管部门 |  |  | 北京市政务服务管理局 |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 董宁 |  |  | 联系电话 | 15901039394
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 15.17 | 15.17 | 15.15 | 10 | 99.85% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.17 | 15.17 | 15.15 | —— | 99.85%
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
| 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 编写《2021年市政府重点工作情况汇编》系列读本，以图文并茂的形式对2021年市政府重点工作和社会热点问题进行全面、深入、细致解读，充分展示全市各项重点工作进展及成效。 |  |  |  |  | 完成《2021年市政府重点工作情况汇编》1600册，对于全市各项重点工作进展及成效的展示全面充分。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设计制作样书 |  | 7册 | 7册 | 5 | 5
|  |  | 编制印刷《2021年市政府重点工作情况汇编》 |  | 1600册 | 1600册 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 编写质量 |  | 优良中低差 | 编写主题含10－15个主题、编写内容字数累计10-15万字，印刷清晰，图文美观 | 10 | 9 | 偏差原因：编写工作还有进一步优化空间。 改进措施：继续完善相关工作。
|  | 时效指标 | 执行进度与计划进度要求的一致性（于2022年市“两会”前完成） |  | 优良中低差 | 执行进度与计划进度要求一致，于2022年市“两会”前完成项目 | 5 | 5
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（计划2022年1月份开展采购，3月验收并支付款项） |  | 优良中低差 | 资金支付与计划进度一致，2022年1月份开展采购，3月验收并支付款项 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  | 低于15.17万元 | 15.1477万元 | 20 | 20
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益 指标 | 反映全市各项工作成效更加全面，汇编内容可读性、吸引力有所提升 |  | 优良中低差 | 能够更加全面地反映全市各项工作成效，汇编内容可读性、吸引力得到提升 | 30 | 28 | 偏差原因：市政府重点工作情况汇编工作还可进一步提升，汇编内容可读性与吸引力情况缺乏有效数据对比及分析。 改进措施：继续加强汇编内容可读性与吸引力，并注意挖掘、留存相关佐证材料及数据。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | 大于90% | 整体较为满意 | 10 | 8 | 偏差原因：未进行专门的满意度调查工作。 改进措施：后续会重视满意度调查工作，进一步明确工作改进方向。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.99