## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | “市民对话一把手”节目制作服务
主管部门 |  |  | 北京市政务服务管理局 |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 董宁 |  |  | 联系电话 | 15901039394
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 187.8 | 187.8 | 185.92 | 10 | 99% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 187.8 | 187.8 | 185.92 | —— | 99% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
| 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
年度总 体目标 | 通过“市民对话一把手”电视、广播节目制作及媒体报道摘编，权威解读全市重大政策，进一步扩大节目的受众覆盖面和影响力，增加政民互动、提升政府公信力。 “市民对话一把手”节目制作为跨年项目，2022年预算金额187.8万元，2021年尾款金额45.3万元，2022年启动款金额142.5万元。 |  |  |  |  | 制作“市民对话一把手”广播电视节目12期，总时长720分钟，新媒体短视频12分钟，媒体报道摘编100本,扩大了节目的受众覆盖面和影响力，有助于增加政民互动、提升政府公信力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作“市民对话一把手”电视及广播节目 |  | 720分钟 | 720分钟 | 5 | 5
|  |  | 制作“市民对话一把手”电视节目的短视频 |  | 12分钟 | 12分钟 | 5 | 5
|  |  | 编制《“市民对话一把手”媒体报道摘编》 |  | 100本 | 100本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政策解读、美术设计、节目效果 |  | 优良中低差 | 政策解读权威正确，美术设计简洁美观，制作节目全部通过验收 | 3 | 2
|  |  | “市民对话一把手”节目制作综合收视率 |  | 7% | 7% | 2 | 2
|  | 时效指标 | “市民对话一把手”节目制作播出与计划时间进度的一致性（节目于年初市“两会”及年中8月份集中播出） |  | 优良中低差 | 与计划时间进度一致（节目于年初市“两会”及年中8月份集中播出） | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | “市民对话一把手”节目制作资金支付与计划支付进度的一致性（计划2022年4月开展摘编设计采购并验收支付款项，8月份开展电视广播新媒体制作采购并验收支付款项） |  | 优良中低差 | 2022年8月开展摘编设计采购并验收支付款项，10月份开展电视广播新媒体制作采购并验收支付款项 | 5 | 4 | 偏差原因：因服务商北京广播电视台收款账户变更，导致支付进度延后。 改进措施：后续加强资金支出进度管理，与收款方及时沟通，有特殊变动情况提前应对。
|  | 成本指标 | 《“市民对话一把手”媒体报道摘编》每册成本 |  | 每册低于1500元 | 每册1492.32元 | 10 | 10
|  |  | “市民对话一把”电视、广播节目制作单位成本（每分钟） |  | 每分钟低于2400元 | 每分钟2375元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过节目制作，树立公开透明、直面问题、为民担当的政府形象，持续搭建政民对话沟通平台 |  | 优良中低差 | 通过节目制作，树立了良好的政府形象，为政民对话沟通搭建平台 | 30 | 28 | 偏差原因：项目效益具有进一步提升空间，缺少直接数据与进一步佐证材料支撑。 改进措施：下一步继续加强节目制作服务，提升项目执行效果，并注重佐证材料与数据的挖掘、留存。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | 大于90% | 整体较为满意 | 10 | 8 | 偏差原因：未进行满意度调查。 改进措施：后续会重视满意度调查工作，进一步明确工作改进方向。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9