## 单位自评-4.26
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 局数据安全监管服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 李一鸣 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89151939
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.35 |  | 88.35 | 87.76 | 10 |  | 99.33% |  | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.35 |  | 88.35 | 87.76 | —— |  | 99.33% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，完成数据安全技术标准规范建设和数据安全技术防护能力建设，完成2022年度合同服务期内的数据安全运维监管，实现加强数据安全风险评估，发现潜在风险；提升数据安全思想认识，规范安全管理，提升数据安全治理水平；健全数据安全管理与技术规范工作，以规范人员日常工作；健全应急预警机制，提升应急处置能力；做好数据安全运营工作，将技术与管理相结合，持续化地发展和建设数据安全，提高政务服务管理局的数据安全能力。 |  |  |  |  | 受疫情影响，项目合同于2022年12月下旬签订，根据工作排期，2022年仅开展12月当月相关服务。项目将在合同周期内随项目正常推进后达到各项指标要求。项目整体实施完成后，通过数据安全建设标准规范建设、安全运维等工作的开展，数据安全治理水平、工作技术规范性以及应急处置能力将不断提升，将促进数据安全事件发生率的不断下降。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 安全运维监管次数 |  | ≥8次 |  | 0次 |  | 3 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，项目合同于2022年12月下旬签订，2022年当年暂未进行该项工作。 改进措施：该项指标将在合同周期内随项目正常推进后达到指标要求。
|  |  | 定期开展漏洞扫描等工作 |  | ≥7次 |  | 0次 |  | 3 | 0
|  |  | 数据安全事件处理数量 |  | ≥70件 |  | 0件 |  | 3 | 0
|  |  | 数据安全监管服务周期 |  | ≥8月 |  | 0.33 |  | 3 | 0.04 | 偏差原因：受疫情影响，项目合同于2022年12月下旬签订，2022年仅开展12月当月相关服务。 改进措施：该项指标将在合同周期内随项目正常推进后达到指标要求。
|  | 质量指标 | 项目的实施符合《数据安全法》的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目严格按照《数据安全法》的相关规定实施 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成数据安全技术标准规范建设的时间 |  | ≤8月 |  | 制定部分数据安全技术标准规范，根据当前进度情况预期，完成建设时间应在8个月以内，有待整体建设完成后确认符合时间要求 |  | 4 | 2 | 偏差原因：受疫情影响，项目合同于2022年12月下旬签订，根据工作排期，2022年当年完成了部分此项工作，预期将在时间期限内完成整体建设。 改进措施：该项指标将在合同周期内随项目正常推进后达到指标要求。
|  |  | 完成数据安全技术防护能力建设的时间 |  | ≤8月 |  | 完成部分数据安全技术防护能力建设，根据当前进度情况预期，完成建设时间应在8个月以内，有待整体建设完成后确认符合时间要求 |  | 4 | 2
绩效 指标（续） | 产出 指标 （续） | 成本指标 | 数据安全技术防护能力建设预算控制数 |  | ≤24.54万 |  | 24.54万元 |  | 6 | 6
|  |  | 数据安全运维监管预算控制数 |  | ≤54.00万元 |  | 54.00万元 |  | 8 | 8
|  |  | 数据安全技术标准规范建设预算控制数 |  | ≤9.81万 |  | 9.81万 |  | 6 | 6
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 通过数据安全建设标准规范建设、安全运维等工作的开展，数据安全事件不断下降，下降率达90% |  | ≥90% |  | 已制定相应的数据安全监管服务方案与技术路径，并开展一定时间段的监管服务，但服务时长较短，整体效益发挥仍有待追踪 |  | 12 | 6 | 偏差原因：整体效益发挥仍有待追踪，下降率为随时间推进的对比性指标，由于受疫情影响，该项目合同于2022年12月下旬签订，暂无法评估2022年当年下降率，需随项目开展进行评估。 改进措施：后续将进一步加强对实施效果数据的追踪，该比率将随合同周期内各项工作正常开展后达到指标要求。
|  | 可持续影响指标 | 项目实施完成后，持续发挥作用3年 |  | 3年 |  | 3年 |  | 18 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据管理单位满意度 |  | ≥90% |  | 暂未收到相关投诉 |  | 10 | 8 | 偏差原因：项目实施时间较晚，尚未开展完成，暂未进行满意度调查工作，虽未收到相关投诉、但无法精准判断整体的满意度情况。 改进措施：待项目整体执行完成后，将进一步开展满意度调查工作。
总分 | [8 empty] | 100 | 75.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。