## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 政务服务工作宣传推广服务
主管部门 |  |  | 北京市政务服务管理局 |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  |  | 董宁 |  |  | 联系电话 | 15901039394
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 395 | 395 | 326.1 | 10 | 82.56% | 8.26
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 395 | 395 | 326.1 | —— | 82.56% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | —— | —— | —— | ——
| 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 对本市政务服务及优化营商环境等相关政策进行宣传推广，采用企业群众听得懂、看得明白的形式，成批次制作宣传片和微视频，通过电视台、网站、新媒体等多种渠道传播。 |  |  |  |  | 制作微视频50个，微短剧12集，宣传片3个，专题片30期，折页400册，提升了政策覆盖率和知晓度，企业群众获得感和参与感得到增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京政务服务微视频 |  | 50个 | 54个 | 2 | 2
|  |  | 北京政务服务微短剧 |  | 12个 | 12个 | 2 | 2
|  |  | 北京政务服务宣传片 |  | 3个 | 3个 | 2 | 2
|  |  | 人物专题片 |  | 30期 | 30期 | 2 | 2
|  |  | 海报 |  | 300张 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因：因疫情原因，未开展此项工作。 改进措施：今后在设定绩效目标时，应考虑实际情况及可能存在的风险因素合理设定。
|  |  | 政策宣传册及折页 |  | 400册 | 400册 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 宣传效果 |  | 优良中低差 | 大规模解读政务服务及营商环境相关政策措施，让政策易懂、实用，提升政策覆盖率和知晓度 | 10 | 9 | 偏差原因：宣传效果有进一步提升空间，宣传工作开展质量相关佐证数据有待进一步体现。 改进措施：下一步继续夯实政策宣传工作，进一步保障工作开展质量。
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 内容执行与计划进度的一致性 |  | 一致 | 配合相关重点工作及政策发布时间进行宣传推广与计划进度一致 | 5 | 5
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（计划2022年10月开展采购并验收支付款项） |  | 一致 | 2022年10月开展采购并验收支付款项 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 低于395万 | 326.1万 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 增强企业群众获得感和参与感 |  | 优良中低差 | 通过对本市政务服务及优化营商环境等相关政策进行宣传推广，增强企业群众获得感和参与感 | 15 | 14 | 偏差原因：项目效益具有进一步发挥空间，项目实施后对政策覆盖率、知晓度提升以及群众获得感、参与感增强方面的作用缺少直接数据支撑。 改进措施：继续加强政务服务宣传推广力度，进一步凸显项目效益，并注重佐证材料及支撑数据的挖掘、留存。
|  |  | 提升政策覆盖率和知晓度 |  | 优良中低差 | 通过制作宣传片和微视频等进行宣传，政策覆盖率和知晓度得到提升 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | 大于90% | 未进行满意度调查 | 10 | 8 | 偏差原因：未进行满意度调查。 改进措施：后续会重视满意度调查工作，进一步明确工作改进方向。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.26