## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务管理局OA系统升级改造
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 王曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150928
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.6 |  | 57.34 | 57.34 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.6 |  | 57.34 | 57.34 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在以往年度已完成购置台式计算机等基础上，按照合同约定，完成项目验收并支付尾款。 |  |  |  |  | 按照合同约定，完成项目验收及尾款支付事项。项目整体实施完成后，进一步保障了局机关日常办公，促进了公文办理效率的提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目验收工作 |  | 1项 |  | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 现场运维保障响应时间 |  | ≤3小时 |  | 0.5小时 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目验收时间 |  | ≤3月 |  | 3月 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 完成资金支付时间 |  | ≤6月 |  | 8月 |  | 5 | 4 | 偏差原因：因合同内容包括配合完成分保测评，按照全市测评统一安排，现场测评于2022年4月21日开展，经过整改后，于6月正式通过测评，之后履行支付手续。 改进措施：充分做好准备工作，保障相关工作顺利开展，及时完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算总成本 |  | ≤74.6万元 |  | 57.34万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公现代化水平及公文办理效率 |  | 优良中低差 |  | 有效提升办公现代化水平，公文办理更加便捷、效率得以提升 |  | 15 | 13 | 偏差原因：整体目标达成，但有进一步改进空间。 改进措施：基于部门整体安排，进一步提升办公现代化水平，促进公文效率的进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥3年 |  | 3年 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我局工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：整体较为满意，未有相关投诉，但未开展专门的满意度调查工作。 改进措施：加强对局机关工作人员的满意度调查，及时梳理形成后续工作改进方向。
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。