## 1.自评-政务改革前沿理论和实践标杆咨询服务
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 政务改革前沿理论和实践标杆咨询服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 朱琴 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151982
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.84 |  | 44.84 | 44.7 | 10 |  | 99.69% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.84 |  | 44.84 | 44.7 | —— |  | 99.69% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施政务改革前沿理论和实践标杆咨询服务，围绕“四个中心”，聚焦“五子联动”，对标国内兄弟省市政务服务体制机制设计先进理念和实际操作经验，从法治化、数字化等角度，梳理政务改革前沿理论和实践标杆，为北京市建设国际一流的营商环境提供的经验借鉴。 |  |  |  |  | 完成《以场景化改革推动政策落地的思考和探索研究报告》及《政策实践案例分析报告汇编》子报告，为北京市建设国际一流的营商环境提供经验借鉴。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 围绕政务服务领域国际领先国家先进经验形成调研分析报告 |  | 1套 |  | 1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 调研深入、分析全面、研究成果科学可用、报告清晰美观 |  | 优良中低差 |  | 研究成果以多个惠企政策为牵引，对标梳理国内国际先进地区做法，总结全链条政策落地机制经验做法，并提出优化版政策落地机制方案 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，项目实地调研分析还可进一步深化，后续将持续加强调研分析力度，不断提高成果质量。
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 2022年政务改革前沿理论和实践标杆咨询服务成果出具及预算支出完成时间 |  | 11月前 |  | 12月 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，项目进展略有滞后，将严格按照我局非项目管理有关流程组织项目开展，加强进度管控，并及时制定相应响应措施，保障项目按期执行。
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤44.84万元 |  | 44.7万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过梳理政务改革前沿理论和实践标杆，为北京市建设国际一流的营商环境提供的经验借鉴 |  | 优良中低差 |  | 梳理了政务改革前沿理论和实践标杆，为北京市建设国际一流的营商环境提供了一定的经验借鉴 |  | 40 | 38 | 项目实施效益还有进一步提升空间，继续完善政务改革前沿理论和实践标杆咨询服务。
总分 | [8 empty] | 100 | 95.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。