## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务局“全流程无纸化OA办公平台”建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 王曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150928
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.99 |  | 387.24 | 359.64 | 10 |  | 92.87% |  | 9.2873
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.99 |  | 387.24 | 359.64 | —— |  | 92.87% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期调研方案论证与设计工作的开展，完成2022年度全流程无纸化OA办公平台开发任务，促进实现无纸化办公、提高北京市政务服务局办公效率。 |  |  |  |  | 完成2022年度开发任务，系统开发完成，按照合同约定应于2022年12月底前完成终验，因六里桥办公区疫情原因和市国家保密局现场测评排期安排原因，项目两次延期至2023年4月15日，已在延期时间内完成现场测评和最终验收，并支付了尾款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成前期调研方案论证与设计工作 |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 完成2022年度开发任务 |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 方案可行，调研样本足量 |  | 优良中低差 |  | 在充分需求调研的基础上拟定了实施方案，实施方案切实可行、通过了论证 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 采购设备质量验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目资金支付 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案、开发、试运行、验收完成时间与计划的一致性 |  | 100% |  | 方案完成时间为2022年8月30日，开发完成时间为2022年9月16日，试运行时间为2022年9月30日，初步验收时间为2022年9月29日，最终验收时间为2023年4月17日，与计划时间相比略有延迟 |  | 5 | 4 | 偏差原因：因疫情原因以及保密局测评时间安排，内容与计划时间相比略有延迟。 改进措施：后续提前开展相应准备工作，若工作确需滞后开展，及时调整相应方案。
|  | 成本指标 | 项目预算总成本 |  | ≤387.24万元 |  | 359.64万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进建设全流程无纸化OA办公平台、提升公文办理效率 |  | 优良中低差 |  | 有效促进平台建设，公文办理更加便捷、效率得以提升 |  | 30 | 28 | 偏差原因：整体目标达成，但有进一步改进空间。 改进措施：基于部门整体安排，进一步优化平台建设工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对内网系统建设方案及成效的满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：整体较为满意，未有相关投诉，但未开展专门的满意度调查工作。 改进措施：加强对局机关工作人员的满意度调查，及时梳理形成后续工作改进方向。
总分 | [8 empty] | 100 | 94.2873
说明：本项目年初预算批复金额65.99万元，对应工作内容主要为完成前期调研方案论证及设计相关工作，年中基于工作实际开展需求追加了预算，追加预算后全年预算数为387.24万元，对应工作事项也相应变化，但追加预算时间较晚、绩效目标及指标未能得以调整，此轮自评围绕调整后目标及指标开展。
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。