## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市政府国际版门户网站运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 朱琴 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89151982
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1914.22 |  | 1914.22 | 1914.22 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1914.22 |  | 1914.22 | 1914.22 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过为北京市政府国际版门户网站提供持续稳定的运维服务，包括：“国际版板块运维方面”，提供英语、韩语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语等8语种服务，提供8语种网站首页、政务公开频道、北京信息频道、政务服务频道、互动交流频道、最新动态频道等首页及二级页面运维服务，完成运维服务板块专栏专题6个、短视频制作20期、图解制作10项、年度翻译审校量不少于580万字，年度宣传推广2次，以及融媒体与精品产品推广工作；“投资在北京板块方面”，完成动画视频制作4期、图解制作8项、专题活动推广2次，网站用户满意度不低于85%，旨在打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，为外国人和外国投资者提供国际化服务。 |  |  |  |  | 本项目为跨年项目，按照2021年、2022-2023年项目合同要求，为北京市政府国际版门户网站提供全年持续稳定运维服务，提供英语、韩语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语等8语种服务，提供8语种网站首页、政务公开频道、北京信息频道、政务服务频道、互动交流频道、最新动态频道等首页及二级页面运维服务，完成运维服务板块专栏专题6个，完成年度翻译量约613万字，全年发布信息约12715条。创新市政府国际版门户网站政策指引，制作上线政策短视频解读，提供本市重点发展产业领域的8个行业全流程办事指引；组织开展“外国人走流程”，制作6大高频办事场景真人版视频办事指引；围绕涉及外国人和外国投资者事项，提供友好型一图读懂办事指南，推出“一件事”主题服务；依托服贸会等国际论坛投放国际版网站宣传元素，借助本市大型文化活动推介国际版网站，组织召开外籍人士、外资企业座谈会，全方位做好网站的宣传推广；建立多语种咨询、投诉、建议受理平台，为在京驻华使馆、国际商协会、在京外籍人员提供咨询服务；围绕优化提升国际化网上服务水平，开展问卷调查和问题征集活动，收集用户意见和建议；打造“外国人在北京”栏目，讲述外籍人士在京发展、文化生活、创新创业故事。截至2022年6月网站用户满意度达到85%以上，持续为外国人和外资企业提供更好国际化网上服务，国际版网站知晓度、美誉度稳步提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运维内容种类（首页、政务公开、北京信息、政务服务、互动交流、最新动态） |  | 6类 |  | 6类 |  | 2 | 2
|  |  | 运维对象数量（国际版板块运维、投资在北京板块运维和项目监理） |  | 3块 |  | 3块 |  | 2 | 2
|  |  | 年度翻译量 |  | ≥580万字 |  | 613万字 （其中2022年1-6月翻译量为368万字，2022年7-12月翻译量为245万字） |  | 2 | 2
|  |  | 语言服务数量 |  | 8种 |  | 8种 |  | 2 | 2
|  |  | 运维板块专栏专题数量 |  | ≥6个 |  | 6个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 网页设计、视频制作、图解图片等要界面清晰美观、信息全面规范 |  | 优良中低差 |  | 国际版网站（8语种）页面保持每周更新，提升了页面设计美观度，丰富优化了内容展示；聚焦北京市涉及外企和外国人相关政策类、外国人办事流程类、北京非遗文化、人文类等方面，制作公共服务类短视频《我的北京故事》、投资类动画短视频等系列视频；围绕涉外服务指南高频事项，设计制作“一图读懂”内容包括图解和图片制作。高质量完成以上设计、制作成果，界面均清晰美观、信息全面规范 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标（续） | 外语翻译要忠于原文，准确率高，语言流畅，表达地道 |  | 优良中低差 |  | 落实“三审三校“内容审核机制，保障翻译内容的高质量产出，确保翻译内容的及时性、流畅性、准确性；8语种分别聘请语言专家，每月不定期抽查国际版网站多语言内容，形成内容监测报告，保障国际版网站内容发布的准确性和安全性 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2021-2022年项目尾款支付时间 |  | ≤8月 |  | 2022-07-01 |  | 3 | 3
|  |  | 2022-2023年项目首款支付时间 |  | ≤8月 |  | 2022-07-01 |  | 3 | 3
|  |  | 运维服务保障时间 |  | 12个月 |  | 12个月（2022年1-6月按照2021-2022年项目合同要求保障运维服务，2022年7-12月按照2022-2023年项目合同要求保障运维服务） |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 月均运维成本 |  | ≤250万元 |  | 约为226.72万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益 指标 | 打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，为外国人和外国投资者提供国际化服务 |  | 优良中低差 |  | 市政府国际版门户网站提供8语种服务，面向外国人和外国投资者，提供多语种、广覆盖、全周期的网上服务，及时统一发布新闻动态、外事活动、涉外政策等，发布信息共计约12715条（其中投资板块发布约4244条），积极提供网上咨询问答服务，全年处理外国网友留言约177条，截至2022年6月，网站用户整体满意度达到85.3%，更好为外国人和外国投资者提供国际化网上服务 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 围绕北京国际交往中心功能定位，助力建设国际交往活跃、国际化服务完善、国际影响力凸显的国际交往中心 |  | 优良中低差 |  | 做精投资、工作、留学、生活、旅游、消费在北京等6大板块，通过内容运营提升、全景化服务产品制作、线上线下融合推广，以视频、图解、文字等多元灵活展示的方式，更好的为在京外国人和外资企业提供国际化网上服务 |  | 15 | 14 | 偏差原因：项目整体目标达成，但项目相关的可持续影响及考核技术路径有待后续进一步检验。 改进措施：后续加强对项目持续性效果的关注与追踪，并进一步挖掘相关支撑数据、留存相应佐证材料。
绩效 指标（续） | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 |  | ≥85% |  | 2021-2022年项目完成有效调研样本300份，网站总体满意度为85.3%，2022-2023年项目目前暂未开展满意度调查，网站用户总体较为满意，未收到相关投诉 |  | 10 | 8 | 偏差原因：本项目为跨年项目，项目周期为2022年7月至2023年6月，国际版网站用户满意度调查一般在结项前一个月开展相关工作，目前暂未开展。 改进措施：拟于结项前1个月开展满意度调查工作，按要求出具满意度调查相关材料。
总分 | [8 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。