## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心疫情防控专项经费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 聂清凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.2628 |  | 24.46 | 23.7087 | 10 |  | 96.93% |  | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.2628 |  | 24.46 | 23.7087 | —— |  | 96.93% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为应对新冠疫情，在保障安全的情况下更好地为办事群众提供各类政务服务，定期开展中心相关服务人员核酸检测及环境检测，同时保障各类工作人员疫情防控所需物资等，旨在及时掌握市政务服务中心安全动态，提升环境及服务人员安全稳定性的目的。 |  |  |  |  | 根据新冠疫情的严重程度，组织开展人员及环境核酸检测工作，并持续购买工作人员疫情防控所需口罩、手套、面罩、手消、酒精、消毒液、喷壶、测温枪等物资，达到强化市政务服务中心疫情防控能力，及时掌握市政务服务中心安全动态，提升环境及服务人员安全稳定性的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 除特殊情况外，每次核酸检测人员数量 |  | 250人左右 |  | 除特殊情况外，每次核酸检测人员数量250人左右 |  | 5 | 5
|  |  | 每次环境核酸检测点位数量 |  | 按照实际需求开展 |  | 常规点位数量为15点左右，突发临时点位数量为200点左右 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核酸检测机构/医院符合要求 |  | 优良中低差 |  | 核酸检测机构符合要求 |  | 5 | 5
|  |  | 防疫物资采购符合要求 |  | 优良中低差 |  | 防疫物资采购符合要求 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 每周核酸服务频次（随疫情严重程度） |  | ≥1次 |  | 常规每周1次，疫情严重或突发情况为2-3次，下半年均由街道统一保障开展 |  | 3 | 3
|  |  | 服务时间符合要求 |  | 随疫情严重程度变化，至少保障半年量 |  | 核酸检测服务时间为3个月 防疫物资保障时间为6个月 |  | 3 | 2.5 | 偏差原因：下半年核酸检测相关工作均由街道统一保障开展 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标数量
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（按实际发生据实支付款项） |  | 100% |  | 据实付款，于12月26日完成支付 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤40.2628万元 |  | 23.71万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握市政务服务中心安全动态，提升市政务服务环境、服务人员及办事群众安全 |  | 优良中低差 |  | 通过定期核酸检测，做到及时掌握市政务服务中心安全动态，通过保障工作人员防疫物资，达到提升市政务服务环境、服务人员及办事群众安全 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后提升市政务服务环境、服务人员及办事群众安全情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
|  | 可持续影响指标 | 保障政务大厅安全及大厅的持续性应用 |  | 优良中低差 |  | 通过定期核酸检测，保障工作人员防疫物资，做到持续保障大厅安全，在疫情较为严重时期仍做到不闭厅，保持运转 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 95.19