## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市公共资源交易综合分平台运行服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 吴学刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 468.95 |  | 468.95 | 468.95 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 468.95 |  | 468.95 | 468.95 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购买服务确定运行服务机构，委托其负责市公共资源交易综合分平台的运行和服务，确保公共资源交易综合分平台平稳、高效运行，为各市场主体的交易活动（如，土地使用权出让、交通、水利、能源、信息化工程、勘察设计招投标等交易活动提供服务等）及入驻单位提供优质服务。 |  |  |  |  | 北京市公共资源交易综合分平台运行服务，通过咨询受理、开评标现场见证、项目音视频资料提取等，为全年1586个项目进场交易项目规范、顺利进行，累计提供4279场交易服务，服务期间服务对象达满意率97.93%，确保了公共资源交易综合分平台平稳、高效运行，为各市场主体的交易活动（如，土地使用权出让、交通、水利、能源、信息化工程、勘察设计招投标等交易活动提供服务等）及入驻单位提供优质服务。同时又通过满意度调查不断优化提升服务质效，为进一步推动优化招投标领域营商环境改革工作提供了支撑，配合推动全市全流程电子化交易进程，并为监管提供有力保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合分平台开标、清标、评标、土地交易服务场数（2022年1-9月份：2250场 2022年10-12月份：750场） |  | ≥3000场 |  | 4279场，其中 2022年1-9月份：3250场 2022年10-12月份：1029场 |  | 2 | 2
|  |  | 团队到岗人数（2022年1-9月份：25 2022年10-12月份：25） |  | ≥25人 |  | 2022年1-9月份：25人 2022年10-12月份：25人 |  | 2 | 2
|  |  | 中层以上人员到岗人数（2022年1-9月份：6人，2022年10-12月份：6人） |  | ≥6人 |  | 2022年1-9月份：6人 2022年10-12月份：6人 |  | 2 | 2
|  |  | 集中培训或学习次数（每月1次，2022年1-9月份：9次；2022年10-12月份：3次） |  | ≥12次 |  | 12次 |  | 2 | 2
|  |  | 半年总结、年度总结各提交数量（各1份） |  | 1份 |  | 各1份 |  | 2 | 2
|  |  | 月报提交数量（每月1份，2022年1-9月份：9份；2022年10-12月份：3份） |  | 12份 |  | 12份，其中 2022年1-9月份：9份；2022年10-12月份：3份 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 综合分平台平稳、高效运行率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 综合分平台月报、半年报、年报质量符合管理部门工作要求 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 服务团队培训及业务考核通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 是否按照合同约定次月10日及时提交上月月报 |  | 优良中低差 |  | 优，按照合同约定在次月10日提交上月月报 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支出与计划进度的一致性(拟在2022年4月底前支付2022年1月-3月的费用；2022年7月底前支付2022年4月-6月的费用；2022年9月底前支付2022年7月-9月的费用；2022年项目合同正式履约前15个工作日内，支付2022年10月-12月的费用；） |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 是否按照合同约定2022年7月15日前及时提交半年总结、2022年1月15日前提交年度总结 |  | 好坏 |  | 好，按照合同约定在2022年1月15日前提交了年度总结，在7月15日前提交了半年总结。 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 成本预算控制数（2022年1-9月份：351.7125万元，2022年10-12月份：117.2375万元） |  | ≤468.95万元 |  | 468.95万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为公共资源交易相关市场主体、社会公众提供公共服务，所有场所服务均不收取任何费用，有效促进节约财政资金 |  | ≥999.36万元 |  | 按照测算标准，2022年全年为公共资源交易相关市场主体、社会公众节约交易服务费：1870.81万元 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 通过公共资源交易综合分平台平稳、高效运行，保障进场交易项目的运行服务工作，实现公共资源交易全过程信息公开 |  | ≥3000次 |  | 2022年全年实现公共资源交易全过程信息公开4279次 |  | 15 | 13 | 偏差原因：针对通过公共资源交易综合分平台保障的进场交易活动的分析有待进一步体现。 改进措施：持续性进行追踪，从促进部门履职及政务服务能力水平提升方面挖掘成效数据、并注重留存。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中介机构满意度 |  | ≥90% |  | 98.83% |  | 4 | 4
|  |  | 交易主体满意度 |  | ≥90% |  | 99.4% |  | 3 | 3
|  |  | 入驻部门满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 3 | 3
总分 | [8 empty] | 100 | 98