## 单位自评-审核版
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务管理局文书档案数字化整理采购项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭兆一 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.5 |  | 8.5 | 8.5 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.5 |  | 8.5 | 8.5 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《中华人民共和国档案法》、《关于加速推进北京市数字档案室建设的指导意见的通知》、《北京市政务服务管理局全面开展档案规范化管理工作实施方案》等法律法规,积极推进我局档案科学、规范管理。开展档案整理、数字化工作，对19个处室2021年度产生的档案进行收集、整理、数字化，并将数字化后的档案数据挂接到档案管理系统（单机版）中，供使用者查询利用。 |  |  |  |  | （1）对2021年度产生的纸质档案进行收集； （2）对收集的档案进行整理，确定分类方案、鉴定保管期限、组卷、卷内文件排序、文件修整、编码、盖档号章等； （3）对整理后的档案进行数字化扫描加工； （4）对纸质档案进行装盒、上架； （5）数据迁移：将档案数据全部挂接到系统中，进行查询利用。 保障了政务服务日常工作顺利开展，能够有效提升政务服务水平及内部管理效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 对处室2021年度产生的档案进行收集、整理、数字化 |  | 19个处室 |  | 19个处室 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 档案收集和数字化整理是否及时准确，符合《中华人民共和国档案法》北京市政务服务管理局全面开展档案规范化管理工作实施方案》规定 |  | 高中低 |  | 档案收集和数字化整理较及时准确，符合《中华人民共和国档案法》北京市政务服务管理局全面开展档案规范化管理工作实施方案》规定 |  | 20 | 19 | 偏差原因：档案收集和数字化整理工作具有进一步提升空间。 改进措施：继续加强档案科学、规范管理，进一步提升项目质量。
|  | 时效指标 | 档案收集 |  | 2022年6月前完成 |  | 2022年6月完成 |  | 5 | 5
|  |  | 档案整理、档案数字化扫描加工、档案装盒、上架、数据迁移 |  | 2022年12月前完成 |  | 2022年10月完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 8.5万元 |  | 8.5万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进档案科学、规范管理 |  | 优良中低差 |  | 对于推进档案科学、规范管理起到了一定的促进作用 |  | 15 | 14 | 偏差原因：档案收集和数字化整理工作具有进一步提升空间，对档案管理、政务服务工作及内部管理效率的提升需进一步追踪。 改进措施：继续加强档案科学、规范管理，提升项目实施效益。
|  | 可持续影响指标 | 有效发挥办公室职能，保障政务服务日常工作顺利开展。有效提升政务服务水平，提升内部管理效率 |  | 优良中低差 |  | 通过档案收集及数字化整理工作，保障政务服务日常工作顺利开展。有助于提升政务服务水平及内部管理效率 |  | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：整体较为满意，未有相关投诉，但未进行满意度调查。 改进措施：后续加强满意度调查工作，明确进一步工作改进方向。
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。