## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心双语政务大厅建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 聂清凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.4956 |  | 39.4956 | 39 | 10 |  | 98.75% |  | 9.8745
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.4956 |  | 39.4956 | 39 | —— |  | 98.75% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对市政务服务中心1-5层大厅大吊牌、小吊牌、立牌、电梯墙体牌等大厅中文标识转换为中英双语标识的保障性工作，促进国际语言环境建设，推进国际交往中心功能建设，更好地向广大中外办事群众提供更优质的双语办事环境。 |  |  |  |  | 通过将市政务服务中心1-5层立牌、吊牌、电梯墙体牌等中文标识转换为中英双语标识，达到促进国际语言环境建设，优化营商环境，强化市政务服务中心国际化服务能力，进一步为外籍办事群众提供优质便捷服务的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提供更换标识种类 |  | ≥3种 |  | 更换吊牌、立牌、各种标示牌等三大类标识 |  | 5 | 5
|  |  | 市政务服务中心更换双语标识范围 |  | 100% |  | 市政务服务中心1-5层 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 标识牌的质量与行业标准的相符性 |  | 优良中低差 |  | 标识牌的质量符合标准 |  | 5 | 5
|  |  | 标识牌的内容明确、且准确无误 |  | 优良中低差 |  | 标识牌的内容明确、且准确无误 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 施工周期 |  | ≤75天 |  | 自确定服务商至完成施工共计11天 |  | 5 | 5
|  |  | 完成首尾款支付时限 |  | ≤12月 |  | 于12月26日完成支付工作 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 39.4956万元 |  | 39万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续向办事群众提供优质的双语办事环境 |  | 优良中低差 |  | 标识的更换让到市政务服务大厅办事的中外群众的办事体验得到了显著提升 |  | 15 | 13 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
|  | 可持续影响指标 | 对办事的中外群众提供便利的双语服务环境及保障 |  | 优良中低差 |  | 持续达到为外籍办事群众提供优质便捷服务的效果 |  | 15 | 13 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政务大厅双语环境工作的投诉次数 |  | ≤5次 |  | 未收到群众对政务大厅双语环境工作的投诉 |  | 10 | 8 | 偏差原因：未开展满意度调查工作 改进措施：后续年度加强满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 93.8745