## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 政务服务便民自助终端租赁及运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.5 |  | 89.5 | 89.5 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.5 |  | 89.5 | 89.5 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：在2019年开展政务服务便民自助平台示范项目的基础上，建设了北京市政务服务便民自助平台，通过购买服务的方式铺设了100台自助终端，示范项目于2019年12月份完成终验，2019年12月-2021年12月为项目2年服务期。为继续给群众提供综合便捷的自助服务，于2021年12月份启动自助终端续租和运行维护工作，租赁100台政务服务便民自助终端1年，以及配套的相关运维服务一套；总预算为218万元；其中2021年支出10万元，2022中期验收合格后年支出99万元，2023年支出109万元； 年度目标：2022年6月进行中期验收，2022年12月进行终期验收。 |  |  |  |  | 经2021年第22次局党组会审议通过，依照公开招标程序，与广东金赋科技股份有限公司签订了“政务服务便民自助终端租赁及运维服务项目”委托合同，合同金额199万元，服务期为2021年12月21日至2022年12月20日。目前该项目服务期已完成，保障了2022年度100台终端租赁及运维服务，6月30日通过了中期验收专家评审，验收合格后支付合同中期款89.5万元（即本年度预算数）；于2023年1月18日通过了项目终验评审会。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁终端数量 |  | 100台 |  | 100台 |  | 5 | 5
|  |  | 巡检、培训、终端耗材等相关运维服务 |  | 1套 |  | 1套（含日常巡检、故障处理、集中管控、保障服务、耗材备件、信息安全、服务规范、人员培训、现场调研等） |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统运行7*24小时稳定运行并发量 |  | ≥100人 |  | 100人 |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 交互类业务响应时间与标准要求的一致性（平均2-4秒，峰值4-8秒) |  | 100% |  | =100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目中期验收时间 |  | ≦6月 |  | 2022-06-30 |  | 2 | 2
|  |  | 项目终验时间 |  | ≦12月 |  | 2023-01-18 |  | 2 | 1 | 偏差原因：自助终端所铺设点位近80%的在镇街和村居，受新型冠状病毒疫情不可抗力影响，2022年12月份为北京市疫情高发期，镇街、村居工作人员均参与抗疫工作，而且体系处和项目组人员也感染病毒，从而造成12月份无法顺利组织开展铺设单位满意度调查、终期验收等。 改进措施：待疫情防控政策优化后，于2023年1月份立即开展终验工作。
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标（续） | 预算资金支付完成时间 |  | ≦6月 |  | 2022-07-07 |  | 4 | 2 | 偏差原因：因于2022年6月30日组织开展的项目中期验收，故按照局内有关程序，于2022年7月7日完成合同中期款的支付请示工作。 改进措施：严格按照资金支付进度指标及合同约定的验收与款项支付时间，提前做好验收会准备安排，保障资金支付工作按时完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≦89.5万元 |  | 89.5万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政务服务便民自助终端租赁及运维服务，一体化咨询服务能力得到改善 |  | 优良中低差 |  | 通过租赁100台自助终端，2021年6月累计实现22个委办单位、241项便民自助服务功能，实现群众个人高频事项自助查询打印、全市通办，如公积金事项，个税事项等，进一步改善了政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 社会效益指标（续） | 通过政务服务便民自助终端租赁及运维服务，政务服务精确供给能力得到改善 |  | 优良中低差 |  | 通过租赁100台自助终端并部署在市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务场所，群众可实现在就近的便民自助终端完成相关事项办理，节约交通成本和时间成本 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过政务服务便民自助终端租赁及运维服务，使政务局社会影响力得到提升 |  | 优良中低差 |  | 通过自助终端覆盖市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级政务服务场所，实现高频事项全市通办。2021年12月21日至2022年12月20日累计终端访问点击量为14.8万笔，累计业务办理量为10万笔 |  | 10 | 8 | 偏差原因：政务局社会影响力有待后续验证。 改进措施：后续从部门履职角度进一步关注项目开展对政务局社会影响力提升的作用，挖掘相关支撑数据。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 |  | ≥90% |  | 2022年6月统计办事体验满意度调查结果为95%；2023年1月统计对办事体验满意度调查结果为96% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95