## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 公众参与政务服务“好差评”服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡伟、郭斌、安磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150972
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 186.87 |  | 186.87 | 186.87 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 186.87 |  | 186.87 | 186.87 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.进一步完善北京市各类政务服务对象的基本需求结构模型并对全市17个区进行分析，明确各类公众对政务服务的差异化需求，进而有效纠正政务服务供给侧与消费侧间的偏差。 2.对指定网点的核查和现场巡查工作； 3.依托全国一体化在线政务服务平台在全市17个区开展“好差评”指数评价，形成评价报告。并不断探索、完善北京市政务服务“好差评”评价体系。 4.对北京市、各区政务服务工作开展情况和重点服务主题展开评价，并通过开展前期调研和组织专家论证研究，进一步完善以公众侧信息为主的多角度、全方位的整体的评价机制。 |  |  |  |  | 本项目为跨年度项目，包括两部分： 一是2021-2022年度（2021年尾款）项目年度公众参与政务服务公众“好差评”服务，已于2022年5月底完成项目结项。 二是2022-2023年度（2022年首付款、中期款）公众参与政务服务公众“好差评”服务：从合同生效-2022年7月中旬为评价机制设计与系统建设阶段，初步完成了公众参与政务服务“好差评”项目工作机制设计和信息分析平台建设，形成相对固定的评价流程和机制，持续调试及完善平台功能，完成相应报告撰写。2022年7月中旬-2023年2月下旬为评价阶段，截至2022年12月底，项目根据评价机制内容和需求调查结果，形成了针对各类对象的评价方案，并进行了充分论证。根据方案内容组织开展并完成了各区域、专业大厅的评价调查，以及对指定网点的核查和现场巡查工作。与此同时，根据评价过程汇聚的各类数据，对“好差评”指数进行了设计完善。 具体情况如下： 1.基于项目需求及工作阶段性安排，2021-2022和2022-2023年服务启动后均对17个区开展了需求调查模型试验，形成了公众需求特征报告1份,并基于年度试验数据，进一步完善了需求结构模型，如，2022-2023年度项目启动后完善满意度心理模型和“好差评”指数，进一步梳理、明确了各类企业、群众对政务服务的差异化需求，有效弥补了政务服务供给侧与企业、群众需求测的偏差。 2.根据北京市公众擦安于政务服务“好差评”工作机制内容，对完成对指定网点的核查和现场巡查工作，形成专项核查报告2份、现场巡查报告2份。 3.依托全国一体化在线政务服务平台在全市17个区开展了“好差评”指数评价，形成了政务服务“好差评”指数评价报告1份。同时，共汇聚线上、线下办件数据2440.01余万条、服务数据1832.92余万条、线上线下评价数据1138.36余万条、短信邀请23.41万人次参与调查并回收有效问卷29721份、分析投诉舆情数据114.3余万条、电话访谈3508人次、巡查暗访各级政务中心815次、梳理多口径公众侧“好差评”典型问题1050条。2022-2023年服务项目在上一年评价工作的基础上，进一步优化形成了 由6个一级指标、16个二级指标、42个三级指标构成的指标体系。 4.采取多种方式、多种渠道对17个区进行前期调研、组织专家论证和整合现有各类评价信息渠道和平台等评价前期准备工作，以“服务环境、服务供给、服务获取、督促反馈、服务创新”五环模型发现、梳理、汇总一部分与办事企业、群众切身利益紧密相关且呼声较为强烈的难点、堵点问题和切实需求，形成了2021-2022年度公众参与政务服务“好差评”总报告1份、政务服务区域评价报告17份；对公众关注度最高、反馈意见最集中的三类专业大厅开展政务服务评价，并形成专业大厅政务服务情况评价报告3份；每个季度汇总各方评价数据，形成季度评价报告4份，针对各类存在的问题，提出意见建议和解决措施。同时，在此基础上对评价指标、数据来源、评价框架进一步修订和完善，形成了公众参与政务服务“好差评”工作机制说明书1份，不断提升评价工作机制的科学性、准确性和完备性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 形成北京市政务服务整体评价机制说明书 |  | 1份 |  | 共1份（2021年度服务项目） |  | 7 | 7
|  |  | 需求调查模型试验覆盖区域 |  | 17个 |  | 17个（含北京16个区及经开区） |  | 8 | 8
|  |  | 形成2021年度评价工作总报告 |  | 1份 |  | 1份（2021年度服务项目在前期工作基础上于2022年5月形成评价工作总报告1份，2022年度总体报告按照计划要求于2023年5月完成） |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 评价报告通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目执行与计划进度指标的一致性（2022年6月底前，2022年项目启动，签订合同后支付40%。） |  | 100% |  | 2022年度项目于2022年6月组织招标，6月14日确定中标人为中国科学院科技战略咨询研究院，中标金额为185.9万元。经报领导请示后，于2021年6月28日签订合同，6月依合同约定支付2022年度项目首款92.95万（50%） |  | 4 | 4
|  |  | 项目执行与计划进度指标的一致性（2022年12月底前，2022年项目评价阶段，年底前支付30%。） |  | 100% |  | 2022年7月中旬-2023年2月下旬为评价阶段，12月依合同约定支付项目中期款46.63万 |  | 4 | 4
|  |  | 项目执行与计划进度指标的一致性（2022年5月底前，2021年项目验收结题，验收合格后支付21年尾款30%。） |  | 100% |  | 2022年5月完成2021年度项目验收，验收合格后于6月依合同约定支付2021年尾款47.29万 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤186.87万 |  | 186.87万 |  | 7 | 7
绩效 指标 （续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 明确各类公众对政务服务的差异化需求，纠正政务服务供给侧与消费侧间的偏差 |  | 有效提升 |  | 紧紧围绕市委、市政府中心工作，依托政务服务评价、12345市民热线、解决“办不成事”问题反馈、问卷调查、电话访谈、各级政务中心巡查暗访等公众侧数据源，以及政务服务办件库、事项库、服务库等管理侧数据源形成的大数据评价环境，结合“政务服务ESOFI五环评价模型”，服务环境、服务供给、服务获取、服务反馈、服务创新五个维度出发，对全市及各区政务服务综合效能开展全方位评价，逐步建立起体现首善标准和北京特色的政务服务“好差评”工作机制，切实提升了全市政务服务综合效能和服务水平 |  | 15 | 13 | 达成预期指标，但仍有提升空间
|  | 可持续影响指标 | 完善指标体系、加强数据建设、提升公众参与积极性，建立完善北京市政务服务工作“好差评”机制 |  | 有效提升 |  | 针对北京市政务服务年度重点工作目标，对各类公众侧评价数据来源开展清洗、整合和融合，并在此基础上开展周期性数据分析和挖掘，及时发现政务服务过程中的公众侧堵点和服务问题，持续优化评价工作机制的科学性、完备性和准确性 |  | 15 | 14 | 达成预期指标，但仍有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导对项目工作成果满意度 |  | ≥90% |  | 局领导和各区领导对评价报告表示高度认可和满意，并组织16区和经开区每个季度对报告进行细致解读和深入研讨 |  | 10 | 8 | 偏差原因：领导表示口头满意，未有相应材料支撑 改进措施：后续年度加强满意度调查及对调查结果的材料整理统计分析
总分 | [8 empty] | 100 | 95 | ——