## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 驻京机构信息管理系统信息服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡振伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 |  | 8 | 8 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 |  | 8 | 8 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为充分发挥驻京机构信息管理系统综合服务平台作用，通过委托第三方开展信息编写、采集以及发布扥驻京机构信息管理系统信息服务工作，向地市级政府驻京办事机构宣传国家、北京市和各省区市的最新政策、改革措施，提供央企、高校、科研机构等发展规划、科研动态、信息等，提升驻京联络处服务管理水平能力以及社会认同度和参与度。 |  |  |  |  | 提供了宣传国家、北京市和各省区市的最新政策、改革措施，提供央企、高校、科研机构等发展规划、科研动态、信息等信息共635条，被采纳607条。信息编写、采集、发布等工作符合驻京机构的需求，针对性和时效性较强，对驻京机构信息报送工作具有较高价值，对提升驻京机构服务管理水平能力和社会认同度和参与度有一定的促进作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每周信息报送数量 |  | ≥10条 |  | 每周最新动态信息发布12条 |  | 3 | 3
|  |  | 每月特约报道报送次数及数量 |  | ≥1条 |  | 全年共26条，平均每月每1-2条专访稿、特约稿的形式的重点报道 |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 每周政策解读分析报告数量 |  | ≥2条 |  | 全年共110条，平均每周完成2-3条撰写整理分析报告 |  | 3 | 3
|  |  | 政策解读分析报告报送期数 |  | ≥40期 |  | 40期 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统采用数量 |  | 90% |  | 95.59% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 重大事项报道及时性 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 2 | 2
|  |  | 信息收集报送、特约宣传报道、政策解读分析、系统发布时间按合同约定时间完成 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 2021年尾款项目验收完成时间 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 2 | 2
|  |  | 资金支付完成时间（2021年尾款1.6万元于2022年9月支付，2022年项目启动款6.4万元于2022年合同签订后支付） |  | ≤9月 |  | 2021年尾款及2022年项目启动款均于9月支付 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤8万元 |  | 8万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提升驻京联络处服务水平及社会影响力 |  | 优良中低差 |  | 通过开展针对性、时效性较强的信息编写、采集、发布等工作，较好的满足驻京机构的工作需求，有利于驻京机构高质量信息报送，对提升驻京机构服务管理水平能力和社会认同度和参与度有一定的促进作用 |  | 30 | 27 | 偏差原因：项目预期目标整体达成，但具体实施效果缺少数据支撑，驻京机构服务管理水平能力提升、社会认同及参与情况有待进一步追踪。 改进措施：加强对效果数据的挖掘、提炼以及持续性追踪。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京联络处满意度 |  | ≥90% |  | 整体较为满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：整体较为满意，但未做专门的满意度调查。 改进措施：后续年度加强满意度调查方案设计、及时开展满意度调查工作。
总分 | [8 empty] | 100 | 95 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。