## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心综合保障服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 聂清凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.4351 |  | 25.055 | 13.1376 | 10 |  | 52.44% |  | 5.2435
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.4351 |  | 25.055 | 13.1376 | —— |  | 52.44% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过定期组织驻厅人员开展各项学习教育活动，为新开办企业提供刻章服务，为办事群众提供印制各类政策服务包、宣传折页，制作大厅各类政策展示宣传栏、大厅基础规范性建设等服务，旨在增强工作人员凝聚力，提升工作能力的学习教育活动，同时为提升政务大厅环境、服务及宣传，达到提升群众办事体验感的目的。 |  |  |  |  | 通过开展各项学习教育活动，增强工作人员凝聚力，提升工作能力；通过刻制印章、印制政策服务包、完成政策橱窗更新展示等内容，提高市政务服务中心办理企业开办业务的效率、提高企业和群众办事便利程度，增强群众办事获得感，实行企业开办“一站式”办理，拓展群众政策获取途径，加强政策宣传，提升了工作效率。进一步提升市政务服务大厅为办事群众提供便民、高效、贴心服务的水平，更好的宣传我市“放管服”和优化营商环境相关政策。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织各项活动 |  | 不少于4次 |  | 4次（七一、八一、趣味运动会、年终考评） |  | 5 | 5
|  |  | 刻制印章35套左右 |  | 100% |  | 34%（12套） |  | 5 | 1.71 | 偏差原因：因受今年疫情形势变化影响，市政务服务中心承接的央企、市属国有企业、外国企业等开办数量减少，配套实体印章刻制业务相应减少 改进措施：往后年度将根据实际情况合理预计及调整指标数量。
|  | 质量指标 | 活动宣传版面干净，印刷费用符合行业相关标准及市场价格规律；更新内容及时，标识清晰整洁 |  | 优良中低差 |  | 活动宣传版面干净，印刷费用符合行业相关标准及市场价格规律；更新内容及时，标识清晰整洁 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 预算支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2023-12-26 |  | 4 | 4
|  |  | 完成印刷、宣传任务时间 |  | ≤12月 |  | 2023-11-14 |  | 3 | 3
|  |  | 完成印章刻制并送至政务服务中心时间 |  | ≤90分钟 |  | 90分钟 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤26.153万元 |  | 13.13761万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新设立企业在领取执照的同时领取免费刻制的印章，为办事群众提供便民、高效、贴心服务，促进更好地宣传我市“放管服”和优化营商环境相关政策 |  | 优良中低差 |  | 为新设立企业提供在领取执照的同时领取免费刻制的印章进一步提升市政务服务大厅为办事群众提供便民、高效、贴心服务的水平，更好的宣传我市“放管服”和优化营商环境相关政策 |  | 15 | 13 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益发挥有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
|  |  | 组织工作人员积极参与各项活动，增强工作人员凝聚力，提升工作效率 |  | 优良中低差 |  | 通过多次组织各项活动，增强工作人员凝聚力，提升工作能力 |  | 15 | 13 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益发挥有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻厅人员参与活动的满意度 |  | ≤90% |  | 各方基本满意、未收到相关投诉 |  | 5 | 4 | 偏差原因：未开展满意度调查 改进措施：后续年度加强满意度调查工作
|  |  | 新设立企业领取免费刻章服务满意度 |  | ≤90% |  | 各方基本满意、未收到相关投诉 |  | 5 | 4 | 偏差原因：未开展满意度调查 改进措施：后续年度加强满意度调查工作
总分 | [8 empty] | 100 | 85.9535