## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 《接诉即办》纪实性栏目项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 杜宪法 |  |  |  | 联系电话 | 15801591397
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数注 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 301.86 | 301.86 | 301.86 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 301.86 |  |  | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过《接诉即办》栏目的播出（计划每周播出2期，全年总计104期），展现“接诉即办”的内涵，凸显以人民为中心、践行初心使命的价值理念，呈现各级党委、政府和各部门以市民诉求为哨声、接诉即办、服务为民的做法和成效，提升首都治理体系和治理能力现代化建设。 |  |  |  |  | 通过政府采购程序，确定北京广播电视台为第三方服务商，根据市领导反馈意见、防疫需要及实际播出效果，将该栏目时长设置在10至15分钟每期，每周制播2期以上，共完成了104期《接诉即办》栏目的拍摄制作，符合项目合同约定，社会反响良好，推动疑难复杂问题解决，促进基层社会治理创新，在疫情防控方面发挥积极作用，得到市主要领导和广大群众的认可和赞许。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年播出栏目期数 |  | 104期 | 104期 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 每期播出时间 |  | 10分钟 | 平均>11分钟 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 新闻报道及时性 |  | ≤7天 | 7天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2021年尾款 |  | ≤91.86万元 | 91.86万元 | 5 | 5
|  |  | 前期拍摄、演播室费用 |  | ≤125.247437万元 | 125.247437元 | 5 | 5
|  |  | 包装制作费用 |  | ≤9.51651万元 | 9.51651万元 | 5 | 5
|  |  | 后期制作费用 |  | ≤75.236048万元 | 75.236048万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 12345社会影响力有所提升，12345话务量或网上各渠道反馈增多 |  | 优良中低差 | 在北京卫视《北京您早》《特别关注》等节目板块播出，社会反响好，收视率高，群众喜闻乐见，推动大量“急难愁盼”问题的解决，让接诉即办改革工作价值理念深入人心，促进首都社会治理现代化发展。社会效益显著，北京市收视率1.06% 市场份额34.97%；35城市相比 收视率0.09% 市场份额4.34%。均为同时段的第一名。12345社会影响力有所提升，2022年节目荣获2021年度（第31届）北京新闻奖新闻专栏一等奖 | 25 | 24 | 偏差原因：因节目期数有限，街乡镇的覆盖率不足。二次宣发还有提升空间。 改进措施：进一步挖掘基层先进案例，适当增加合集以扩大覆盖率，适当加强二次宣发力度。
|  | 社会效益指标 | 北京早间新闻报道首发率 |  | 98% | 98% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99