## “千人千题”竞赛考试
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | “千人千题”竞赛考试
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 刘朋 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151904
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.56 |  | 23.56 | 23.43 | 10 |  | 99.45% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.56 |  | 23.56 | 23.43 | —— |  | 99.45% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合“放管服”改革优化营商环境出台的最新政策，组织1次“千人千题”竞赛考试，对市、区审批人员和窗口人员进行考核，考试期间提供笔试试卷、阅卷、考务、试卷运输押送、成绩分析服务等5项服务。项目的开展旨在提升全市审批人员和窗口人员的综合应用能力，确保在实际工作中更熟练、更高效地应用所掌握的政策，锻炼全市政务服务体系队伍，保障改革承诺在窗口兑现、改革措施在窗口落地、改革红利在窗口释放。 |  |  |  |  | 结合“放管服”改革优化营商环境出台的最新政策，市政务服务局组织1次“千人千题”竞赛考试，对市、区审批人员和窗口人员进行考核，由第三方单位协助提供笔试试卷、阅卷、考务、试卷运输押送、成绩分析服务等5项服务。通过竞赛考试，促进业务培训和政策学习培训力度，有效提升审批人员和窗口工作人员掌握政策、办理业务的水平，助力打通各项政策落地“最后一公里”，为企业群众提供更优质的政务服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成笔试试卷、阅卷、考务、试卷运输押送、成绩分析服务 |  | 5项 |  | 5项 |  | 4 | 4
|  |  | 完成信息录入、阅卷、成绩分析 |  | 1000人 |  | 1149人 |  | 3 | 3 | 受新冠疫情影响，考试人员前后存在变动，人员数据根据实际发生值核算。
|  |  | 印刷笔试试卷 |  | 1200份 |  | 1300份 |  | 3 | 3
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 参照《北京市优化营商环境改革政文件汇编》《北京市优化营商环境政策学习手册》所列内容，完成命题工作，并保证考试公平公正 |  | 优良中低差 |  | 竞赛题目紧扣《北京市优化营商环境改革政文件汇编》《北京市优化营商环境政策学习手册》等所列内容，考试过程公平公正 |  | 5 | 5
|  |  | 提供笔试试卷、阅卷等5项服务，保障考试的顺利进行 |  | 优良中低差 |  | 完成笔试试卷、阅卷等5项服务，顺利完成考试 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 组织“千人千题”竞赛考试 |  | 10月底前 |  | 12月 |  | 3 | 2.5 | 偏差原因：受新冠疫情影响，竞赛考试时间延期举行。 改进措施:充分预估影响项目执行的因素，制定应急方案，加强统筹协调或及时调整。
|  |  | 资金支付完成时间 |  | 10月底前 |  | 12月 |  | 4 | 3.5 | 偏差原因：受新冠疫情影响，竞赛考试时间延期举行，支付完成时间延后。 改进措施:充分预估影响项目执行的因素，制定应急方案，加强统筹协调或及时调整。
|  |  | 完成笔试试卷印刷 |  | 10月底前 |  | 10月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 不高于26万元 |  | 23.56万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 以考试为契机，进一步加大业务培训力度，狠抓平时政策学习培训。通过竞赛考试，提升审批人员和窗口工作人员掌握政策、办理业务的水平 |  | 优良中低差 |  | 各区、各相关部门取政策解读、竞赛、专题培训等多种形式，通过线上线下等渠道，持续开展针对全体窗口和后台审批工作人员的培训，提升了审批人员和窗口工作人员业务水平 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标整体达成，但有关审批人员和窗口工作人员业务水平的提升情况缺少与往年的对比数据支撑，同时，也需对后续业务水平提升情况进一步追踪。 改进措施：后续年度将加强对年度对比数据的收集及对实施效果的持续性追踪。
|  | 可持续影响指标 | 通过竞赛考试提升工作人员业务能力，助力打通各项政策落地“最后一公里”，为企业群众提供更优质的政务服务 |  | 优良中低差 |  | 推进改革政策落地执行，方便企业群众办事 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标整体达成，但有关政策执行落地及政务服务水平、效率提升情况缺少与往年的对比数据支撑，同时，也需对后续服务水平提升情况进一步追踪。 改进措施：后续年度将加强对年度对比数据的收集及对实施效果的持续性追踪。
总分 | [8 empty] | 100 | 94.95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。