## 自评表
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心运行服务保障服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局(本级）
项目负责人 |  | 聂清凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 525.7326 |  | 525.2286 | 525.2286 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 525.7326 |  | 525.2286 | 525.2286 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购买第三方服务，委托相关服务单位负责市政务大厅运行服务保障和市公共资源交易综合分平台服务保障工作，为市政务大厅的平稳运行和公共资源交易综合分平台整洁有序的工作服务环境奠定基础。 该项目为跨年项目，所涉及合同期为2021年6月1日-2022年5月31日及2022年6月1日-2023年5月31日，2022年1-12月预算金额为525.228642万元，其中2021年尾款210.785952万元，2022年首款为314.44269万元。 |  |  |  |  | 通过购买服务方式委托相关服务单位负责市政务大厅运行服务保障和市公共资源交易综合分平台服务保障工作，47名工作人员（大厅管理员、前台咨询员、协调员、引导员、会服人员，分平台服务保障人员）保障该项目全年稳定运行，项目预算涉及员工基本工资、五险一金、用餐费等。通过打造分工明确，行动有效的服务人才队伍建设活动，为更好的优化市政务大厅的平稳运行和公共资源交易综合分平台整洁有序的工作服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障内容 |  | 2项 |  | 市政务大厅运行服务保障、市公共资源交易综合分平台服务保障 |  | 5 | 5
|  |  | 服务工作人员数量 |  | 47人 |  | 达到47人 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 整体出勤率 |  | ≥95% |  | 97.1% |  | 5 | 5
|  |  | 仪容仪表和服务态度符合规范、文明礼貌 |  | 优良中低差 |  | 运行保障项目全体工作人员严格要求自身，做到了仪容仪表和服务态度符合规范、文明礼貌，通过了市政务局的随时检查，并做了到群众0投诉。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 全年范围内服务保障时间 |  | 12个月 |  | 12个月 |  | 3 | 3
|  |  | 每年完成采购及合同签订时 |  | ≤6月 |  | 2022年6月完成采购工作，7月完成合同签订工作 |  | 3 | 2 | 偏差原因：因突发因疫情等不确定因素导致政府采购中心项目均需延期 改进措施：加强项目规划设计和风险应对
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性(2022年3月支付2021-2022年项目的第二期款项，7月支付2021-2022年项目的尾款、8月支付2022-2023年项目的首款) |  | 100% |  | 100%（2022年3月支付2021-2022年项目的第二期款项，7月支付2021-2022年项目的尾款、8月支付2022-2023年项目的首款） |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 525.228642万元 |  | 525.228642万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力得到全面提升，社会表彰度得以提高，为大厅办事企业与群众提供便捷服务 |  | 优良中低差 |  | 运行服务保障项目障了市政务服务大厅运行服务和市公共资源交易综合分平台服工作的开展，通过从2次/月增加到4次/周的业务培训，使得服务能力得到全面提升 |  | 15 | 13 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
|  | 可持续影响指标 | 政府服务大厅的影响力以及企业与及公众对政府的认同感得以提升 |  | 优良中低差 |  | 更好的优化市政务大厅的平稳运行和公共资源交易综合分平台整洁有序的工作服务，使办事人体验更加优质的服务 |  | 15 | 13 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业及群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 运行服务机构满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 95