## 自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 第三届“北京榜样·政务服务之星”主题活动
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡伟、赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150974
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.44 |  | 4.44 | 4.42 | 10 |  | 99.55% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.44 |  | 4.44 | 4.42 | —— |  | 99.55% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过2021年11月至2022年10月开展的第三届“北京榜样·政务服务之星”主题活动，选树典型，激发全市政务服务系统广大干部职工锐意进取、奋发有为，推动“放管服”改革、优化营商环境、接诉即办各项工作取得新发展。 |  |  |  |  | 通过组织推荐、初审筛选、专家评审等环节，2021年11月30日，完成各区政务服务局及相关市级专业大厅的举荐榜样工作，2022年1月25日，印发《关于印发第三届“北京榜样·政务服务之星”评审结果的通知》，选出“政务服务之星”24名（其中“窗口之星”12名、“热线之星”10名、“奉献之星”2名）、“政务服务之星提名奖”26名、“贴心服务标兵”150名，随之印发200本事迹材料汇编和证书。按照“2022北京榜样”组委会工作部署，于3-8月分6批次推荐政务服务之星参与“2022北京榜样”评选,通过专家指导，鲁景涛、姚宇琳入选5月份和7月份月榜，成为“十大年榜人物”候选人；刘春燕、李猛分别入选9、10月份周榜。组织“强国复兴有我——奋斗正当时”政务服务之星先进事迹系列培训及宣讲活动3场。激发全市政务服务系统广大干部职工锐意进取、奋发有为，推动“放管服”改革、优化营商环境、接诉即办各项工作取得新发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | “北京榜样·政务服务之星”评选数量 |  | 24名 |  | 24名 |  | 5 | 5
|  |  | “北京榜样·政务服务之星”提名数量 |  | 26名 |  | 26名 |  | 5 | 5
|  |  | “贴心服务标兵”评选数量 |  | 150名 |  | 150名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目开展与《北京市2021年政务服务领先行动计划》的工作部署的一致性 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 评选表彰完成时间 |  | ≤2022年3月 |  | 2022-01-01 |  | 3 | 3
|  |  | 榜样宣传学习完成时间 |  | ≤2022年10月 |  | 2022-10-17 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付与计划进度要求的一致性（2022年3月底前完成专家评审及材料制作印刷费用4.04万元，2022年4-10月每月完成榜样举荐及宣讲辅导等专家费用1.36万元） |  | 100% |  | 77.78%（2022年4月完成专家评审及材料制作印刷费支付共3.16万元，2022年4-9月按月支付榜样举荐费用每月1800元，2022年10月支付宣讲辅导专家费1800元） |  | 4 | 3.11 | 偏差原因：因专家评审及材料制作印刷费用列入4月份局内支出计划，按照局内流程通过后，方于4月份支出 改进措施：下一步在制定预算绩效目标时应进一步考虑周全，在按照时间节点推进工作的同时留有一定余量
|  | 成本指标 | 专家评审、宣传、榜样举荐费用（每人每天） |  | ≤800元 |  | 800元 |  | 8 | 8
|  |  | 每本事迹材料汇编制作印刷费 |  | ≤96元 |  | 95元 |  | 6 | 6
|  |  | 每本证书制定印刷费用 |  | ≤18元 |  | 18元 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 培育、选树一批政务服务工作先进典型，逐步形成以信念、责任、价值为基本内核的激励体系，引导政务服务系统干部职工争做“贴心服务”的践行者、“接诉即办”的推动者、优良作风的维护者、最好政务服务的创造者，推动北京政务服务跻身国内领先、国际一流行列 |  | 优良中低差 |  | 按照第三届“北京榜样·政务服务之星”主题活动方案，评选出“政务服务之星”24名、“政务服务之星提名奖”26名、“贴心服务标兵”150名，活动得到多家媒体的广泛报道以及2129万次的市民点赞。鲁景涛、姚宇琳入选5月份和7月份月榜，成为“十大年榜人物”候选人；刘春燕、李猛分别入选9、10月份周榜；组织“强国复兴有我——奋斗正当时”政务服务之星先进事迹系列培训及宣讲活动3场，展示首都政务服务人的良好形象 |  | 40 | 36 | 达成预期指标，但仍有提升空间
总分 | [8 empty] | 100 | 95.07 | ——