## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市首贷服务中心担保费用补助
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 聂清凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 277.8845 | 277.8845 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 277.8845 | 277.8845 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：为进一步促进北京市首贷服务中心发展，对符合条件的贷款企业按照实际放款额和担保期限给予一定费率的贷款担保费用补助； 目标2：为落实对首次贷款小微企业的贷款担保费用补助工作，在筛选出的符合担保费用补助条件并纳入备选担保费用补助的238家企业的相关工作基础上进行核对，拟确定193家可享受补贴的企业，为企业提供便利的融资条件，使企业的融资服务体系得以优化。 |  |  |  |  | 目标1完成情况：对贷款服务中心符合条件的193家贷款企业按照实际放款额和担保期限给予一定费率的贷款担保费用补助； 目标2完成情况：按照要求落实贷款服务中心的担保费用补助工作，对贷款服务中心符合担保费用补助条件并纳入备选担保费用补助的198家企业的相关材料进行筛选核对，确定出193家可享受补贴的企业补助资金，助力小微企业解决融资贵的问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴企业数量 |  | 193家 |  | 193家 |  | 4 | 4
|  |  | 借款合同数量 |  | 193个 |  | 193个 |  | 4 | 4
|  |  | 担保机构 |  | 3家 |  | 3家 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 享受补贴企业筛选标准及过程与《北京市首贷服务中心担保费用补助实施细则》（京政服发〔2020〕38号）要求（对担保费率≥年化1%的、按照年化1%进行担保费用补助，对担保费率＜年化1%的，按照实际执行的担保费率予以补助）的一致性 |  | 100% |  | 对担保费率≥年化1%的、按照年化1%进行担保费用补助，对担保费率＜年化1%的，按照实际执行的担保费率予以补助 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 193家补贴企业筛选确定时间与计划进度的一致性（2022年1月审核完成材料齐全的企业193家） |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 2022年完成2021年第四季度担保费用补助资金支付时间 |  | 6月 |  | 6月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | 277.884486万元 |  | 277.884486万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业提供便利的融资条件，使企业的融资服务体系得以优化 |  | 优良中低差 |  | 对贷款服务中心纳入备选担保费的企业有关材料进行筛选核对确定了482家可享受补贴的企业并进行补助，助力小微企业解决融资贵的问题 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后对企业融资服务体系的优化情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
| 效益指标（续） | 社会效益指标（续） | 促进北京市首贷服务中心发展 |  | 优良中低差 |  | 较好促进了首贷服务中心发展 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后对促进中心发展的效益有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 96