## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 北京市公共资源交易综合分平台基础运行保障项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 吴学刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150925
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.6791 |  | 15.3558 | 15.3558 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.6791 |  | 15.3558 | 15.3558 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过业务日常用品购置，满足综合分平台入场交易项目的运行服务的需要，提升服务质量，提高服务效率。 |  |  |  |  | 通过该项目业务日常用品购置，满足了综合分平台入场交易项目的运行服务需求，确保了运行服务工作正常开展。按期开展满意度调查，根据各类市场交易主体的意见，不断优化提升服务质量，提高工作效率，为综合分平台2022年4279场日常交易活动提供了有力保障。
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 21类业务开展使用用品购置 |  | =489件 |  | 采购了14类业务开展使用用品共计197件 |  | 3 | 1.21 | 偏差原因：一是受疫情影响，近三年交易项目量逐年减少；二是按照我市推进勘察设计、交通、水务等领域招标项目全流程电子化交易工作进程，平台业务使用耗材有所减少；三是实行档案“一项一档”电子化管理，在文件袋、纸张、文件夹等用品上耗材大幅减少；四是驻场监管人员减少，办公设备、用品需求相应减少；五是综合分平台积极响应我局“节能降耗、绿色办公”倡议，努力创建节约型平台，耗材有所减少。 改进措施：后续加强对工作数据的梳理，强化指标设置，若变动较大，及时调整备案。
|  |  | 30类业务服务保障用品购置 |  | =15865件 |  | 采购了8类业务服务保障用品共计78件 |  | 3 | 0.0147
|  |  | 11类项目材料整理用品购置 |  | =223件 |  | 采购了6类项目材料整理用品共计49件 |  | 3 | 0.659
|  |  | 11类评标专家用品包购置 |  | =435件 |  | 采购了7类评标专家用品包共计138件 |  | 3 | 0.9517
|  | 质量 指标 | 采购的业务用品验收合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 9 | 9
|  | 时效 指标 | 到货验收完成时间 |  | ≤7月 |  | 2022年7月20日完成到货验收 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付完成时间 |  | ≤7月 |  | 2022年7月27日完成资金支付 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支出与计划进度的一致性（2022年4月开展比选工作，确定供应商。签订合同后支付30%预付款，采购完成并验收合格后支付合同剩余70%的费用） |  | =100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 成本 指标 | 控制在成本预算范围以内 |  | ≤21.679075万元 |  | 15.3558万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足基本运行服务需要，确保运行服务工作正常开展 |  | =优良中低差 |  | 为开标、评标、清标场所提供服务保障，确保项目交易活动有序开展，有效满足基本运行服务需要 |  | 15 | 15
|  |  | 规范服务过程，提升服务质量，提高工作效率 |  | =优良中低差 |  | 吸纳各类市场交易主体的意见，不断提升服务质量，提高工作效率 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中介机构满意度 | 中介机构满意度 | ≥90% |  | 98.83% |  | 3 | 3
|  |  | 交易主体满意度 | 交易主体满意度 | ≥90% |  | 99.4% |  | 3 | 3
|  |  | 入驻部门满意度 | 入驻部门满意度 | ≥90% |  | 100% |  | 4 | 4
总分 | [8 empty] | 100 | 90.8354